Programma Regionale

FESR FSE+ Basilicata 2021-2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR004

Decisione C (2022) 9766 del 16/12/2022

Scheda operazione

OPEN BASILICATA –il turismo per tutti-

CUP H84H22000390001

Documento approvato con D.G.R. n. 377/2023

SCHEDA OPERAZIONE

| Titolo dell’Operazione |  |
| --- | --- |
| OPEN BASILICATA –il turismo per tutti CUP H84H22000390001 |  |
| Tipologia di Operazione |  |
| Operazione a Regia Sovvenzione a Ente Pubblico |  |
| Obiettivo Specifico/Azione |  |
| ESO4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati Azione 8.4.8.B che tende a sostenere la promozione dei corretti stili di vita attraverso la pratica sportiva anche in co-progettazione con Enti terzo settore |  |
| Fondo (FESR/FSE) |  |
| FSE+ |  |
| Descrizione dell’operazione |  |
| Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a: (a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli; (b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse; (d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico” (Art. 30 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità). Uno degli strumenti per attuare quanto previsto dall’ONU è il modello turismo che accessibile consiste nel permettere a tutti di godere di un'esperienza turistica. In base alle stime dell'ONU, nel mondo vivono circa 650 milioni di persone disabili. Se si contano anche i loro familiari, ciò significa che circa 2 miliardi di persone, vale a dire quasi un terzo della popolazione mondiale, sono direttamente interessate dal problema della disabilità. Molte persone hanno esigenze di accesso, a prescindere se dovute o meno a una disabilità. Ad esempio, le persone meno mobili o quelle con ausili per la deambulazione hanno esigenze di accesso che possono diventare serie limitazioni. Rendere i servizi turistici più accessibili è una responsabilità sociale. Il progetto tende a sostenere lo start up del servizio di gestione e di assistenza di un Lido Accessibile, promuovendo la cultura dell’inclusione sociale, dei centri Estivi per bambini e ragazzi disabili e non durante la stagione estiva; la disponibilità di ombrelloni ACCESSIBILI per le disabilità fisiche, attraverso l’uso di strumentazione, mezzi e risorse umane necessarie ad offrire un servizio di accessibilità balneare a 360°. Nel cammino verso una partecipazione pienamente integrata all’attività sociale di tutti i cittadini, è necessario che la proposta di un’offerta turistica sia adeguata ai bisogni specifici delle persone con disabilità. Risulta, quindi, necessaria un’elevata qualità nell’accoglienza dal punto di vista umano e professionale, che di fatto già connota la vocazione del mondo cooperativo. Pertanto, obiettivo del progetto OPEN è far crescere in Regione Basilicata, attraverso il Lido del Comune di Bernalda, una “hospitality for everyone”, tale da rispondere ai bissogni e le esigenze speciali legate a disabilità fisica; disabilità sensoriale; disabilità intellettiva; regimi dietetici particolari connessa a specifiche patologie e quelle legate ad allergie. In altri termini con il progetto si intende: - creare una rete di servizi nel territorio di riferimento; - migliorare la comunicazione e i servizi di informazione mediante la creazione di un sito web di accoglienza; - rendere la Regione Basilicata un luogo ospitale per eccellenza, attraverso il sito destinato dall’attuale proposta, la realizzazione di eventi e manifestazioni di promozione e animazione territoriale e, mediante la costruzione di una rete di servizi specializzata nell'assistenza socio-sanitaria; - qualificare e potenziare l'offerta nell'ambito del turismo sociale ed assistito, affiancando gli operatori turistici già presenti sul territorio (attraverso il protocollo con la rete Italia Jonica stipulato); - promuovere l'incontro tra domanda e offerta occupazionale nel sistema del turismo sociale, attraverso la realizzazione di Info Point Accessibile; - supportare le istituzioni pubbliche nell'erogazione di servizi a rilevanza sociale. In termini operativi, il progetto prevede la messa in funzione del “Lido inclusivo”, realizzato con risorse di politica di coesione 2014-2020, quale sperimentazione di un modello operativo da trasferire anche in altre località turistiche regionali, e si articola nelle seguenti azioni: - Manifestazione di interesse finalizzate alla selezione, mediante valutazione comparativa, del partenariato per la co-progettazione (DM 72/2021) del progetto OPEN BASILICATA –il turismo per tutti finanziato per la fase di start up dell’iniziativa compreso da maggio 2023 e dicembre 2025; - Acquisizione di servizi per l’adattamento annuale del “Lido inclusivo” da affidare tramite procedure previste nel D.Lgs. 36/2023, dopo la messa a disposizione a titolo di concessione gratuita dell’impianto per il periodo 2025-2027. |  |
| Modalità di attuazione e riferimenti normativi |  |
| La procedura di attivazione dell’operazione prevede la sottoscrizione di Accordo (ex art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii) per la realizzazione del progetto “Open Basilicata” che mette a sistema una molteplicità di servizi e convenzioni atti a ridurre le barriere architettoniche, facilitare gli spostamenti e rendere il territorio realmente accessibile a 360 gradi. Le modalità attuative da parte del Beneficiario previste sono: 1) Art.55 CTS come declinato dalle linee guida di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che si articola nelle seguenti tre fasi: a) FASE 1 - Procedura di individuazione di un soggetto proponente disponibile alla co-progettazione e co-gestione delle attività da realizzare, sulla base della valutazione delle proposte pervenute, con le modalità specificate di seguito; b) FASE 2 Svolgimento delle sessioni di co-progettazione con il soggetto proponente, finalizzato alla stesura del progetto definitivo; c) FASE 3 Approvazione del progetto definitivo e dello schema di convenzione; d) FASE 4 Sottoscrizione della Convenzione con il soggetto proponente finalizzata a regolare i reciproci rapporti ai fini della successiva realizzazione delle attività progettuali. 2) D.Lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 |  |
| Dotazione finanziaria complessiva dell’operazione |  |
| Euro 781.877,89 |  |
| Cofinanziamento richiesto sul PR Basilicata 2021/2027 |  |
| Euro 781.877,89 |  |
| Altre fonti di finanziamento |  |
| Nessuna |  |
| Beneficiari |  |
| Comune di Bernalda |

Piano finanziario

Il piano finanziario finale è stato oggetto del Tavolo di co-progettazione. L’opzione di semplificazione prescelta prevede l’applicazione di un tasso forfettario sino al 6.79% delle spese dirette ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione ovvero all’art. 54.a del Reg (UE) 2021/1060. A – TOTALE CONTRIBUTI (contributo pubblico e cofinanziamento privato). B - COSTI DIRETTI. Macrovoci; Descrizione; Importo. B; Preparazione; Ideazione e progettazione intervento pers. Dip.. Totale Preparazione; -. Realizzazione; Personale; 18.000,00. Personale Interno; 18.000,00. Materiale e servizi; 498.219,00. Materiale di consumo per l'azione; 28.173,00. Formazione in co-progettazione; 92.450,00. Sperimentazione lido inclusivo; 377.596,00. Locali e attrezzature; 36.000,00. Utilizzo attrezzature per l'azione programmata; 16.000,00. Manutenzioni ordinaria attrezzature; 20.000,00. Assicurazioni. Totale realizzazione; 552.219,00. Incontri e seminari; 31.840,00. Totale diffusione dei risultati; 31.840,00. Direzione e valutazione; Direzione del progetto; 38.280,00. Attività di Amministrazione, segreteria e certificazione; 79.880,00. Totale direzione e valutazione; 118.160,00. Spese accessorie; Servizi accessori. Indennità/reddito partecipanti. Provvidenze diverse; 56.518,00. Altro (tirocini lavorativi); 56.518,00. Totale spese accessorie; 56.518,00. TOTALE COSTI DIRETTI DELL’OPERAZIONE; 758.737,00. C - COSTI INDIRETTI. Costi indiretti-G. ALTRI COSTI (Tasso forfettario art. 54 lettera A) Reg. 2021/1060 al 6,67% dei costi diretti ammissibili); 50.607,76. Totale costi indiretti; 50.607,76. TOTALE COSTO DELL’OPERAZIONE (B+C); 809.344,76.

| Criteri di ammissibilità |
| --- |
| Sulla base del progetto trasmesso dal Beneficiario, l’RdA ha proceduto a verificare la coerenza della proposta in termini di ammissibilità con le previsioni del Programma Regionale, con gli atti di indirizzo e di programmazione e con la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento applicabili. Nello specifico l’RDA ha verificato il rispetto delle indicazioni del documento Metodologia e criteri di selezione approvato dal CdS; in particolare, essendo le attività rivolte prevalentemente alle persone con disabilità, è rispettato il principio di non discriminazione e di pari opportunità, secondo una valutazione tecnica con strumenti certificati dalla comunità scientifica. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, saranno applicati i protocolli adottati da ciascuna Azienda Sanitaria, connessi alla convenzione da stipulare ai sensi dell’art.15, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.ii.mm. In riferimento al rispetto di quanto previsto all’art.53.2 2 RDC 2021/1060, l’operazione prevede il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi . |
| Criteri di selezione |
| Nella manifestazione di interesse per la selezione dell’Ente mediante valutazione comparativa, del partenariato per la co-progettazione (DM 72/2021) del progetto OPEN BASILICATA –il turismo per tutti sono indicati quali criteri quelli previsti dal “Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni”, ossia: - Esperienza documentata nel settore specifico di attività del richiedente (di cui art. 1 oggetto dell’avviso) - Idea progettuale o qualità progettuale - economicità dell’idea progettuale; - risorse proprie a sostegno del progetto (risorse finanziarie, ore di servizio aggiuntive, risorse strumentali, sedi nel territorio comunale). Si precisa che non è stato inserito il criterio di “Sostenibilità” in ragione della titolarità pubblica dell’iniziativa “Lido inclusivo”. |  |
| Criteri di primalità |  |
| Non previsti |  |

Territori cui è diretta l'azione

Regione Basilicata

Indicatori di output

EECO01 - Numero complessivo dei partecipanti

Indicatori di risultato

ISR4_2T Numero di partecipanti che alla conclusione dell’intervento si trovano in una situazione migliorativa

Settore di intervento

160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)

Forma di finanziamento

01. Sovvenzione

Cronoprogramma

Fase; IV 2023; V 2023; IV 2023; IV 2023; IV 2023; …..; XI 2024; XII 2024; ….; ….; IX 2025; X 2025; XI 2025; …; XI 2026; XII 2026. Stipula convenzione di co – progettazione (DM 72/2021) del progetto OPEN BASILICATA – IL TURISMO PER TUTTI. Realizzazione dei attività progettuali di start up. Attività adattamento annuale del “Lido inclusivo. Gestione, monitoraggio e rendicontazione dell’operazione.

Previsioni di spesa per annualità

2024; 2025; 2026. Pagamenti; 323.737,90; 420.859,27; 64.747,58. *Gli importi si intendono cumulativi