INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA

PROGRAMMA REGIONALE BASILICATA FESR FSE+ 2021-2027

Metodologia per l’individuazione dei fattori di rischio e la definizione del campione di operazioni

INDICE

1	CONTESTO NORMATIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3

2	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVO -CONTABILI	4

2.1	Premessa	4

2.2	la pianificazione dei controlli	4

2.3	L’universo di riferimento: le operazioni e le dichiarazioni	5

2.4	Classificazione dei Criteri/fattori di rischio	5

2.5	Verifiche amministrative sulle dichiarazioni di spesa	9

2.6	Quantificazione dei rischi e individuazione del campione	9

3	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE VERIFICHE IN LOCO	11

3.1	Premesse	11

3.2	la pianificazione dei controlli	11

3.3	Individuazione dell’Universo di riferimento	12

3.4	Analisi dei rischi	12

3.5	Estrazione del campione	21

4	SUB CAMPIONAMENTO DELLE SPESE	22

5	CONTROLLI CASUALI PRIMA DELLA CHIUSURA DEI CONTI	23

6	REVISIONE DELLA METODOLOGIA	24

# CONTESTO NORMATIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Nella programmazione 2021-2027 lo strumento per supportare la pianificazione e la realizzazione delle attività di controllo delle Autorità di gestione è rappresentato dalla “valutazione dei rischi”, che consente di focalizzare l’attenzione su specifici aree e aspetti del controllo e, conseguentemente, di programmare le verifiche di gestione da svolgere.

Infatti, l’art. 74, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1060/2021 stabilisce che:

- le verifiche di gestione sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto

- le verifiche di gestione comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di rimborso presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni

Il presente documento descrive pertanto la metodologia utilizzata dall’AdG per la valutazione del rischio ex ante ovvero i criteri/fattori di rischio esaminati per identificare le caratteristiche e gli ambiti di intervento del PR e, ove pertinente, le operazioni e/o le domande di rimborso e/o le spese/azioni più rischiosi da verificare.

Il presente documento è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute nel Reflection Paper risk-based management verifications 2021-2027 predisposto dalla Commissione europea e comunque tenendo in considerazione gli aspetti rilevanti e il contesto specifico del PR.

Le principali disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, che costituiscono il quadro normativo e di orientamento tecnico di riferimento in coerenza del quale sono organizzati ed effettuati i controlli, sono richiamate nel Manuale delle procedure dell’AdG (di seguito, Manuale), al quale si rimanda.

Da un punto di vista metodologico si richiamano in particolare le note di indirizzo:

- EGESIF_14-0012_02 final del 17.09.2015, Guidance for Member States and Programme Authorities Management verifications to be carried out by Member States on operations co-financed by the Structural Funds, the Cohesion Fund and the EMFF for the 2014- 2020 programming period;

- EGESIF_15_0008-05 del 03.12.2018, Guidance for Member States on the Drawing of Management Declaration and Annual Summary, Revision 2018;

- EGESIF_15_0018-04, 03/12/2018, Guidance for Member States on preparation, examination and acceptance of accounts, Revision 2018;

- COCOF_08-0021-03 del 11/04/2013 Guidance on sampling methods for audit authorities

- EGESIF_16-0014-00 del 20/01/2017, Guidance on sampling methods for audit authorities – Programming periods 2007-2013 and 2014-2020;A livello nazionale/regionale si fa riferimento alle linee guida predisposte dal Ministero economia e finanze “Linee guida per l’efficace espletamento dei controlli di I livello per i Fondi SIE per la Programmazione 2014 – 2020” nella versione 1.2 rilasciata nel maggio 2018 dall’Agenzia per la Coesione territoriale; a livello regionale, invece, il punto di riferimento è il Manuale del Programma dell’AdG.

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVO -CONTABILI

## Premessa

Nella programmazione 2021-27, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 74 par. 2 del Reg. (UE) 1060/2021, lo strumento indispensabile per una corretta pianificazione delle attività relative alle verifiche di gestione è rappresentato dalla “valutazione dei rischi” che consente di focalizzare l’attenzione sulle operazioni e sugli aspetti associati ad una probabilità di errore potenzialmente più elevata.

Per assicurare un adeguato equilibrio tra una attuazione efficace ed efficiente delle risorse e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali il numero, la tipologia, la portata e il contenuto delle operazioni attuate, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit.

La valutazione dei rischi costituisce pertanto lo strumento utilizzato dall’AdG, nella pianificazione delle verifiche di gestione (amministrative e in loco), per mappare le aree di rischio, identificando le operazioni/beneficiari da sottoporre a verifica e il grado di copertura delle stesse operazioni/beneficiari.

Nel documento che segue è riportata una prima analisi del rischio che valorizza i fattori di rischio sulla base dell’esperienza finora maturata nei precedenti cicli di programmazione riguardo agli esiti dei controlli di primo livello e degli Audit.

L’analisi sarà opportunamente rivista o modificata, se necessario, nel caso dovessero emergere ulteriori fattori di criticità emerse da precedenti verifiche amministrative e in loco, dalle risultanze derivanti dal lavoro di altri organismi di controllo/audit (AdA, revisori della Commissione e Corte dei conti europea ("ECA") o nel caso si realizzi che il modello definito non consente di assicurare con ragionevole certezza la correttezza della spesa certificata.

Al momento nel programma non sono stati individuati Organismi Intermedi e quindi qualora ne fossero attivati tale documento sarà opportunamente aggiornato.

## la pianificazione dei controlli

Per garantire che le verifiche amministrative delle domande di rimborso siano effettuate prima della presentazione delle domande di pagamento, il “Piano delle verifiche amministrative” è stato redatto sulla base dei seguenti elementi:

- i tempi stimati per la presentazione delle domande di rimborso sulla base dei tempi (indicativi) di attuazione delle fasi progettuali e delle relative previsioni finanziarie nelle domande di inter- vento/progetto approvate; e

- i termini (numero di giorni) entro i quali devono essere eseguite le verifiche amministrative per ottemperare all'obbligo sui ritardi di pagamento (in caso contrario l'AdG deve notificare al beneficiario interessato una sospensione dei ritardi di pagamento).

Il Piano, pertanto prevede che, alla scadenza dei bimestri come sotto indicati, l’AdG provvederà a raccogliere tutte le dichiarazioni di spesa pervenute per Fondo e a effettuare il campionamento delle stesse, trasmettendo i campioni, uno FSE+ e uno FESR, agli RdA che provvederanno alla realizzazione delle verifiche in tempo utile a produrre le dichiarazioni di spesa da trasmettere all’AdG.

| Bimestre | Tempistica per la raccolta dichiarazioni | Termine per la realizzazione dei controlli e trasmissione delle relative Dichiarazioni di Spesa dagli RdA all’AdG |
| --- | --- | --- |
| I° | 01/01 – 28/02 | Entro il 31/03 |
| II° | 01/03 – 30/04 | Entro il 31/05 |
| III° | 01/05 – 30/06 | Entro il 31/07 |
| IV° | 01/07 – 31/08 | Entro il 30/09 |
| V | 01/09 – 31/10 | Entro il 30/11 |
| VI | 01/11 – 31/12 | Entro il 31/03 |

Sono fatte salve tempistiche diverse che l’AdG dovesse richiedere per garantire il raggiungimento dei Target di spesa previsti.

## L’universo di riferimento: le operazioni e le dichiarazioni

L’universo potenziale delle operazioni da sottoporre a verifiche di gestione è desumibile DGR 377/2023 che indica in modo puntuale gli interventi per ogni azione attivata nel PR nei diversi Obiettivi Specifici e relativi Responsabili dell’Attuazione, competenti per le verifiche riportate nel presente documento, salvo future modifiche o integrazioni.

I campioni di operazioni da sottoporre al controllo saranno estratti a partire dalle dichiarazioni di spesa dei beneficiari, distinti per Fondo. Di norma si differenziano le dichiarazioni di spesa dalle domande di rimborso in considerazione del ciclo di vita del progetto che, al fine di consentire una pianificazione delle uscite di Bilancio dell’Amministrazione, consta di anticipazioni e obbligo di dichiarazioni di spesa cui non corrispondono ulteriori pagamenti poiché già coperte dalle succitate anticipazioni. L’importo delle dichiarazioni di spesa equivale all’incremento della spesa dei beneficiari registrata sui Sistemi informativi del Programma nel periodo di riferimento. Potrebbero, quindi, rientrare nel campione anche spese registrate in ritardo e tecnicamente di competenza di periodi precedenti.

## Classificazione dei Criteri/fattori di rischio

L’esperienza finora maturata nelle precedenti cicli di programmazione relativamente all’attività di controllo di primo livello ha consentito di individuare alcuni elementi di maggiore criticità potenziale.

I suddetti fattori riguardano:

- tipologia di beneficiario;

- procedura utilizzata;

- tipo di rendicontazione;

- importo delle dichiarazioni di spesa presentate dai beneficiari sulle singole operazioni;

- importo totale dei finanziamenti accordati al singolo beneficiario;

- fase di vita dell’operazione;

- Arachne score

### Tipologia di beneficiario

Si procederà a associare a ciascuno dei possibili beneficiari (come declinati nel PR) i seguenti parametri di rischiosità (fattori di rischio) più o meno elevati in ragione della natura pubblica o privata e delle sue caratteristiche operative:

| Tipologia di Beneficiario | Livello di rischio |
| --- | --- |
| Beneficiario Amministrazione | 1 |
| Beneficiario Ente Strumentale o in house | 1 |
| Beneficiario Amministrazione Pubblica terza (inclusi gli Organismi di ricerca) | 2 |
| Beneficiario Impresa o altro Privato (incluse strutture private del sistema sociale e organismi di formazione accreditati e agenzie accreditate) | 3 |

### Procedura utilizzata

Sarà assegnato:

- il valore di rischio più elevato all’erogazione di aiuti a imprese (3);

- un valore intermedio (2) alle:

- procedure di appalto sottosoglia e ai regimi concessori del FSE+ che vedono beneficiario un soggetto diverso dall’amministrazione (vedi Acquisizione di beni e servizi- formazione)

- Strumenti finanziari

- e il valore di rischio più basso (1) alle operazioni FSE in cui è Beneficiaria l’Amministrazione (incentivi a soggetti diversi da unità produttive).

Le procedure di appalto superiori alle soglie comunitarie saranno controllate al 100%. Verranno, pertanto, escluse dalla base per il Campionamento.

| Tipologia di Operazione | Livello di rischio |
| --- | --- |
| Acquisizione di beni e servizi | 2 |
| Acquisizione di beni e servizi FSE | 2 |
| Concessione di incentivi ad unità produttive | 3 |
| Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive) | 1 |
| Strumenti Finanziari | 2 |

### Tipologia di rendicontazione

Il fatto che i singoli progetti siano finanziati utilizzando opzioni di costo semplificato o a costi reali ha ripercussioni sulla probabilità di errore potenziale (nel caso dei costi reali, ad esempio, potrebbero essere riscontrati errori relativamente alla documentazione probatoria, alla effettiva ammissibilità della spesa, ecc.). In considerazione di ciò, si ipotizza di associare un valore di rischio pari a 3 ai progetti a costi reali; un valore di rischio pari a 2 nel caso preveda la rendicontazione combinata dei costi (somme forfettarie riconosciute sulla base di rendicontazione di costi reali) e alle operazioni rendicontate interamente a costi semplificati.

| Tipologia di Operazione | Livello di rischio |
| --- | --- |
| Rendicontazione a costi reali | 3 |
| Rendicontazione combinata dei costi | 2 |
| Rendicontazione interamente a costi semplificati (UCS) | 2 |

### Importo della domanda di pagamento

Considerato che la finalità dei controlli di primo livello è quella di garantire la correttezza della spesa certificata alla Commissione europea, uno dei fattori di rischio da considerare è rappresentato dall’ammontare delle dichiarazioni di spesa presentate sulle singole operazioni.

In questo caso, si prevede di assegnare il valore di rischio più elevato alle dichiarazioni di spesa di ammontare superiore alla media (calcolata sul totale delle dichiarazioni di spesa trimestrali prese in considerazione) diminuendo il livello di rischio man mano che le dichiarazioni diminuiscono di valore rispetto alla stessa.

| Tipologia di Operazione | Livello di rischio |
| --- | --- |
| ammontare superiore alla media | 3 |
| importo vicino alla media (± 15% dalla media) | 2 |
| Altri importi più bassi | 1 |

### Ammontare dei finanziamenti concessi al singolo beneficiario

Per le motivazioni già richiamate è opportuno anche che i controlli da effettuare sulla base dell’analisi del rischio si concentrino sui progetti gestiti da beneficiari cui è stato complessivamente assegnato l’ammontare di finanziamenti più elevato.

Pertanto, nel caso lo stesso ammontare sia superiore all’importo medio dei finanziamenti concessi, al progetto gestito dal beneficiario in questione sarà assegnato un valore di rischio più alto, diminuendo il livello di rischio man mano che i finanziamenti assegnati diminuiscono di valore rispetto a tale importo medio

| Tipologia di Operazione | Livello di rischio |
| --- | --- |
| Finanziamento complessivo superiore al 15% dalla media | 3 |
| Finanziamento complessivo vicino alla media (± 15% dalla media) | 2 |
| Finanziamento complessivo più basso del 15% della media | 1 |

### Fase di vita dell’operazione

Al fine di intercettare quanto più velocemente possibili eventuali problematiche, verrà assegnato punteggio pari a 3 a tutte le prime dichiarazioni di spesa presentate sui singoli progetti diminuendo il livello di rischio fino al livello 1 assegnato alle dichiarazioni finali.

| Tipologia di Operazione | Livello di rischio |
| --- | --- |
| Prime dichiarazioni di spesa | 3 |
| Dichiarazioni di spesa intermedie | 2 |
| Dichiarazione finale di spesa | 1 |

### Rischio da Arachne Score

Al fine di valutare il rischio di frode associato a ciascun Beneficiario l’Autorità di Gestione ha scelto inoltre di utilizzare lo strumento Arachne, il Risk Scoring Tool sviluppato dalla CE e messo a disposizione delle AdG come strumento di valutazione del rischio e di prevenzione delle frodi. Il sistema risulta particolarmente efficace nella valutazione del livello di rischio di ogni beneficiario analizzato, assegnando, per le verifiche oggetto della presente analisi, un punteggio di rischio compreso in un range che varia tra 1 e 3, dove 3 rappresenta il livello di rischio massimo.

In particolare, la piattaforma Arachne individua, tra le altre, le seguenti categorie di rischio: appalti (rischio associato al processo di “affidamento”), gestione dei contratti (costi aggiuntivi, subappalti, ecc.), risultati (accertamento della coerenza delle attività svolte rispetto a valori di benchmark), doppio finanziamento (concentrazione), alert frodi.

Di seguito si raffigura un prospetto con i punteggi Arachne (AS) cui viene associato l’indice di rischiosità utilizzato nella metodologia qui descritta.

| Livello di rischiosità | Indice AS | Livello di rischio |
| --- | --- | --- |
| Rischiosità Bassa (B) | Minore o uguale a 10 | 1 |
| Rischiosità Medio-Bassa (MB) | > 10 e <= di 20 | 1,5 |
| Rischiosità Media (M) | > 20 e <= di 30 | 2 |
| Rischiosità Medio-Alta (MA) | > 30 e <= di 40 | 2,5 |
| Rischiosità Alta (A) | Maggiore di 40 | 3 |

## Verifiche amministrative sulle dichiarazioni di spesa

L’obiettivo delle verifiche di gestione è quello di sottoporre a controllo amministrativo almeno il 40% dell’importo complessivo delle dichiarazioni di spesa pervenute nel periodo di riferimento per ciascun Fondo.

## Quantificazione dei rischi e individuazione del campione

Tutti i valori associati alle possibili declinazioni dei fattori di rischio individuati variano nell’intervallo 1-3 (rischio basso, medio o alto) e questo al fine di garantire che tutti i fattori concorrano in egual misura all’individuazione dei progetti da sottoporre a controllo.

Si sottolinea che già in occasione del secondo campionamento i valori associati ai diversi elementi di rischio potrebbero essere rivisti per tenere conto degli esiti della prima sessione di controlli. Eventuali modifiche del valore da associare ai fattori di rischio verranno riportate in un aggiornamento del presente documento.

### Primo campionamento

Il primo campionamento dei progetti su cui effettuare le verifiche amministrative sarà estratto, per ciascun Fondo, tenendo conto dei fattori di rischio evidenziati in precedenza e costruendo, a partire dalla tipologia di operazioni su cui sono state presentate le dichiarazioni di spesa, una matrice che permetta di individuare i progetti associati al livello di rischio più alto, senza procedere a stratificazioni. La matrice sarà elaborata direttamente dai sistemi informativi di monitoraggio degli interventi FESR e FSE+.

Nei campioni entreranno tutti i progetti con il più alto livello totale di rischio fino a concorrenza del 40% della spesa complessivamente dichiarata nel periodo di riferimento per ciascun Fondo.  In caso di ex aequo, i progetti da controllare saranno selezionati tenendo conto dell’importo della domanda di pagamento (dal più alto al più basso).

### Secondo campionamento

Gli errori rilevati dalle AdG/RdA durante le verifiche di gestione non vengono proiettati sulla popolazione, tuttavia, l’AdG/RdA non solo provvederanno a correggere i singoli errori individuati dalle verifiche di gestione, ma l’AdG provvederà a valutare l’eventuale impatto sistemico degli errori rilevati, a livello di operazioni/beneficiari rivedendo la valutazione del rischio.

Per ciascun Fondo, a partire dal secondo campionamento, nella matrice per la quantificazione del rischio totale sarà inserito un fattore correttivo che terrà conto, infatti, degli esiti dei controlli già effettuati.

Il valore del fattore correttivo oscillerà nell’intervallo ± 2.

Il valore – 2 sarà automaticamente assegnato ai progetti già controllati e per i quali l’esito dei controlli sia stato positivo in modo da aumentare la probabilità che i controlli riguardino più operazioni.

Il fattore correttivo assumerà, invece, valori positivi nel caso dei progetti con riferimento ai quali i controlli di primo livello abbiano fatto emergere delle irregolarità.

I valori da assegnare al fattore correttivo sarà determinato, in questo caso, sulla base di quanto riportato nello schema seguente.

Il fattore correttivo assegnato per incrementare la probabilità di campionamento di un progetto risultato irregolare sarà eliminato solo nel caso in cui il progetto in questione venga ri - campionato e il controllo dia esito positivo.

I progetti sui quali siano emerse gravi irregolarità relativamente alle spese oggetto del controllo, verranno inseriti d’ufficio nel controllo relativo al periodo successivo. Le irregolarità gravi sono quelle che, pur non comportando la revoca prevista nei dispositivi di attuazione (Avvisi, Convenzioni, contratti…) o per sospetta frode, comportano un taglio superiore al 40% dell’importo complessivamente controllato/dichiarato

I controlli sui progetti gravemente irregolari di cui sopra saranno aggiuntivi rispetto a quelli che consentiranno di sottoporre a verifiche amministrative il 40% della spesa trimestrale.

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE VERIFICHE IN LOCO

## Premesse

L’utilizzo del principio dell’analisi del rischio presente nelle precedenti programmazioni per le verifiche in loco è stato esteso dalla normativa relativa alla programmazione 2021-2027.

L’art. 74, comma 2 del Reg. 1060 del 2021, prevede infatti che “Le verifiche di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, la lettera a), sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto. Le verifiche di gestione comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni.”.

L’Autorità di Gestione definisce le dimensioni del campione per singolo Fondo in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle pertinenti transazioni, tenendo conto del grado di rischio da essa identificato in rapporto al tipo di Beneficiari e di operazioni interessati.

In merito alla definizione del campione, l’Autorità di Gestione deve conservare una documentazione che descriva e giustifichi il metodo di campionamento adottato e indichi le operazioni selezionate per la verifica.

## la pianificazione dei controlli

Tali verifiche devono essere realizzate quando l’operazione è adeguatamente avviata sotto il profilo del progresso esecutivo, e sono effettuate di norma a seguito di congruo preavviso,

L’universo da cui il campione viene estratto è costituito da tutte quelle operazioni le cui spese hanno superato positivamente la fase di verifica di gestione desk, che il RdA ha provveduto a far convergere nelle proprie dichiarazioni di spesa trasmesse, nei tempi previsti nello specifico paragrafo, all’AdG e che l’AdG ha effettivamente inserito nelle dichiarazioni di spesa trasmesse all’AdC e, quindi, inserite nelle Domande di pagamento alla Commissione.

Per ogni anno contabile, entro il 31/01 ed entro il 31/08 di ogni anno, l’Autorità di gestione provvederà, pertanto, ad estrarre due campioni sulle dichiarazioni di spesa presentate dagli RdA nel periodo di riferimento e cioè:

| Dichiarazioni spesa RdA anno contabile N | Campionamenti | Completamento verifiche in loco |
| --- | --- | --- |
| Entro il 31/03 | Entro il 31/08 dello stesso anno | Entro il 31/12 dello stesso anno del campionamento |
| Entro il 31/05 |  |  |
| Entro il 31/07 |  |  |
| Entro il 30/09 | Entro il 31/01 dell’anno successivo | entro il 31/08 dello stesso anno del campionamento |
| Entro il 30/11 |  |  |

di modo da ricondurre gli esiti ai conti da presentare entro il 15 febbraio.

La procedura di campionamento è suddivisa in 4 fasi:

  - A: Individuazione dell’Universo di riferimento e analisi dei rischi;

  - B: Stratificazione dell’Universo;

  - C: Individuazione della dimensione del campione e campionamento;

  - D: Estrazione del campione.

## Individuazione dell’Universo di riferimento

Ai fini dell’applicazione della metodologia di valutazione del rischio associato alle operazioni attuate dal PR, distinte per Fondo, si rende necessario procedere preliminarmente alla definizione dell’Universo di riferimento con l’identificazione dell’insieme degli interventi da cui estrarre il campione da sottoporre a valutazione e, conseguentemente, al controllo.

L’universo di riferimento sarà individuato nella popolazione di operazioni/progetti ammessi e finanziati a valere sul FESR o FSE+ in esito alle procedure di selezione concluse in un determinato lasso temporale in relazione alle quali il beneficiario abbia sostenuto e rendicontato spese che siano state certificate nell’anno contabile N– 1 ( 1 luglio N-1 30 giugno N).

Premesso, infatti, che il trattamento degli errori secondo gli orientamenti della Commissione (cfr nota EGESIF_15-0002-04) prevede che il tasso di errore calcolato dall’Autorità di Audit e/o dai servizi di audit della Commissione non aumenta se l’irregolarità viene individuata e corretta prima che l’AdA prelevi il proprio campione delle operazioni da sottoporre alle verifiche di propria competenza, è auspicabile che le verifiche di gestione siano effettuate prima che ciò avvenga.

Dall’insieme degli interventi così individuati, devono essere esclusi quelli con le seguenti caratteristiche:

- le operazioni alle quali sia stato concesso un contributo unicamente a titolo di anticipo, poiché per esse è normalmente prevista la prestazione di una garanzia fidejussoria;

- le operazioni già sottoposte a verifica di primo livello in loco in relazione all’anno contabile interessato;

- le operazioni estratte precedentemente dall’Autorità di Audit in relazione all’anno contabile interessato.

## Analisi dei rischi

Conformemente a quanto previsto dagli standard di audit internazionalmente riconosciuti, in particolare le Linee Guida Egesif 2014-2020 Guida ai metodi di Campionamento, l’analisi dei rischi si basa principalmente sulla valutazione delle componenti di rischio di seguito descritte:

- IR (inherent risk o rischio gestionale o intrinseco) - è il livello di rischio percepito che nelle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione, o nei sottostanti livelli di aggregazione, possa verificarsi un errore rilevante in assenza di procedure di controllo interno. Il rischio intrinseco dipende dalla natura delle attività svolte dall'organismo controllato nonché da fattori esterni (culturali, politici, economici, attività commerciali, clienti e fornitori, eccetera) e interni (tipo di organizzazione, procedure, competenze dell'organico, modifiche recenti a processi o incarichi dirigenziali, eccetera);

- CR (control risk o rischio di controllo interno) - è il livello di rischio percepito che le procedure di controllo interno adottate dai dirigenti dell'organismo controllato non riescano a impedire, individuare e correggere un errore rilevante nelle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione o nei sottostanti livelli di aggregazione. Pertanto, i rischi di controllo sono connessi all'efficacia della gestione (del controllo) dei rischi intrinseci e dipendono dal sistema di controllo interno, compresi, tra l'altro, i controlli delle applicazioni, delle tecnologie informatiche e della struttura organizzativa.

Una volta calcolate le due suddette componenti, verrà costruito l’IRC (Indice di rischio congiunto) ossia il rischio gestionale che mette in relazione i due fattori precedenti, secondo la seguente formula: IRC = IR x CR. L’IRC rappresenta pertanto il rischio congiunto legato sia alla tipologia di macro-processo/beneficiario (IR) che al rischio di controllo (CR). L’IRC sarà utilizzato per procedere alla stratificazione dell’universo ai fini della successiva estrazione del campione.

### Fattore di rischio gestionale o intrinseco (IR)

Il rischio gestionale o intrinseco (IR - Inherent Risk) rappresenta il rischio di irregolarità associato alle caratteristiche intrinseche delle operazioni, quali la complessità organizzativa o procedurale e la tipologia di beneficiario. Nell’ambito di questa categoria la definizione dell’indice di rischio verte sull’analisi dei seguenti criteri di rischio:

- IR1: Tipologia di macro-processo;

- IR2: Tipologia di beneficiario;

- IR3: Tipologia di operazione.

#### IR1 – Tipologia di macro-processo

Il fattore di rischio legato alla tipologia di “macro-processo” è finalizzato a determinare, per ciascun macro-processo del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, un livello di rischiosità connesso alla sua modalità di attuazione, prendendone in esame i seguenti criteri di misurazione:

- le caratteristiche dell’operazione in termini di rilevanza e complessità e gli step procedurali nelle fasi di selezione, attuazione e verifica;

- i soggetti coinvolti (strutture regionali, organismi intermedi, beneficiari, ecc.). Il numero e la tipologia dei soggetti inclusi nel macro-processo influiscono sul livello di rischio associato allo stesso.

L’analisi è stata svolta sui seguenti macro-processi descritti nel Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione:

- Realizzazione di opere e lavori pubblici;

- Acquisizione di beni e/o di servizi;

- Affidamento in house o a Ente strumentale;

- Concessione di incentivi e/o contributi a unità produttive;

- Concessione di contributi a soggetti diversi dalle unità produttive;

distinguendo tra operazioni a titolarità ed a regia e considerando, a parità di macro-processo, più rischiose le operazioni a regia.

Nel prospetto di seguito riportato vengono riportate le tipologie di macro-processo e indicati i criteri utilizzati per l’attribuzione degli specifici indici di rischio.

| MACRO-PROCESSO |  | Rischio associato | CRITERI DI VALUTAZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| Operazioni a titolarità | Realizzazione di opere e lavori pubblici | 3 | Il livello di rischiosità deriva dalla complessità di gestione delle procedure di appalto, dalla potenziale presenza di affidamenti frammentati con l’intervento di più soggetti. |
|  | Acquisizione di beni e/o di servizi | 2 | Il livello di rischiosità medio\basso deriva dal fatto che la struttura che si occupa della selezione delle operazioni è interna all’Amministrazione titolare del Programma Operativo, che è anche beneficiaria delle operazioni. I soggetti coinvolti e gli step procedurali sono in numero contenuto e la complessità dell’operazione è bassa. |
|  | Affidamento in house o a Ente strumentale | 4 | Pur in presenza di un numero ridotto di soggetti coinvolti e step procedurali, la rischiosità medio\alta deriva dal fatto che tale tipologia di macro-processo potrà riguardare anche interventi di importi rilevanti affidati in via diretta a un singolo soggetto |
|  | Concessione di incentivi e\o contributi ad unità produttive e\o altri soggetti | 1 | Le operazioni sono selezionate tramite avvisi con apposite griglie di valutazione che comprendono in larga parte criteri oggettivi. |
| Operazioni a regia | Realizzazione di opere e lavori pubblici | 4 | Il livello di rischiosità deriva dalla complessità di gestione delle procedure di appalto, dalla potenziale presenza di affidamenti frammentati con l’intervento di più soggetti. |
|  | Acquisizione di beni e/o di servizi | 3 | Il livello di rischiosità medio deriva dal fatto che la struttura che si occupa della selezione delle operazioni è interna all’Amministrazione titolare del Programma Operativo, mentre il beneficiario è esterno. I soggetti coinvolti e gli step procedurali sono in numero contenuto e la complessità dell’operazione è media. |
|  | Affidamento in house o a Ente strumentale | 5 | Pur in presenza di un numero ridotto di soggetti coinvolti e step procedurali, la rischiosità alta deriva dal fatto che tale tipologia di macro-processo potrà riguardare anche interventi di importi rilevanti affidati in via diretta a un singolo soggetto |
|  | Concessione di incentivi e\o contributi ad unità produttive e\o altri soggetti | 2 | Le operazioni sono selezionate tramite avvisi con apposite griglie di valutazione che comprendono in larga parte criteri oggettivi. |

#### IR2 - Beneficiario

Il rischio associato alla tipologia di beneficiario viene determinato sulla base:

- del “Tipo di beneficiario” – TB;

- dell’ “Errore storico” – ES, ovvero della rilevanza delle irregolarità riscontrate in precedenti verifiche amministrativo-contabili.

- dell’ “Arachne score” – AS;

Rischio da Tipo Beneficiario

In relazione alla tipologia di Beneficiari, mutuando quanto previsto per il campionamento riferito ai controlli in loco descritto nel Manuale delle procedure dell’AdG, possiamo distinguere 3 tipologie: Amministrazione Regionale, Ente pubblico e Privato. La rischiosità, in questo caso, è correlata al carattere pubblico o privato del Beneficiario e quindi sia alla soggiacenza o meno a sistemi di controllo pubblici o strutturati, sia al grado di solvibilità e capacità di restituzione del contributo in caso di erogazione indebita, nonché alla presenza di aggregazioni di operatori economici che rendono maggiormente complessa l’attuazione dell’intervento.

Per tali motivi i profili di rischio associato alla tipologia di Beneficiario possono essere i seguenti:

- rischiosità alta (A): privato Beneficiario (impresa di nuova costituzione, Ente terzo settore, soggetti aggregati);

- rischiosità medio-alta (MA): privato Beneficiario;

- rischiosità media (M): ente pubblico Beneficiario;

- rischiosità medio-bassa (MB): ente pubblico Beneficiario (Università, istituti scolastici);

- rischiosità bassa (B): Amministrazione regionale Beneficiaria.

In funzione di quanto sopra specificato con riferimento ai valori complessivi di rischiosità e all’incidenza percentuale dei fattori di cui trattasi si ottiene:

- rischiosità gestionale tipologia di beneficiario alta (A): IR = 5;

- rischiosità gestionale tipologia di beneficiario medio-alta (MA): IR = 4;

- rischiosità gestionale tipologia di beneficiario media (M): IR = 3;

- rischiosità gestionale tipologia di beneficiario medio-bassa (MB): IR = 2;

- rischiosità gestionale tipologia di beneficiario alta (B): IR = 1.

Di seguito si esplicita la valorizzazione del rischio associato per tipologia di beneficiario

| Livello di rischiosità | Tipologia Beneficiario | Rischio associato | CRITERI DI VALUTAZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| Rischiosità Bassa (B) | Amministrazione regionale | 1 | Il livello di rischiosità basso deriva dalla coincidenza del beneficiario con l’amministrazione che gestisce e attua il programma, la cui finalità è anche quella della sua corretta gestione. |
| Rischiosità Medio-Bassa (MB) | Ente pubblico | 2 | Il livello di rischiosità medio-basso deriva dalla presenza di procedure interne di verifica e controllo legate all’esecuzione dei procedimenti amministrativi. |
| Rischiosità Media (M) | Ente pubblico (Università, istituti scolastici) | 3 | Il livello di rischiosità deriva dalla potenziale partecipazione di una molteplicità di soggetti al progetto con conseguente maggiore complessità di realizzazione dell’intervento. |
| Rischiosità Medio-Alta (MA) | Privato | 4 | Il livello di rischiosità medio-alto deriva dalla generale assenza di procedure interne di verifica e controllo e/o dalla scarsa entità della partecipazione all’intervento con capitali propri. |
| Rischiosità Alta (A) | Privato (impresa di nuova costituzione, Ente terzo settore, aggregazioni tra soggetti) | 5 | Il livello di rischiosità alto deriva dalla generale difficoltà di avvio di una nuova impresa con presenza di elevate percentuali di fallimento del mercato e/o dalla necessità di dover utilizzare nuove procedure per il terzo settore e/o dalla complessità di gestione per le aggregazioni di operatori economici. |

Rischio da Errore Storico

L’“Errore Storico” (ES) è dato dalla differenza tra il totale spesa dichiarata e il totale della spesa riconosciuta. A tale proposito, possiamo distinguere i seguenti valori di rischiosità ai quali corrisponde l’attribuzione di un indice:

- rischiosità Alta (A): impatto finanziario delle irregolarità complessivamente rilevate nelle verifiche amministrativo-contabili superiore al 20% dell’importo della spesa complessivamente rendicontata (ES = 5);

- rischiosità Medio-Alta (MA): impatto finanziario delle irregolarità complessivamente rilevate nelle verifiche amministrativo-contabili compreso tra il 15% e il 20% dell’importo di spesa complessivamente rendicontato (ES = 4);

- rischiosità Media (M): impatto finanziario delle irregolarità complessivamente rilevate nelle verifiche amministrativo-contabili compreso tra il 10% e il 15% dell’importo di spesa complessivamente rendicontato (ES = 3);

- rischiosità Medio-Bassa (MB): impatto finanziario delle irregolarità complessivamente rilevate nelle verifiche amministrativo-contabili compreso tra il 5% e il 10% dell’importo di spesa complessivamente rendicontato (ES = 2);

- rischiosità Bassa (B): impatto finanziario delle irregolarità complessivamente rilevate nelle verifiche amministrativo-contabili fino al 5% dell’importo di spesa complessivamente rendicontato (ES = 1).

Una volta assegnati l’errore storico e il punteggio derivante da Tipo di Beneficiario, si procede alla quantificazione dell’IR2 (a) per ogni soggetto quale media dei due punteggi associati:

| IR2 (parz) |  | (TB) Tipo di Beneficiario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (ES) Errore Storico | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
|  | 2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
|  | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
|  | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
|  | 5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |

Rischio da Arachne Score

Al fine di valutare il rischio di frode associato a ciascun Beneficiario l’Autorità di Gestione ha scelto inoltre di utilizzare lo strumento Arachne, il Risk Scoring Tool sviluppato dalla CE e messo a disposizione delle AdG come strumento di valutazione del rischio e di prevenzione delle frodi. Il sistema risulta particolarmente efficace nella valutazione del livello di rischio di ogni beneficiario analizzato, assegnando un punteggio di rischio compreso in un range che varia tra 1 e 5, dove 5 rappresenta il livello di rischio massimo.

In particolare, la piattaforma Arachne individua, tra le altre, le seguenti categorie di rischio: appalti (rischio associato al processo di “affidamento”), gestione dei contratti (costi aggiuntivi, subappalti, ecc.), risultati (accertamento della coerenza delle attività svolte rispetto a valori di benchmark), doppio finanziamento (concentrazione), alert frodi.

Di seguito si raffigura un prospetto con i punteggi Arachne (AS) cui viene associato l’indice di rischiosità utilizzato nella metodologia qui descritta.

| Livello di rischiosità | Indice AS | Punteggio associato |
| --- | --- | --- |
| Rischiosità Bassa (B) | Minore o uguale a 10 | 1 |
| Rischiosità Medio-Bassa (MB) | > 10 e <= di 20 | 2 |
| Rischiosità Media (M) | > 20 e <= di 30 | 3 |
| Rischiosità Medio-Alta (MA) | > 30 e <= di 40 | 4 |
| Rischiosità Alta (A) | Maggiore di 40 | 5 |

Una volta determinato l’errore IR2 (parz) e assegnato il punteggio derivante da Tipo di Beneficiario, si procede alla quantificazione dell’IR2 (tot) per ogni soggetto quale media dei due punteggi associati:

| IR2 (tot) |  | (AS) Arachne Score |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IR2 (parz) | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
|  | 1,5 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 |
|  | 2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
|  | 2,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 3,75 |
|  | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
|  | 3,5 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 4,25 |
|  | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
|  | 4,5 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,75 |
|  | 5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |

#### IR3 - Tipologia di operazione

Il rischio associato alla tipologia di operazione viene determinato sulla base delle caratteristiche intrinseche dei progetti stessi, originare i seguenti valori di rischiosità ai quali corrisponde l’attribuzione di un indice:

- sostegno alla creazione di impresa, a progetti di innovazione, ricerca e sviluppo - rischiosità Alta (A): IR = 3;

- operazioni in cui è beneficiaria l’Amministrazione, interventi attuati con il coinvolgimento di strutture pubbliche o di enti accreditati/Ente strumentale con caratteristiche di sperimentazione e di innovazione rischiosità Media (M): IR = 2;

- interventi di cui al punto precedente, privi di caratteristiche di sperimentazione e di innovazione rischiosità Bassa (B): IR = 1.

Procedendo analogamente a quanto fatto per la determinazione del rischio IR2, si procede alla quantificazione del rischio IR3 per ogni soggetto quale media dei due punteggi associati ai rischi IR 2 (tot)e IR3:

| IR3 |  | IR3: Tipologia di operazione |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| IR2 (tot): Tipologia di beneficiario | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
|  | 1,25 | 1,12 | 1,62 | 2,12 |
|  | 1,5 | 1,25 | 1,75 | 2,25 |
|  | 1,75 | 1,37 | 1,87 | 2,37 |
|  | 2 | 1,5 | 2 | 2,5 |
|  | 2,25 | 1,62 | 2,12 | 2,62 |
|  | 2,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 |
|  | 2,75 | 2,37 | 2,37 | 2,87 |
|  | 3 | 2 | 2,5 | 3 |
|  | 3,25 | 2,12 | 2,62 | 3,12 |
|  | 3,5 | 2,25 | 2,75 | 3,25 |
|  | 3,75 | 2,37 | 2,87 | 3,37 |
|  | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |
|  | 4,25 | 2,62 | 3,12 | 3,62 |
|  | 4,5 | 2,75 | 3,25 | 3,75 |
|  | 4,75 | 2,87 | 3,37 | 3,87 |
|  | 5 | 3 | 3,5 | 4 |

#### Quantificazione del Rischio Intrinseco (IR)

Una volta completata l’attività di attribuzione dei punteggi per ciascuna operazione in base ai criteri e alle dimensioni di rischio descritte, si procede alla determinazione dell’indice di rischio IR (a) pesato in termini percentuali come nella tabella di seguito riportata per la combinazione dei rischi IR1 e IR2.

| IR (a) |  | IR1: Tipologia di macro-processo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IR2: Tipologia di beneficiario | 1 | 2% | 4% | 7% | 9% | 11% |
|  | 1,25 | 3% | 7% | 10% | 13% | 16% |
|  | 1,5 | 4% | 9% | 13% | 18% | 22% |
|  | 1,75 | 5% | 11% | 16% | 23% | 27% |
|  | 2 | 7% | 13% | 20% | 27% | 33% |
|  | 2,25 | 8% | 15% | 24% | 31% | 39% |
|  | 2,5 | 9% | 18% | 27% | 36% | 44% |
|  | 2,75 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
|  | 3 | 11% | 22% | 33% | 44% | 56% |
|  | 3,25 | 12% | 24% | 37% | 49% | 61% |
|  | 3,5 | 13% | 27% | 40% | 53% | 67% |
|  | 3,75 | 14% | 29% | 44% | 57% | 73% |
|  | 4 | 16% | 31% | 47% | 62% | 78% |
|  | 4,25 | 17% | 34% | 50% | 66% | 84% |
|  | 4,5 | 18% | 36% | 53% | 71% | 89% |
|  | 4,75 | 19% | 38% | 57% | 77% | 95% |
|  | 5 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |

Successivamente, si procede analogamente con la determinazione del rischio combinato IR (b) determinato dalla sommatoria dei rischi IR(a) e IR3

### Fattore di Rischio di Controllo (RC)

Il rischio di controllo è calcolato sulla base:

- dell’ammontare dell’importo pubblico concesso al beneficiario

- della tipologia di rendicontazione delle spese adottata

#### (RC) Dimensione 1 - Ammontare del contributo

Rispetto al rischio connesso all’ammontare dell’importo del pubblico concesso viene effettuata una valutazione sulla base del principio che maggiore è il valore del contributo concesso e maggiore è l’importo del contributo potenzialmente a rischio per il Programma; a tal fine si considerano quattro fasce di contributo che determinano quattro livelli di rischiosità come mostrato nel prospetto che segue.

| Livelli di rischio | Punteggio | Classi di contributo |
| --- | --- | --- |
| Rischiosità Bassa (B) | 1 | Contributo concesso ≤ € 50.000 |
| Rischiosità Medio-Bassa (M-B) | 2 | Contributo concesso maggiore di € 50.000 e inferiore a € 200.000 |
| Rischiosità Medio-Alta (M-A) | 3 | Contributo concesso maggiore di € 200.000 e inferiore a € 500.000 |
| Rischiosità Alta (A) | 4 | Contributo concesso ≥ € 500.000 |

#### (RC) Dimensione 2 - Tipologia di rendicontazione

In merito al rischio associato alla tipologia di rendicontazione sono state prese in considerazione le tre modalità indicate di seguito:

- Rendicontazione tramite opzioni di semplificazione dei costi (OSC);

- Rendicontazione a costi reali (CR) o mista (CR + OSC);

- Voucher.

Le operazioni attuate con l’ausilio di OSC sono valutate a rischiosità bassa in quanto generalmente di importo contenuto e con modesta probabilità di compiere errori in fase di controllo. Al contrario, una modalità di rendicontazione a costi reali (CR) e/o con modalità ibrida presentano una probabilità più elevata di irregolarità o di errore per la maggiore possibilità di commettere errori in fase di controllo; pertanto, le operazioni rendicontate a costi reali o con modalità ibrida sono valutate a rischio medio. Alla modalità voucher è associato il rischio più elevato.

| Livelli di rischio | Punteggio | Tipologia di rendicontazione |
| --- | --- | --- |
| Rischiosità Bassa (B) | 1 | Attività valorizzate mediante l’utilizzo di (OSC) |
| Rischiosità Media (M) | 2 | Attività a Costi Reali (CR) o mista (CR+OSC) |
| Rischiosità Alta (A) | 3 | Attività a voucher |

#### Quantificazione del Rischio di Controllo (RC)

Una volta completata l’attività di attribuzione dei punteggi per ciascuna operazione in base ai criteri e alle dimensioni di rischio descritte, si procede alla determinazione dell’indice RC di ponderazione del rischio pesato in termini percentuali come nella tabella di seguito riportata.

| CR |  | (CR) Ammontare del contributo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (CR) Tipologia di rendicontazione | 1 | 8% | 17% | 25% | 33% |
|  | 2 | 17% | 33% | 50% | 66% |
|  | 3 | 25% | 50% | 75% | 100% |

### Indice di rischio congiunto (IRC)

L’analisi dei rischi si conclude con la determinazione dell’indice di rischio congiunto che consente di associare il rischio interno (IR) al rischio di controllo (RC) che vengono dunque combinati secondo la seguente relazione:

IRC = IR x CR

#### Dimensionamento del campione

Il campione da estrarre e, dunque, da sottoporre a verifica, dovrà essere pari almeno al 20% della spesa validata (di cui il 30% riservato alla spesa relativa ai progetti selezionati mediante l’indice di rischiosità rilevato dalla piattaforma Arachne). Tale percentuale potrà essere oggetto di aggiornamento in base:

- agli esiti delle verifiche effettuate sulle operazioni e al relativo livello di rischio individuato, in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle pertinenti transazioni;

- ad eventuali aggiornamenti normativi e\o all’introduzione di documenti di indirizzo che richiedano una rivisitazione della metodologia per l’analisi dei rischi.

## Estrazione del campione per fondo

Per ciascuno strato individuato mediante l’applicazione dell’analisi dei rischi, sulla base dei valori dell’IRC, viene identificato il target di spesa in relazione alla percentuale complessiva da raggiungere, stabilita nel 20% del totale della spesa relativa all’universo di riferimento e il numero di operazioni da campionare secondo la ripartizione di seguito indicata:

| Livello di rischio congiunto (IRC) | Classe / strato | Nr. Operazioni da controllare |
| --- | --- | --- |
| IRC <= 20% | Basso | Fino al 10% |
| IRC > 20% e < 40% | Medio Basso | Dal 10% al 15% |
| IRC > 40% e < 60% | Medio | Dal 15% al 20% |
| IRC > 60% e < 80% | Medio-Alto | Dal 20% al 25% |
| IRC >= 80% | Alto | Almeno il 30% |

La modalità di estrazione all’interno di ogni strato avverrà con modalità casuale. Di seguito gli step procedurali da considerare in questa fase:

- Verificare l’incidenza percentuale della spesa totale di ogni strato sul totale della spesa dell’universo considerato;

- Estrazione di operazioni per ciascuno strato fino al raggiungimento del target stabilito utilizzando    la percentuale individuata al punto 1 che concorre al 20% complessivo, selezionando, prioritariamente le operazioni ben avviate sia sul piano della realizzazione materiale sia su quello finanziario;

- Verifica dei requisiti/vincoli del campione ovvero che all’interno del campione ricadano:

- almeno n. 1 operazione per tipologia di macro-processo (se presente all’interno dell’universo almeno una operazione afferente al macro-processo);

- almeno n. 1 operazione per tipologia di beneficiario (tra quelli presenti all’interno dell’universo);

- almeno n. 1 operazione per tipologia di operazione (tra quelle presenti all’interno dell’universo);

- almeno n. 1 operazione per classe di importo;

- almeno n. 1 operazione per modalità di rendicontazione.

Qualora, dalla verifica effettuata al punto 2, si rilevi l’assenza nel campione di alcuni degli elementi necessari per il completamento dello stesso, si dovrà procedere a una ulteriore estrazione vincolata e ciascuno degli elementi necessari mancanti verrà estratto dal sottogruppo del complesso dei progetti aventi le caratteristiche ricercate (ad esempio quelli afferenti a un determinato macro-processo, etc.).

In aggiunta alle operazioni selezionate attraverso la procedura descritta saranno incluse nell’elenco delle operazioni da sottoporre a controllo gli interventi che siano stati oggetto di specifica individuazione a seguito di segnalazioni da parte dell'Autorità di Audit, della Guardia di Finanza o di altre autorità abilitate a rilevare fattispecie di irregolarità/frodi nel corso di proprie verifiche presso soggetti beneficiari nell’ambito del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027. In occasione di ciascun campionamento viene redatto un verbale che attesta gli esiti del campionamento effettuato, il numero e l’elenco delle operazioni da sottoporre a controllo.

# SUB CAMPIONAMENTO DELLE SPESE

Sebbene si ritiene opportuno che, durante i controlli le verifiche interessino i giustificativi di ogni singola voce di spesa, rispetto alla documentazione originale contenuta in ogni dichiarazione di spesa inviata, e delle relative prove di fornitura che figurano nella dichiarazione, è possibile optare per una selezione delle voci di spesa da verificare su un campione di transazioni, selezionate tenendo in considerazione quanto segue:

- Il campionamento può essere effettuato solo ed esclusivamente se l’importo dichiarato supera € 500.000,00 e la percentuale di spesa da campionare deve essere almeno pari al 20% della spesa dichiarata;

- Si ritiene necessario che a tale valore si arrivi facendo confluire nel campione le spese in ordine decrescente di valore (prima quelle di importo più elevato) e analizzando la documentazione di almeno una spesa per tipologia (Costi del personale interno, costi del personale esterno, forniture…);

- Nel caso di riscontro di irregolarità per una spesa pari o superiore al 30% dell’importo controllato occorrerà estendere il campione per un importo equivalente all’irregolarità riscontrata; si continuerà con l’estensione del campione per un importo equivalente alla prima irregolarità riscontrata in tutti i casi di riscontro di nuova irregolarità per poi proiettare sulla restante spesa il valore delle irregolarità complessivamente riscontrate

- Nel caso di riscontro di irregolarità per una spesa inferiore al 30% dell’importo controllato o nel caso in cui dall’estensione del campione non emergano nuove irregolarità si procederà ad effettuare un taglio sugli importi complessivamente dichiarati pari esattamente al valore delle irregolarità complessivamente riscontrate.

Coerentemente con le previsioni della Nota EGESIF_14-0012_02 final del 17/09/2015, la procedura di sub campionamento è applicabile sia durante le verifiche in loco che in attuazione delle verifiche di gestione desk.

# CONTROLLI CASUALI PRIMA DELLA CHIUSURA DEI CONTI

Le irregolarità riscontrate a seguito dei controlli di primo livello nel corso delle passate programmazioni hanno consentito di individuare i fattori di rischio richiamati nel presente documento e offrono una ragionevole certezza in merito alla regolarità della spesa certificata alla Commissione europea.

Tuttavia, a maggior tutela sia del bilancio dell’Unione che della regolare attuazione del programma, è prevista la realizzazione di verifiche amministrative aggiuntive rispetto a quelle programmate sulle domande trimestrali di spesa. Tali verifiche aggiuntive saranno svolte, prima della presentazione dei Conti, direttamente dall’AdG e verranno effettuate su un campione casuale di progetti da estrarre tra quelli non campionati durante il periodo contabile di riferimento. Il campione sarà costituito, per singolo Fondo, da almeno 2 progetti per ciascuna “tipologia di operazione”.

# REVISIONE DELLA METODOLOGIA

La metodologia di campionamento verrà in ogni caso riesaminata ogni anno per valutare, tenendo conto delle evoluzioni del Programma, delle specificità del Fondo e la necessità di procedere all’adozione di un diverso metodo di campionamento o alla modifica dell’analisi di rischio.

Ciò, anche allo scopo di tenere in debito conto aspetti specifici sopraggiunti che rendano necessario il riesame, tra i quali si segnalano i seguenti fattori, a titolo non esaustivo, in base ai quali l’aggiornamento della metodologia di valutazione dei rischi può avvenire:

- aggiornamenti e/o modifiche significativi del sistema di gestione e controllo, anche in esito all’esercizio in materia di gestione dei rischi;

- inserimento nel PR di nuove tipologie di operazioni;

- risultati di precedenti verifiche amministrative e in loco ai sensi dell’art. 74, paragrafo 1 e 2;

- esiti degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

- esiti di eventuali audit della Commissione europea o della Corte dei conti Europea riferiti al PR;

- acquisizione di ulteriori informazioni rilevanti provenienti da altri Organi nazionali (Corte dei conti italiana, GdF, ecc.) o europei (EPPO, OLAF).

Le verifiche di gestione dovrebbero essere proporzionate ai rischi risultanti da tale valutazione dei rischi e gli audit dovrebbero essere proporzionati al livello di rischio per il bilancio dell’Unione

In coerenza con le previsioni del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che prevede l’approvazione del bilancio di previsione almeno triennale.

Sono escluse da tale attività di campionamento le verifiche attuative di regolare esecuzione in particolare per le operazioni programmate a valere sul FSE+ e relativamente alle attività immateriali quali corsi di formazione e tirocini extracurricolari che richiedono che la verifica sia di tipo ispettivo e dunque sia realizzata durante lo svolgimento di tali attività per controllarne direttamente l’adeguatezza e la conformità alle norme nazionali e regionali di attuazione.