SOMMARIO

AZIONE	2

FINALITà ED OBIETTIVI	3

CONTENUTI TECNICI	3

RISULTATI ATTESI	5

ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO	5

BENEFICIARI	5

REQUISITI DI AMMISSIBILITà	5

CRITERI DI SELEZIONE	6

RISCHI E RIMEDI	6

CRONOPROGRAMMA	7

TIPO DI SOSTEGNO	7

SPESE AMMISSIBILI	7

DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AZIONE	8

INDICATORI DI PROGETTO	8

VALORE AGGIUNTO LEADER	9

INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER	9

# AZIONE

Ambito tematico

Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali

Tipologia azione	Codice azione

Azione specifica LEADER	    19.2.B.5

Tipologia progetto	                         Descrizione azione

Regia a bando	Azioni finalizzate ad incentivare l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale mediante la creazione e consolidamento di PMI non agricole operanti sul territorio. Sperimentazione di idee innovative in campo sociale anche ad opera di soggetti del mondo

Codice progetto	Progetto

19.2.B.5	                                         Cooperative di Comunità

Importo progetto	Quota pubblica

200.000,00	160.000,00

# FINALITà ED OBIETTIVI

La comunità locale, con i suoi valori, il suo stile di vita e il proprio patrimonio culturale ed identitario, fornisce alle strategie di valorizzazione turistica un contenuto cruciale per rafforzare il territorio come destinazione turistica, ambientale, culturale e produttiva. Infatti nelle nuove tendenze del comportamento della domanda turistica osservata negli ultimi anni si nota un forte incremento delle destinazioni turistiche basate su una offerta articolata e soprattutto creata nei borghi e nelle aree più interne del paese ove tradizionalmente vi sono stati bassi flussi turistici (dati 2015: turismo italiano +9,1%, turismo estero +8,4%). Si tratta di una nuova prospettiva del turismo italiano. Non a caso il Ministero del Turismo ha indicato il 2017 come "l'anno del turismo nei borghi e nei territori delle aree interne italiane". Partendo da tali presupposti e da quest’ultima opportunità, risulta evidente che per attrezzare nuove strategie di offerta e per migliorare i meccanismi di accoglienza e ospitalità, il ruolo della comunità locale nel suo complesso assume un'importanza centrale. Coerentemente con l'SSL dello stesso GAL PerCorsi, l'azione considera importante la mobilitazione di coalizioni operative a livello locale per migliorare le prestazioni produttive in genere e di servizio del territorio considerato. Su questa scia, va sempre più affermandosi teorie, politiche e programmi di attrattività e sviluppo sociale ed economico che esigono la vivibilità di questi territori e la loro riconoscibilità come veri e propri asset infrastrutturali per un disegno di crescita di tutta la Regione.

Cresce, di fatto, a tal riguardo, la percezione di una questione politica attribuibile alla categoria dei diritti civili, della parità di condizioni, della non discriminazione di chi fa dell’abitare in montagna un tratto distintivo e di genere da considerare e rispettare. Sono molteplici quindi le motivazioni e gli approcci che portano alla questione delle aree interne ma tutti convergono sulla necessità di iniziative per la loro vivibilità.

Questo intento, unito alla più estesa e competente volontà delle persone di cooperare di fronte a bisogni comuni registrabile in questo tempo, genera nuovi strumenti per contrastare l’abbandono e attrarre nuovi investimenti e, fra questi, la cooperativa di comunità.

Per definire cos’è una cooperativa di comunità possiamo fare riferimento al suo primo gesto costitutivo. Nasce infatti una cooperativa di comunità quando:

- abitanti di un paese distante dai centri;

- di fronte ad un problema o ad un’ opportunità importanti per l’intero territorio;

- non si accontentano di promuovere un’istanza politica o culturale;

- si propongono un’azione comune rispondente.

La cooperativa di comunità richiama quindi essenzialmente le categorie responsabilità – sussidiarietà – Investimento – rischio attraverso un gruppo di cittadini che “si fa carico” direttamente di rispondere a una domanda o sviluppare un’opportunità di tutti. Proprio per questi suoi tratti originari la cooperativa di comunità

- ha bisogno dell’intraprendenza di cittadini prima e oltre di quella degli enti locali o dello Stato e del supporto Associazionistico Cooperativistico;

- è ad adesione libera e volontaria rischiando di essere snaturata da una partecipazione non responsabile;

- deve creare valore attraverso un’iniziativa economica capace di attività e reddito.

Gli obiettivi del progetto sono:

1. Promuovere l’adozione e la creazione di un nuovo modello imprenditoriale espressione della comunità locale;

2. Migliorare l’attrattività generale di un territorio;

3. Riqualificare il sistema della conoscenza e della competenza;

4. Sostenere l’imprenditorialità nei territori rurali e l’ingresso di nuovi imprenditori;

5. Sostenere lo sviluppo economico locale attraverso l’approccio partecipato e la progettazione integrata degli interventi;

6. Favorire l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Complementarietà e integrazione

Questo progetto è di supporto e in sintonia con la bozza di Strategia Area Interna definita per l’area “Marmo Platano” – Futuro Dentro – e specificatamente con l’azione 5 “Cooperative di Comunità”. La stessa, pertanto, sarà finalizzata anche ad assicurare risorse finanziarie aggiuntive all’Area Interna “Marmo Platano”.

CONTENUTI

Questa Azione rimarca fortemente l’idea di un’esperienza che attivi processi di co-creazione e co-progettazione che vedono il protagonismo di diversi attori, di interessi individuali e di interessi pubblici, di diverse storie e di diverse età, di lavoro e volontariato: un’azione promossa da singoli per la comunità e per la collettività.

È un modello che ha diversi pilastri di riferimento, nella vocazione di innovazione socio-economica di un territorio, nella promozione della qualità della vita, nello sviluppo di opportunità di lavoro, nel recupero dell’identità di un luogo come volano per le più giovani generazioni.

La cooperazione di comunità è un modello che vede il socio protagonista secondo quella che si potrebbe definire una ragione di comunità o anche di appartenenza, di missione, un modello che si caratterizza per la consapevolezza dei soci di prendere un impegno per la animazione e valorizzazione di un bene comune e collettivo qual è il proprio territorio, per una riconoscibilità e legame tra soci di appartenere a un progetto comune e di tutti, per la fiducia e coesione tra essi (e non solo come ad es. nella cooperativa di consumo o di utenti per il vantaggio mutualistico, con -il più delle volte- assenza di rapporti tra i diversi soci).

È un modello, inoltre, che guarda alla sostenibilità più genuina e alla vivibilità delle comunità, di tutte le comunità, anche a quelle più distanti o smarrite, alle comunità delle aree a più bassa accessibilità (aree rurali e aree montane, come descritto nel contesto di una realtà italiana dei tanti piccoli comuni), ma che lancia la sfida anche alle aree delle periferie urbane, in quanto occasione per riprogettare welfare territoriale e comunitario secondo i principi della protezione sociale e di prossimità.

Fatte salve queste fondamentali premesse, partendo da una prima azione propedeutica di studio e analisi dei fabbisogni del territorio e delle comunità coinvolte, la presente azione intende sostenere le possibili forme di integrazione dei soggetti, la proposizione di idee innovative e coordinate, l’elaborazione di nuovi modelli organizzativi e l’attuazione di progetti pilota per la costituzione e l’avvio di cooperative di comunità per la diversificazione delle attività economiche produttive e dei benefici ai soci, con la valorizzazione di risorse e patrimoni del territorio e della collettività.

Pur se nell’ambito del PSR tale azione sembrerebbe potrebbe avere qualche punto di contatto con la sottomisura 16.9, e per questo concorrere a soddisfare determinati fabbisogni primari (F26. Aumentare l’accessibilità ai servizi per la popolazione e le imprese delle aree rurali; F27. Favorire azioni integrate e di sistema per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico-culturale e architettonico delle aree rurali; F28. Creare opportunità occupazionali, in particolare per giovani e donne, attraverso lo sviluppo di nuove imprese agricole, artigianali e commerciali; F29. Sostenere progetti integrati di sviluppo locale con approccio partecipativo, attraverso modelli di governance multi-livello), come “Cooperative di comunità” ha una sua caratterizzazione specifica, e per tanti aspetti differente, propria delle “Azioni Specifiche Leader”,  che, nell’ambito della SSL, concorre soprattutto a soddisfare i seguenti fabbisogni, per altro individuati anche dalla bozza di Strategia Area Interna definita per l’area “Marmo Platano” – Futuro Dentro:

- F.10 - Promuovere la cultura dell'associazionismo e della cooperazione;

- F.17 - Potenziare il sistema produttivo attraverso il supporto ad iniziative imprenditoriali nel settore agricolo, turistico ed extra-agricolo;

- F.42 - Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi socio-sanitari e scolastici;

- F.46 - Incremento dei servizi a supporto della comunità residente e turistica;

- F.51 - Favorire le progettazioni integrate;

- F.54 - Migliorare la percezione del senso di prossimità tra i territori;

L'azione ha lo scopo di sostenere la creazione e la fase di start up di almeno  n. 2 "Cooperative di Comunità" destinate a svolgere trasversali e integrative a supporto di  attività a vario titolo svolte nel territorio, sia nell’ambito dell’accoglienza e dell’ospitalità, che nell’ambito  dei servizi ambientali e produttivi, tutte attività di cui, per il conseguente aumento della qualità della vita, beneficia la collettività nel suo insieme. Si tratta, dunque, di organismi di natura cooperativa aperti alla partecipazione di cittadini, operatori economici ed associazioni locali che, partendo da un'analisi oggettiva e concreta delle criticità, decidono di organizzare una risposta ai bisogni evidenti e latenti che emergono nell'offerta turistica, soprattutto nei servizi collaterali all'ospitalità (micro attività economiche, servizi di trasporto, servizi di utilità pubblica dismessi causa la razionalizzazione dei servizi pubblici, attività legate agli eventi e alle pratiche culturali e folkloristiche locali, ecc...), così come nelle pratiche ambientali e produttive per quali l’iniziativa di un singolo non permette di offrire una risposta diffusa a problemi che impattano sull’intera comunità, come il diffuso degrado ambientale per evidente incuria, e la perdita di attività socio-economiche, anche produttive, che allontana i giovani e non richiama interesse dall’esterno.

L'azione è mirata a sostenere la fase di creazione e quella di start up di "Cooperative di Comunità" a livello comunale oppure a livello intercomunale quando il bisogno da soddisfare lo richiede. Il sostegno riguarderà le seguenti tipologie di interventi:

- assistenza tecnica per le fasi di disseminazione, partecipazione e definizione delle regole mutualistiche e di governance riguardanti la compagnie sociale da mettere in campo;

- assistenza tecnica e giuridica in merito alla forma e alla natura giuridica della cooperativa nonché alla consulenza per l'analisi e la progettazione di un piano d'impresa di start up riguardante i primi 2 anni di avvio;

- aiuti di piccola entità per:

- la dotazione informatica, creazione di siti web e spazi su social media;

- la creazione e valorizzazione di loghi, marchi e contenuti informativi promozionali anche mediante supporti tecnologici audio video;

- l’acquisto di attrezzature compreso veicoli, nuovi di fabbrica, necessari per l'esecuzione dei servizi e delle attività della "Cooperativa di Comunità";

- la realizzazione di programmi di formazione mirata per figure professionali da attivare nelle attività della "Cooperativa di Comunità" nei settori previsti dall'oggetto sociale (tutor dell'ospite, esperti di marketing e comunicazione, esperti di logistica, ecc...);

- l’acquisto di macchinari, attrezzature e arredi;

- la realizzazione di opere murarie e assimilate comprese quelle per l’adeguamento funzionale dell’immobile per la ristrutturazione dei locali;

- investimenti atti a consentire che l’impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, dell’ambiente e del consumatore.

L’aiuto è erogato in conto capitale a titolo “De minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “De minimis”.

# Attesa la destinazione di risorse finanziarie sia verso l’Area Interna “Marmo Platano” che verso l’intera Area Leader del GAL PerCorsi, la presente Azione verrà attuata tramite due bandi, dei quali, uno rivolto esclusivamente ai Comuni dell’Area Interna, l’altro rivolto a tutta l’Area Leader, compreso i Comuni rientranti anche nell’Area Interna.

# RISULTATI ATTESI

Si individuano i seguenti risultati:

• Aumento della coesione sociale territoriale

• Individuazione di un set di servizi/pratiche erogabili attraverso cooperative di comunità

• Realizzare progetti di cooperazione territoriale:

• Avvio di almeno n. 2 nuove esperienze cooperativistiche di comunità locali

• Interventi di rete, associazioni e consorzi: sviluppo di nuovi servizi mutuali locali

# ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO

Il progetto non presenta attività a rilevanza ambientale.

# BENEFICIARI

Cooperative di comunità costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, iscritte all’Albo delle cooperative e i cui soci (persone fisiche, rappresentanti legali di imprese e/o di enti) siano almeno al 51% residenti nei Comuni del GAL “Percorsi”.

Attesa la destinazione delle risorse finanziarie di questa Azione anche verso l’Area Interna “Marmo Platano”, che ne comporta l’attuazione attraverso due specifici bandi, possono beneficiare del sostegno di cui alla presente azione:

- i comuni di Bella, Balvano, Baragiano, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano e Ruoti, relativamente al Bando destinato all’Area interna “Marmo Platano”;

- i comuni di (Abriola, Albano di Lucania, Anzi, Avigliano, Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Brindisi di Montagna, Calvello, Campomaggiore, Castelgrande, Castelmezzano, Filiano, Laurenzana, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Rapone, Ruoti, Ruvo del Monte, San Fele, Sant’Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Trivigno, Vaglio di Basilicata, Vietri di Potenza), relativamente al bando destinato all’intera Area Leader, di cui alla sottomisura 19.2 del PSR Basilicata 2014/2020.

# Resta inteso che il provvedimento di Concessione dovrà essere rilasciato solo dopo la costituzione della Cooperativa di Comunità.

# REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Il partenariato PROPONENTE, rappresentato da un Capofila, deve:

- essere costituito da almeno due soggetti, di cui: un ente locale ed uno privato con sede nel territorio del Gal;

- avere iscrizione alla CCIAA laddove richiesta;

- presentare un Progetto complesso di studio e analisi dei fabbisogni del territorio e delle comunità coinvolte, le possibili forme di integrazione dei soggetti, la proposizione di idee innovative e coordinate, l’elaborazione di nuovi modelli organizzativi, visite studio e di scambio buone pratiche, attività propedeutiche alla costituzione di cooperative di comunità oltre che le tempistiche di svolgimento ed i soggetti coinvolti;

- Presentare un progetto di importo massimo pari a € 100.000,00, nel caso di progetto rivolto esclusivamente ai comuni dell’Area Interna “Marmo Platano”;

- Presentare un progetto di importo massimo pari a € 100.000,00, nel caso di progetto rivolto all’intera Area Leader di cui alla sottomisura 19.2 del PSR Basilicata 2014/2020

# CRITERI DI SELEZIONE

| N.ro | PRINCIPIO | CRITERIO | PUNTI | PUNTI MAX | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Progetti presentati in forma associata | Progetto presentato da più di 4 soggetti | 25 | 25 | 25 |
|  |  | Progetti presentati da 4 soggetti | 15 |  |  |
|  |  | Progetti presentati da 3 soggetti | 10 |  |  |
| 2 | Qualificazione del partenariato in base alla presenza di uno o più enti pubblici: coinvolgimento territoriale | Da più di 2 Enti pubblici coinvolti | 15 | 15 | 15 |
|  |  | Da 2 Enti pubblici coinvolti | 10 |  |  |
| 3 | Esperienza e competenza del partenariato in ambito progetti di coesione sociale e cooperazione di comunità | 1 o più soggetti con almeno tre anni di esperienza | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Coerenza del progetto in relazione alle attività previste e congruità del piano. Il punteggio viene attribuito in base al rapporto tra la sommatoria delle spese per il coordinatore, spese amministrative e legali, spesi generali e la spesa totale prevista dal progetto | - rapporto inferiore o uguale a 30% | 30 | 30 | 30 |
|  |  | - rapporto maggiore a 30% e inferiore o uguale a 40% | 20 |  |  |
|  |  | - rapporto maggiore a 40% e inferiore o uguale al 45% | 15 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |

# Non saranno ammessi a finanziamento progetti che riporteranno un punteggio complessivo inferiore a 40.

# RISCHI E RIMEDI

- RISCHIO

I rischi sono quelli già individuati in sede di PSR al paragrafo 8.2.15.3.3.9.1, che vengono di seguito richiamati:

- R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati;

- R2 - Ragionevolezza dei costi;

- R3 - Sistemi di controllo e verifica adeguati;

- R7 - Procedure di selezione dei beneficiari (da parte del GAL);

- R9 - Corretta gestione delle Domande di pagamento.

- RIMEDIO

Analogamente, anche i rimedi sono quelli già individuati in sede di PSR al paragrafo 8.2.15.3.3.9.2, che vengono di seguito richiamati:

- per R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

- per R2: dovranno essere seguite le indicazioni fornite nelle Sezioni 5 e 6 delle Disposizioni di attuazione ex DGR 598/2016 e ss. mm. ii. e, ove non sia possibile, prevedere una procedura di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo;

- per R7:I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su

elementi oggettivi e parametri determinabili con procedure chiare e definite. La scelta dei parametri e il relativo é finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi

efficacemente graduati;

- per R9: Sarà prevista un’azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell’esecuzione delle attività, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite nel rispetto di quanto all’uopo previsto nelle Disposizioni di attuazione ex DGR 598/2016 e ss. mm. ii..

# CRONOPROGRAMMA

| FASE /Attività | SOGGETTO RESPONSABILE | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem |
| Pubblicazione del bando | Gal |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Presentazione domanda di sostegno | Gal |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Istruttoria domande di sostegno presentate | Gal |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Pubblicazione graduatoria provvisoria | Gal |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Pubblicazione graduatoria definitiva | Gal |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Rilascio provvedimento di concessione e avvio delle attività | Gal |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Preparazione delle attività di informazione, formazione, consulenza e assistenza tecnica da erogare in favore dei beneficiari | Gal |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Chiusura dei lavori | Beneficiario |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |

# TIPO DI SOSTEGNO

L’aiuto è erogato in conto capitale a titolo “De minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “De minimis”.

Secondo quanto previsto nella relativa scheda di Misura del PSR, trattandosi di operazioni con finalità collettiva, il contributo pubblico sarà concesso, con una intensità di aiuto del  80%, a copertura dei costi definiti nella domanda di sostegno e ammessi a contributo.

Potranno essere concesse anticipazioni solo sulla parte materiale dell’investimento proposto e ammesso.

# SPESE AMMISSIBILI

Sono ammessi i costi funzionali alla costituzione e alla conduzione dell’attività della cooperativa, in particolare:

a) ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di fabbricati o miglioramento di beni immobili, funzionali allo svolgimento dell’attività della cooperativa;

b) acquisto di beni mobili quali macchinari, arredi e attrezzature (è consentito l’acquisto di mezzi di trasporto per finalità turistica, culturale, sociale e per assicurare servizi di prossimità; sono esclusi camion e autovetture, anche ad uso promiscuo);

c) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali, compreso la realizzazione o aggiornamento di siti web;

d) realizzazione e comunicazione di materiale informativo su supporti multimediali, compreso produzioni audiovisive e relative consulenze specialistiche;

e) costi amministrativi e legali per la costituzione e la conduzione della cooperativa così come definite dal Codice Civile;

f) spese di personale dipendente della cooperativa;

g) acquisizione di servizi e consulenze qualificate quali servizi di tutoraggio ed accompagnamento alla realizzazione del progetto dell’attività d’impresa;

h) costi indiretti;

i) spese generali nel limite del 10% dell’importo previsto per l’investimento, incluse le spese tecniche per l’investimento di cui alla precedente lettera a).

Le spese di cui al punto h) Costi indiretti sono calcolate in misura forfettaria e sono riconosciute entro il limite del 15% della spesa ammessa per il personale di cui al precedente punto f) (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013).

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammessa esclusivamente nei casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull’IVA.

Si specifica che le spese di natura continuativa (quali personale dipendente o assimilato e di locazione), possono essere ammesse per una durata complessiva non superiore a quella del progetto, seppur in presenza di proroga.

Le spese generali, limitatamente a quelle riferite all’art. 45.2 c) Reg (UE) 1305/2013, sono riconosciute se effettuate nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

Gli investimenti e le relative spese ammissibili devono rispettare le disposizioni previste dall’articolo 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 “Ammissibilità” e del richiamato articolo 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Non sono ammessi:

- l’acquisto di terreni e di strutture;

- investimenti di manutenzione ordinaria;

- impianti ed attrezzature usati;

- gli investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti.

# DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AZIONE

Dotazione pubblica Euro 160.000,00. Investimento progettuale minimo € 50.000,00 di cui pubblico € 32.000,00;  massimo € 100.000,00 di cui pubblico € 80.000,00. In particolare:

Per i Comuni dell’Area Interna “Marmo Platano”: € 100.000,00, di cui quota pubblica € 80.000,00;

Per i Comuni dell’Area Leader PerCorsi: € 100.000,00, di cui quota pubblica € 80.000,00.

# INDICATORI DI PROGETTO

TABELLA INDICATORI DI PROGETTO

| Tipo indicatore | Indicatore | Unità di misura | Valore previsionale |
| --- | --- | --- | --- |
| Prodotto | Progetti finanziati | Numero | 2 |
| Risultato | Servizi creati | Numero | 3 |
| Risultato | Nuovi partenariati creati | Numero | 2 |

# VALORE AGGIUNTO LEADER

La sua attuazione in modalità Leader, seppure riferita ad una Misura del PSR e, soprattutto, grazie alle attività di animazione di cui il GAL è storico fautore, consentirà di sensibilizzare gli operatori pubblici e privati sulla necessità di proporre per il territorio progetti, anche in via sperimentale, in grado di dare una riposta coerente e sostenibile rispetto alla preoccupante carenza di servizi socio-assistenziali-sanitari che caratterizza l’area, abbassandone la qualità della vita e qualsiasi forma di “appetibilità”. Una volta verificate le condizioni, la stessa animazione di cui sopra, consentirà la costituzione di un partenariato di progetto che punti a mantenere nel tempo il servizio (o i servizi) proposto.

# INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

| Tipo indicatore | Indicatore | Unità di misura | Valore previsionale |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantitativi | Partecipanti al Bando | n. | 3 |
| Quantitativi | Beneficiari | n. | 2 |
| Quantitativi | Progetti chiusi | n. | 2 |
| Quantitativi | n° "Cooperative di Comunità" costituite | n. | 2 |
| Quantitativi | Associazioni partecipanti al progetto | n. | 8 |
| Quantitativi | n° soci partecipanti alle "Cooperative di Comunità" | n. | 20 |
| Qualitativi | Rapporto tra progetti chiusi presente procedura LEADER e progetti chiusi procedure PSR per azioni analoghe e per lo stesso territorio | positivo, uguale, negativo | positivo |
| Qualitativi | Rapporto tra tipologie di abitanti raggiunti dal servizio tramite il presente bando e il totale degli abitanti di quella tipologia che versa nelle medesime condizioni | positivo, uguale, negativo | positivo |