SOMMARIO

AZIONE	2

FINALITà ED OBIETTIVI	3

CONTENUTI TECNICI	3

RISULTATI ATTESI	5

ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO	5

BENEFICIARI	5

REQUISITI DI AMMISSIBILITà	5

CRITERI DI SELEZIONE	6

RISCHI E RIMEDI	6

CRONOPROGRAMMA	7

TIPO DI SOSTEGNO	7

SPESE AMMISSIBILI	7

DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AZIONE	8

INDICATORI DI PROGETTO	8

VALORE AGGIUNTO LEADER	9

INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER	9

# AZIONE

Ambito tematico

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche)

Tipologia azione	Codice azione

Misura PSR	         19.2.A.4.2

Tipologia progetto	Descrizione azione

Bando	                                                                                                           Investimenti in imprese agroalimentari, con approccio individuale o di filiera o di area

Codice progetto	Progetto

19.2.A.4.2		Filiere Locali per Aziende Agroalimentari

Importo progetto	Quota pubblica

1.120.000,00	560.000,00

# FINALITà ED OBIETTIVI

La presente Misura, con approccio sia individuale che collettivo (di filiera o di area), concorre al conseguimento degli obiettivi di diverse focus area. Infatti, attraverso la sottomisura 4.2 del PSR -“Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”, il GAL intende supportare, prioritariamente, nella logica di filiera, piccoli investimenti nelle aziende di trasformazione agroalimentare. Oltre a garantire una positiva ricaduta economica sui produttori primari, la sottomisura 4.2 contribuirà al rafforzamento delle filiere agroalimentari e alla valorizzazione della produzione di qualità, prevedendo il sostegno ad investimenti finalizzati ad aumentare la competitività, promuovere l’adeguamento e l’ammodernamento delle strutture produttive di trasformazione e di commercializzazione, nonché il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione del Covid 19, promuovere processi produttivi rispettosi dell’ambiente.

Gli obiettivi della sottomisura sono:

• Riqualificare il sistema della conoscenze;

• Migliorare le competenze professionali;

• Incrementare la redditività aziendale;

• Potenziare le filiere agroalimentari e i processi aggregativi;

• Incrementare il valore aggiunto dei prodotti.

Da segnalare, inoltre, che nel territorio del Gal ricadono produzioni a marchio riconosciute come quella della D.O.P. del pecorino di Filiano, oltre che quella dell’agnello delle Dolomiti Lucane, marchio collettivo d’area e quelle rispondenti al Sigillum Cartusiense. Infine, sempre il territorio del Gal è interessato anche da altri marchi che interessano solo parzialmente alcuni tra i Comuni afferenti la stessa area GAL.

La sottomisura risponde alle seguenti focus area:

2a) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamentoal mercato nonché la diversificazione delle attività e alla focus area (focus area principale);

2b) Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale (focus area secondaria);

3a) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

CONTENUTI

Con il presente progetto saranno finanziate le medesime tipologie di investimento della sottomisura 4.2 del PSR Basilicata 2014-2020, ovvero, anche investimenti effettuati per la sicurezza sul lavoro e/o adempimenti preventivi al Covid 19 e investimenti di Beneficiari che rientrano in sistemi di filiera a marchio.

Inoltre:

Costruzione e/o ristrutturazione di immobili connessi all'attività di raccolta, stoccaggio, prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione.

Acquisto o leasing con patto di acquisto di impianti, anche per produzioni di energia per autoconsumo da fonti rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, biomasse di scarto, mini - eolico, mini – idrico), macchine e attrezzature afferenti l’attività all'attività di raccolta, stoccaggio, prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione.

Mezzi mobili esclusivamente per il trasporto dei prodotti trasformati.

Investimenti per aumentare l'efficienza energetica degli edifici produttivi.

Acquisto/sviluppo di software, hardware e di brevetti.

# RISULTATI ATTESI

Con il progetto si intende raggiungere i seguenti risultati:

- Azioni a sostegno: crescita professionale degli addetti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari;

- Sostegno a nuove imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari;

- Incremento degli operatori del settore;

- Incremento del reddito da lavoro;

- Interventi di rete, associazioni e consorzi;

- Aumento dei prodotti di qualità commercializzati;

- Incremento del valore aggiunto dei prodotti tipici locali.

# ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO

Con il presente progetto sarà promosso l’utilizzo di impianti, macchinari e attrezzature per la trasformazione agroalimentari a basso impatto ambientale e pertanto, in fase d'attuazione del bando, saranno richieste apposite certificazioni che attestino che la suddetta strumentazione siano a basso impatto ambientale.

# BENEFICIARI

# Imprese operanti nella trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato dell’Unione Europea.

# Per gli aiuti concessi tramite strumenti finanziari, i beneficiari sono gli intermediari finanziari ed i destinatari finali sono:

# Micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca.

# Imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra - aziendale.

# REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Rientrare fra gli organismi elencati alla sezione Beneficiari, tenendo presente le seguenti precisazioni.

- Localizzazione degli interventi su tutto il territorio del GAL PerCorsi;

- Aggiornamento Fascicolo Aziendale;

- Possesso titolo proprietà/conduzione degli interventi interessati dalle operazioni;

- Una sola domanda di partecipazione del beneficiario: partecipazione in partenariato;

- Ciascun beneficiario può partecipare, in forma singola e/o associata, ad un solo progetto collettivo; chi partecipa in forma singola non può partecipare in forma collettiva. In caso di aggregazione avere tra i propri soci un numero di imprese agricole a maggioranza dei soci, che risultino attivi e con azienda ubicata  nell'area GAL.

# CRITERI DI SELEZIONE

| N.ro | PRINCIPIO | CRITERIO | PUNTI | PUNTI MAX | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filiere con Prodotti a marchio riconducibile all’area GAL, ovvero almeno il 50% dell’areale di produzione deve ricadere nell’Area GAL PerCorsi, cumulabili tra loro fino al punteggio max di 45 | Marchio DOP o IGP | 25 | 55 | 55 |
|  |  | Marchio collettivo volontario | 20 |  |  |
|  |  | Prodotto di Montagna | 15 |  |  |
|  |  | PAT | 10 |  |  |
|  |  | Altro | 5 |  |  |
| 2 | Filiere extra GAL le cui produzioni derivano anche da Aziende che ricadono nell’Area del GAL PerCorsi | Adesioni a Filiere che interessano anche altri territori fuori dall’areale del GAL | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Azienda biologica | SI/NO | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Numero di Aziende Coinvolte nella Filiera | Fino a 5 | 1 | 3 | 3 |
|  |  | Da 6 a 100 | 2 |  |  |
|  |  | Oltre 10 | 3 |  |  |
| 4 | Imprese condotte da giovani | Imprese condotte da giovani che non abbiano compito i 41 anni di età alla data di presentazione del Bando | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Ubicazione Investimento (dati ISTAT al 31.12.2018). | Comuni con Abitanti fino a 2.000 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | da 2.001 a 5.000 | 15 |  |  |
|  |  | oltre 5.000 | 5 |  |  |
| TOTALE |  |  |  | 100 | 100% |

# RISCHI E RIMEDI

- RISCHIO

- R1: Affidamenti relativi ai beneficiari

- Tale rischio è collegato alle sole procedure di selezione dei fornitori per l’acquisto di beni e servizi.

- R2: Ragionevolezza dei costi

- Il rischio può essere legato al mancato aggiornamento di alcuni dei prezziari di riferimento e alla difficoltà

- di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizio acquistati e del miglior rapporto qualità/prezzo.

- R3: Sistema di controllo adeguato

- Tale rischio è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno.

- R7: Selezione dei beneficiari

- Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei criteri di selezione in corso di programmazione.

- R8: Sistemi informatici

- Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

- R9: Domande di Pagamento

- Rischi in merito sono collegati a:

- - difficoltà di realizzazione del servizio in totale conformità con quanto approvato a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e delle esigenze dei fruitori del servizio nonché rispetto agli imprevisti;

- - disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

RIMEDIO

Per R1: Affidamenti relativi a beneficiari

Le azioni di mitigazione utilizzate riguardano l’adozione di una procedura di selezione basata su:

- confronto tra più preventivi di spesa nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati;

- presentazione di computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento, nel caso di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari, ecc.).

- sistemi di standardizzazione, secondo specifici disciplinari, approvati prima della pubblicazione dei bandi.

Per R2: Ragionevolezza dei costi

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si farà riferimento:

- ai prezziari, garantendo l’aggiornamento degli stessi quando necessario, nel caso di realizzazione di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari, ecc.);

- all’acquisizione di più offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati;

- sistemi di standardizzazione, secondo specifici disciplinari, approvati prima della pubblicazione dei bandi.

Per R3: Sistema di controllo adeguato

Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento ed adeguate check list di controllo per facilitare le verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione, della congruità delle spese, della modalità di selezione ecc.

Per R7: Selezione dei beneficiari

Modifica dei criteri solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria evitando disparità di trattamento tra i richiedenti. Tali modifiche non verranno mai effettuate in corso di attuazione dei bandi e saranno rese note prima della pubblicazione degli stessi.

Per R8: Sistemi informatici

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare;

- utilizzazione, nell’esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all’attività istruttoria;

- inserimento, nelle varie fasi di compilazione delle domande o delle istruttorie, di avvisi in merito a probabili errori.

Per R9: Domande di Pagamento

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d’opera;

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- moduli istruttori e/o piste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

# CRONOPROGRAMMA

| FASE /Attività | SOGGETTO RESPONSABILE | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem |
| Pubblicazione del bando | Gal |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentazione domanda di sostegno | Gal |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Istruttoria domande di sostegno presentate | Gal |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Pubblicazione graduatoria provvisoria | Gal |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Pubblicazione graduatoria definitiva | Gal |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Rilascio provvedimento di concessione e avvio delle attività | Gal |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparazione delle attività di informazione, formazione, consulenza e assistenza tecnica da erogare in favore dei beneficiari | Gal |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiusura dei lavori | Beneficiario |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |

# TIPO DI SOSTEGNO

Intensità dell’aiuto:

Contributo in conto capitale

- 50% Pubblico

- 50% Privato

Massimali delle spese ammissibili a finanziamento per singolo richiedente:

- costo progettuale minimo complessivo (Iva esclusa) del progetto: € 25.000,00 (di cui il 50% a carico del Beneficiario);

- costo progettuale massimo complessivo (Iva esclusa) del progetto: € 80.000,00 (di cui il 50% a carico del Beneficiario);

Potranno essere erogate anticipazioni del 50% sul contributo concesso ai sensi dell’art. 45, par 4 del Reg (UE) 1305/2013.

# SPESE AMMISSIBILI

Sono eleggibili le seguenti spese:

Sono eleggibili le seguenti spese:

Spese per opere edili – strutturali legate ad investimenti su manufatti aziendali per la raccolta, stoccaggio, prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione.

Macchinari, impianti ed attrezzature relativi a manufatti aziendali per la raccolta, stoccaggio, prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione, (anche in leasing), software ed hardware, brevetti e licenze, veicoli commerciali per il trasporto dei prodotti.

Spese per impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.

Costi per certificazioni e/o introduzione di sistemi di qualità aziendale.

Spese generali, quali spese tecnico – progettuali, direzione lavori, consulenze agronomico –forestali, geologiche ed ambientali, costi per rilascio di autorizzazioni e nulla osta fino al 10% della spesa ammessa.

Non saranno eleggibili i contributi in natura, di cui all'art. 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e materiale usato.

Sono esclusi i seguenti costi:

diritti di produzione agricola;

diritti all'aiuto;

acquisto di animali;

acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;

attrezzature di seconda mano;

altri costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Per gli aiuti concessi tramite strumenti finanziari, sono ammesse le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell’articolo 45 di tale Regolamento.

# DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AZIONE

Euro 560.000,00. Investimento minimo € 25.000,00 massimo € 80.000,00.

# INDICATORI DI PROGETTO

TABELLA INDICATORI DI PROGETTO

| Tipo indicatore | Indicatore | Unità di misura | Valore previsionale |
| --- | --- | --- | --- |
| Prodotto | progetti finanziati | Numero | 10 |
| Prodotto | Numero Aziende | Numero | 10 |
| Prodotto | Numero Aziende gestite da donne | Numero | 2 |

# VALORE AGGIUNTO LEADER

Con questa azione si vuole incrementare il valore aggiunto delle le aziende agricole guardando ad esigenze contingenti e proprie del territorio afferente lo stesso GAL Percorsi. Infatti, la stessa azione è stata calibrata analizzando le opportunità di potenziare le micrcofiliere attraverso una sistematica offerta qualiaquantitativa di piccole produzioni agroalimentari.

# INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

TABELLA INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

| Tipo indicatore | Indicatore | Unità di misura | Valore previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantitativi | Prodotti agroalimentari dell’area GAL messi in una rete commerciale | Numero | 2 |