SOMMARIO

AZIONE	2

FINALITà ED OBIETTIVI	3

CONTENUTI TECNICI	3

RISULTATI ATTESI	5

ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO	5

BENEFICIARI	5

REQUISITI DI AMMISSIBILITà	5

CRITERI DI SELEZIONE	6

RISCHI E RIMEDI	6

CRONOPROGRAMMA	7

TIPO DI SOSTEGNO	7

SPESE AMMISSIBILI	7

DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AZIONE	8

INDICATORI DI PROGETTO	8

VALORE AGGIUNTO LEADER	9

INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER	9

# AZIONE

Ambito tematico

Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali

Tipologia azione	Codice azione

Azione specifica LEADER	    19.2.B.7

Tipologia progetto	                         Descrizione azione

Regia Diretta	 Informazione e Promozione Territoriale

Codice progetto	Progetto

19.2.B.7	                                                                Informazione e Promozione Territoriale

Importo progetto	Quota pubblica

72.255,38	72.255,38

# FINALITà ED OBIETTIVI

sviluppare un’attenta e dedicata strategia di promozione, comunicazione e marketing, che punti proprio sulle caratteristiche specifiche del territorio Leader:

Le attività previste dall’azione sono le seguenti:

- Sviluppo di un programma di incontri di sensibilizzazione e coinvolgimento degli operatori ed enti locali

- Accompagnamento dei territori nella partecipazione ad eventi regionali, nazionali, internazionali e a fiere/workshop BetoBe;

- Rendere i borghi e le aree montane e rurali visibili ed identificabili, conferendo una IDENTITA’ precisa al territorio ed alle sue produzioni.

La scheda del PdA relativa alla presente azione prevede una sua modalità attuativa “a regia diretta”.

CONTENUTI

Il GAL intende svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere la distintività del territorio (paesaggio, ambiente, natura, servizi) e della popolazione che lo abita (modi di vivere, tradizioni, ospitalità, agricoltura, mestieri e artigianato, cultura, gastronomia, storia).

A tal fine, con la presente azione intende sviluppare un Piano di comunicazione e marketing territoriale pluriennale, articolato in diverse campagne e azioni da attuare sul territorio GAL, a livello regionale, nazionale e internazionale; nonché organizzare presenze e delegazioni di rappresentanza per la promozione del territorio in occasioni di eventi e fiere nazionali, internazionali e regionali. Le campagne di comunicazione e marketing, che il GAL attuerà direttamente, saranno rivolte sia ai potenziali fruitori del territorio che ai residenti, comunità cittadina e operatori economici locali.

Sono previsti eventi per sensibilizzare gli operatori locali sulle tematiche agro-alimentari, rurali e turistiche. Ovvero:

- Organizzazione e realizzazione di attività di informazione/comunicazione legate alla acquisizione, catalogazione e trasmissione di informazioni e dati di carattere tecnico – economico, normativo, di promozione delle aree rurali, di gestione innovativa aziendale, anche mediante strumenti digitali;

- Workshop tematici, materiale informativo, iniziative di confronto tra realtà, visite guidate in realtà rurali, .attività seminariali, incontri, partecipazione a fiere, divulgazione di pacchetti turistici predisposti dai tour operator, ecc..

# RISULTATI ATTESI

# I risultati attesi sono i seguenti:

# Potenziare la visibilità del territorio, mantenendo la sua identità

# Valorizzazione dell’area Leader e degli elementi caratteristici e specifici che lo differenziano da altri territori e/o mete turistiche e/o aree produttive

# Potenziamento della conoscenza delle produzioni rurali sul mercato interno e sui mercati esteri

# Posizionamento del prodotto –eno-gastronomico e turistico- presso un target di alta qualità, tale da garantire un adeguato valore aggiunto alle produzioni rurali/mete turistiche dell’area Leader

# Raggiungimento di nuovi potenziali consumatori/turisti attraverso la promozione (non ultima, la promozione tramite web e social media)

# FASI DI ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

# Il progetto prevede l’articolazione in tre fasi:

# Organizzazione di incontri con la comunità locale e di campagne di comunicazione per la sensibilizzazione dei pubblici alle tematiche Leader, e alla mission del GAL;

# Organizzazione e partecipazione ad eventi e fiere, di promozione del territorio e della qualità delle produzioni eno-gastronomiche/mete turistiche;

# Comunicazione e diffusione/disseminazione risultati raggiunti/attività GAL (azione trasversale)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

# L’azione è strutturata nelle seguenti attività:

# l Campagne marketing, seminari, eventi e promozione del territorio e delle produzioni agro-alimentari

# l Campagne di comunicazione e promozione dell’immagine del GAL

# l Partecipazione ad eventi/fiere nazionali/internazionali e/o regionali

# l Comunicazione e diffusione/disseminazione risultati raggiunti/attività GAL (azione trasversale).

# ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO

L’azione qualora preveda la conservazione e/o valorizzazione di elementi di pregio naturalistico ed ambientale, dovrà essere suffragata da un’esaustiva analisi a cura di un tecnico abilitato che attesti la sostenibilità ambientale dell’intervento..

# CRONOPROGRAMMA

| FASE /Attività | SOGGETTO RESPONSABILE | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem |
| Pubblicazione del bando | Gal |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Presentazione domanda di sostegno | Gal |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Istruttoria domande di sostegno presentate | Gal |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Pubblicazione graduatoria provvisoria | Gal |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Pubblicazione graduatoria definitiva | Gal |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Rilascio provvedimento di concessione e avvio delle attività | Gal |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Preparazione delle attività di informazione, formazione, consulenza e assistenza tecnica da erogare in favore dei beneficiari | Gal |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Chiusura dei lavori | Beneficiario |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |

# SPESE AMMISSIBILI

| Tipologia | Voce spesa | Importo |
| --- | --- | --- |
| Investimenti Immateriali | Consulenze esterne | 35.000,00 |
| Investimenti Immateriali | Acquisto o noleggio attrezzature | 8.255,38 |
| Investimenti Immateriali | Acquisto materiale di consumo | 5.000,00 |
| Investimenti Immateriali | Organizzazione e/o partecipazione a convegni, seminari, work shop, fiere, etc. | 5.500,00 |
| Investimenti Immateriali | IVA, se sostenuta a titolo definitivo e non recuperabile | 13.500,00 |
| Investimenti Immateriali | Spese generali per investimenti immateriali | 5.000,00 |

# INDICATORI DI PROGETTO

TABELLA INDICATORI DI PROGETTO

| Tipo indicatore | Indicatore | Unità di misura | Valore previsionale |
| --- | --- | --- | --- |
| Prodotto | Numero di soggetti pubblici coinvolti | Numero | 30 |
| Prodotto | Numero di campagne/eventi attivate/i | Numero | 5 |
| Prodotto | Numero di persone sensibilizzate al tema della cittadinanza attiva e responsabile nell’area SLTP | Numero | 500 |
| Risultato | Numero di associati/soggetti coinvolti | Numero | 3 |
| Risultato | Numero di iniziative replicate successivamente all’operazione attivata | Numero | 1 |
| Risultato | Elementi di pregio valorizzati | Non Misurabile | Valutazione tecnica dell’impatto in termini di sostenibilità |

# VALORE AGGIUNTO LEADER

# Il valore aggiunto è riscontrabile nell’attività di potenziamento ed integrazione delle attività già programmate e/o avviate dai futuri beneficiari a sostegno degli elementi di pregio e del patrimonio identitario del territorio SLTP. Favorendone e potenziandone:

# il principio di partecipazione – le popolazioni vengono chiamate ad esprimersi consapevolmente sugli ambiti tematici di sviluppo e sulle vocazioni del proprio territorio;

# il principio di partnership- le diverse organizzazioni pubbliche e private che compongono la comunità chiamata ad esprimersi devono rispettare prassi collaborative e di scambio al fine di cooperare sinergicamente nella realizzazione della migliore strategia di sviluppo locale per il proprio territorio;

# la progettualità in sostituzione di interventi spot o frammentati con scarsi effetti moltiplicatori di crescita - all’interno della SSL e del piano di azione locale infatti le comunità partecipando e cooperando non devono rinunciare a strutturare dei progetti integrati e multisettoriali capaci di riunire lungo un’unica direttrice di sviluppo l’intero territorio, inteso come un unicum;

# il principio della complementarietà dei fondi per finanziare un’idea di sviluppo – il nuovo Leader consegna un interessante elemento di novità introducendo la sovranità del progetto (quando valido) rispetto ai vincoli e alle normative disciplinanti il finanziamento e la spesa; è infatti tutelato l’interesse del beneficiario a realizzare il progetto usufruendo, laddove necessario dell’utilizzo di altri fondi capaci di incrementare l’efficacia del risultato atteso.

# INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

TABELLA INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

| Tipo indicatore | Indicatore | Unità di misura | Valore previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantitativi | Numero di soggetti aggregati rispetto ad una idea o ad un progetto di valorizzazione | Numero | 30 |
| Quantitativi | Numero di progetti integrati e complementari messi in campo | Numero | 4 |
| Quantitativi | Numero di partecipanti all’azione | Numero | 10 |
| Qualitativi | Percezione da parte dei cittadini dell’efficacia delle iniziative realizzate | Scala di valori | Alta |
| Qualitativi | Percezione in seno alla comunità del valore del proprio patrimonio ambientale, naturale e culturale è la capacità di poter incidere direttamente nella conservazione tutela e promozione dello stesso | Scala di valori | Alta |

ALLEGATI

TABELLA ALLEGATI