SOMMARIO

AZIONE	2

FINALITà ED OBIETTIVI	3

CONTENUTI TECNICI	3

RISULTATI ATTESI	5

ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO	5

BENEFICIARI	5

REQUISITI DI AMMISSIBILITà	5

CRITERI DI SELEZIONE	6

RISCHI E RIMEDI	6

CRONOPROGRAMMA	7

TIPO DI SOSTEGNO	7

SPESE AMMISSIBILI	7

DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AZIONE	8

INDICATORI DI PROGETTO	8

VALORE AGGIUNTO LEADER	9

INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER	9

# AZIONE

Ambito tematico

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche)

Tipologia azione	Codice azione

Azione Specifica LEADER	      19.2.B.11

Tipologia progetto	Descrizione azione

Regia a bando	                                                                                  Recupero di manufatti pubblici di interesse collettivo

Codice progetto	Progetto

19.2.B.11	                               Pactum Collegium

Importo progetto	Quota pubblica

190.000,00	190.000,00

# FINALITà ED OBIETTIVI

Il progetto prende spunto dall’esperienza proposta ed attuata a valere sulla  Sottomisura “4.1.1.4  Interventi di recupero di manufatti di interesse collettivo” – Programmazione 2007-14, realizzata dall’allora GAL Basento Camastra Soc. Cons. a r.l., che riuscì a sostenere attraverso un’integrazione pubblico-privata quelle che definiamo microfiliere. L’esito di quell’azione tutt’ora ha portato una serie di piccoli produttori a organizzarsi intorno a manufatti in disuso pubblici, riadattati e convertiti ad una funzione produttiva e sociale, in modo inoltre, da rendersi funzionali alle attività di trasformazione di piccoli produttori che in altro modo non avrebbero la possibilità e/o la convenienza a proporsi in maniera diversa dall’attuale. Si tratta dunque di riproporre in un ambito agricolo ed in una nuova dimensione territoriale che, proprio con il GAL PerCorsi, abbraccia un’area doppia rispetto alla precedente programmazione,  la possibilità di riadattare immobili pubblici ad una funzione che risponde meglio alle scarse opportunità di impresa agricola che un sistema frammentato o addirittura polverizzato, soprattutto nelle aree più interne, non consente di superare. Infatti, come ebbe a dire lo stesso Rossi Doria, una parte della Montagna potentina, per l’appunto quella del GAL PerCorsi, ha da superare due condizioni insite nel proprio DNA: l’individualismo e l’eccessiva frammentarietà delle stesse aziende. Operazioni di questi tipo puntano, dunque, a superare questi gap, accrescendo valore aggiunto al territorio oltre che alle stesse aziende, consolidando l’esistenza di piccole aziende che ad oggi, possono solo garantire un presidio territoriale, senza una vera e proficua strategia aziendale, tale da garantire nel tempo redditività e sviluppo.

La presente Azione, così come concepita, è da considerarsi una sorta di Patto pubblico-privato, che ben si integra con quanto comunque già previsto dalla Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20), ed in particolare la lettera g) investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato. In particolare, anche tenendo conto della nota inviata con PEC (c_a743 - 0003854 - Uscita - 22/05/2020 - 13:48), dal Soggetto Capofila Comune di Bella, rappresentante il seguente partenariato costituito dagli altri seguenti Comun: Balvano, Baragiano, Ruoti, Muro Lucano, Pescopagano e Castelgrande, così individuati come da D.G.R.n.489 del 17.04.2015, con la quale la Giunta Regionale prende atto del “Rapporto di istruttoria della selezione delle Aree Interne nella Regione Basilicata” redatto dal Comitato Nazionale Aree Interne nel febbraio 2015, della Strategia Nazionale Area Interna denominata Futuro Dentro, a seguito della definizione esecutiva del proprio programma di intervento e di concerto con l’intero partenariato; proprio nell’ambito delle risorse già dedicate alle Misure di sostegno relative all’area interna Marmo Platano e previste dal Piano di Azione del GAL PerCorsi, ha proposta tra gli altri una Misura dedicata al recupero di manufatti pubblici per il settore della trasformazione agricola per uso collettivo, con particolare riferimento al settore lattiero caseario.

L’Azione dunque, concorrerà a soddisfare i seguenti fabbisogni primari, secondo i seguenti Focus:

F28. Creare opportunità occupazionali, in particolare per giovani e donne, attraverso lo sviluppo di nuove imprese agricole, artigianali e commerciali;

F29. Sostenere progetti integrati di sviluppo locale con approccio partecipativo, attraverso modelli di governance multi-livello (approccio Leader).

CONTENUTI

La presente Azione è rivolta al recupero, riconversione, riattamento di Manufatti pubblici di interesse collettivo, funzionali alle imprese agricole, quali Opifici per la trasformazione in genere di materia prima di origine vegetale e/o animale di produzione agricola e/o silvo-pastorale, nonché laboratori di trasformazione e stoccaggio agroalimentari, con particolare attenzione, viste le caratteristiche endogene territoriali al settore zootecnico, lattiero caseario, preferibilmente da completarsi. Il senso generale è creare opportunità evolutive alle piccole imprese agricole della montagna interna, attraverso una messa in rete delle stesse, recuperando allo stesso tempo manufatti pubblici, già destinati o da destinarsi ad attività agricole e/o di trasformazione delle produzioni primarie. Occorre precisare che l’intera struttura del  Programma, per quanto riguarda il comparto agricolo nella sue interezza si struttura prioritariamente su tre interventi: questa Azione in particolare, vuole alimentare per quelle Aziende più deboli un patto tra soggetti privati della filiera e soggetti pubblici, tale da superare gap logistici, infrastrutturali e non ultimo, di ritardo nella capacità di spesa e nell’innovazione. Insomma, si tratta di provare in una logica di resilienza, nuove dinamiche di sviluppo, dove imprese residenti, ovvero imprese condotte prima ancora da cittadini e istituzioni guardino nell’interesse comune dello sviluppo, alimentando economie e presidi sullo stesso territorio.

# RISULTATI ATTESI

Con il progetto si intende realizzare i seguenti risultati:

•	Sostenere le imprese agricole attraverso l’introduzione di riorganizzazioni funzionali;

•	Consolidare e sviluppare i sistemi locali rurali, agroforestali ed agroalimentari.

•	favorire l’adattamento strutturale delle aziende per migliorarne la redditività.

•	ridurre i costi di produzione, anche attraverso l’ottimizzazione dei fattori di produzione;

•	migliorare la qualità dei prodotti agricoli.

# ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO

Il progetto non ha alcun impatto ambientale.

# BENEFICIARI

Possono partecipare al progetto Comuni, che costituiscano un accordo di partenariato con gli Imprenditori Agricoli, in qualità di destinatari (fruitori).

# REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- Localizzazione degli interventi su tutto il territorio del GAL PerCorsi con quota destinata di € 150.000,00 (centocinquantanila/00) all’area SNAI Futuro Dentro;

- Aggiornamento Fascicolo Aziendale;

- Possesso titolo proprietà/conduzione degli interventi interessati dalle operazioni;

- Una sola domanda di partecipazione del beneficiario: partecipazione in partenariato.

# CRITERI DI SELEZIONE

| N.ro | PRINCIPIO | CRITERIO | PUNTI | PUNTI MAX | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Settori di Intervento | Comparto Lattiero caseario | 35 | 35 | 20 |
|  |  | Comparto Carne | 25 |  |  |
|  |  | Comparto Ulivicolo | 15 |  |  |
|  |  | Comparto Vitivinicolo | 10 |  |  |
|  |  | Altri Comparti | 5 |  |  |
| 2 | Attività di completamento | Investimenti per attrezzature superiore al 60% dell’investimento totale | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Investimenti per attrezzature inferiore o uguale al 60% dell’investimento totale | 0 |  |  |
| 3 | Numero di Aziende fruitrici Coinvolte nel partenariato | Fino a 5 | 15 | 25 | 40 |
|  |  | Da 6 a 10 | 20 |  |  |
|  |  | Oltre 10 | 25 |  |  |
| 4 | Ubicazione Investimento (dati ISTAT al 31.12.2018). Nel caso di partenariati, fa fede la sede legale del soggetto capofila. | Comuni con Abitanti fino a 2.000 | 30 | 30 | 40 |
|  |  | da 2.001 a 5.000 | 20 |  |  |
|  |  | oltre 5.000 | 10 |  |  |
| TOTALE |  |  |  | 100 | 100% |

# RISCHI E RIMEDI

- RISCHIO

R3: Sistema di controllo adeguato - Tale rischio è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno.

R4: Appalti pubblici - Il rischio è collegato alla scelta delle procedure di selezione dei fornitori di beni e servizi, alla definizione del capitolato d’appalto.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi - Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento  amministrativo.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento - Possibili rischi sono collegati alla difficoltà di realizzazione del servizio in totale conformità con quanto approvato a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e delle esigenze dei fruitori del servizio nonché rispetto agli imprevisti ed alla disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

- RIMEDIO

per R3 sistema di controllo adeguato:

Presenza di un sistema informativounico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento ed adeguate check list di controllo per facilitare le verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione, dellac ongruità delle spese, delle modalità di selezione, ecc.

per R4 Appalti pubblici:

- collaborazione con gli uffici regionali competenti in materia di appalti pubblici da fornire ai beneficiari;

- definizione puntuale dei contenuti del servizio richiesto anche sulla base di passate esperienze.

per R8 Sistemi informatici:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto,

istruttorie, domande di pagamento, ecc.) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare;

- utilizzazione, nell’esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all’attività istruttoria;

- inserimento, nelle varie fasi di compilazione delle domande o delle istruttorie, di avvisi in merito a probabili errori.

per R9 Domande di Pagamento:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d’opera;

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- moduli istruttori e/o piste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

# CRONOPROGRAMMA

| FASE /Attività | SOGGETTO RESPONSABILE | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem |
| Pubblicazione del bando | Gal |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentazione domanda di sostegno | Gal |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Istruttoria domande di sostegno presentate | Gal |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Pubblicazione graduatoria provvisoria | Gal |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Pubblicazione graduatoria definitiva | Gal |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Rilascio provvedimento di concessione e avvio delle attività | Gal |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparazione delle attività di informazione, formazione, consulenza e assistenza tecnica da erogare in favore dei beneficiari | Gal |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiusura dei lavori | Beneficiario |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |

# TIPO DI SOSTEGNO

E' erogato un contributo in conto capitale così determinato:

100% dell'importo per i Comuni.

# SPESE AMMISSIBILI

In conformità all'art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013, sono ammissibili le spese sostenute per investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili eventi catastrofici come da DVR e/o HACCP, quali:

- spese per attrezzature finalizzate all’applicazione delle innovazioni di processo e di prodotto;

- spese per adeguamenti strutturali funzionali al progetto.

Sono, inoltre, ammissibili le spese generali, quali spese tecnico – progettuali, direzione lavori, consulenze specialistiche, costi per rilascio di autorizzazioni e nulla osta e/o pareri, fino al 10% della spesa ammessa.

# DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AZIONE

Euro 190.000,00. Investimento minimo € 20.000,00 massimo € 150.000,00.

Quota di contribuzione per soggetti pubblici Comuni 100%.

# INDICATORI DI PROGETTO

TABELLA INDICATORI DI PROGETTO

| Tipo indicatore | Indicatore | Unità di misura | Valore previsionale |
| --- | --- | --- | --- |
| Prodotto | Progetti finanziati | Numero | 2 |
| Prodotto | Numero Aziende fruitrici | Numero | 8 |
| Prodotto | Numero Aziende gestite da donne | Numero | 2 |

# VALORE AGGIUNTO LEADER

Con questa azione si vuole intervenire in territori del GAl PerCorsi ai margini della commercializzazione, sia perché periferici rispetto alle direttrici più importanti, sia perché limitatamente organizzati, recuperando fette di produttività oggi sconosciute alla distribuzione in genere.

# INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

TABELLA INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

| Tipo indicatore | Indicatore | Unità di misura | Valore previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantitativi | “Nuovi” Prodotti da inserire sul mercato | Numero | 1 |
| Quantitativi | Numero di Microfiliere completate | Numero | 1 |