SOMMARIO

AZIONE	2

FINALITà ED OBIETTIVI	3

CONTENUTI TECNICI	3

RISULTATI ATTESI	5

ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO	5

BENEFICIARI	5

REQUISITI DI AMMISSIBILITà	5

CRITERI DI SELEZIONE	6

RISCHI E RIMEDI	6

CRONOPROGRAMMA	7

TIPO DI SOSTEGNO	7

SPESE AMMISSIBILI	7

DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AZIONE	8

INDICATORI DI PROGETTO	8

VALORE AGGIUNTO LEADER	9

INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER	9

# AZIONE

Ambito tematico

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche)

Tipologia azione	Codice azione

Misura PSR	         19.2.A.4.1

Tipologia progetto	Descrizione azione

Bando	                                                                                                           Investimenti nelle aziende agricola con approccio individuale o di filiera o di area

Codice progetto	Progetto

19.2.A.4.1		Filiere Locali per Aziende Agricole

Importo progetto	Quota pubblica

2.640.000,00	1.320.000,00

# FINALITà ED OBIETTIVI

La presente Misura, relativa agli investimenti nelle singole imprese agricole con approccio sia individuale che collettivo (di filiera o di area), concorre al conseguimento degli obiettivi di diverse focus area. Obiettivo principale è quello di migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle stesse al fine di aumentare la quota di mercato e l'orientamento allo stesso, in una logica di sostenibilità ambientale, rispondendo così anche alle focus area della priorità 5. In particolare, il territorio del GAL PerCorsi, esprime nel suo interno già delle filiere riconosciute, ma neofite o ancora fragili nel fare “sistema”. In particolare, sono riconosciute sul territorio quella della D.O.P. del pecorino di Filiano, oltre che quella dell’agnello delle Dolomiti Lucane, marchio collettivo d’area e quelle rispondenti al Sigillum Cartusiense. Infine, sempre il territorio del Gal è interessato anche da altre filiere a marchio che interessano parzialmente Comuni afferenti la stessa area GAL.

La sottomisura concorre a soddisfare i seguenti fabbisogni primari:

F5. Promuovere l’aumento della dimensione economica delle imprese agrozotecniche e l’orientamento al mercato;

F6. Incentivare lo sviluppo di nuovi modelli produttivi e organizzativi orientati alla diversificazione delle attività agricole nelle aree rurali e nelle aziende agricole;

F7. Aumentare l’integrazione territoriale delle imprese agricole;

La sottomisura risponde alle seguenti focus area:

2a) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività e alla focus area (focus area principale);

3a) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

CONTENUTI

La presente Misura mira a garantire il sostegno agli investimenti delle aziende agricole, necessari per rimanere competitive sul mercato. Per aumentarne la redditività e ridurre i costi di produzione è necessario introdurre soluzioni, sia dal punto di vista tecnologico che gestionali, che ne garantiscono anche la sostenibilità ambientale. Un maggiore uso delle energie derivanti da fonti rinnovabili può contribuire in modo significativo allo sviluppo sia aziendale che rurale. Gli investimenti, effettuati con approccio sia individuale che collettivo, di filiera o territoriale, devono garantire la vitalità economica e produttiva delle aziende. In particolare, nell’ambito della presente sottomisura saranno incentivati prioritariamente:

Investimenti effettuati da giovani agricoltori che si sono insediano per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo azienda, inclusa la sicurezza sul lavoro e/o adempimenti preventivi al Covid 19 e investimenti d Aziende che rientrano in sistemi di filiera a marchio.

Inoltre:

1. Costruzione e/o ristrutturazione di immobili produttivi, di prima lavorazione, di trasformazione compresi i laboratori polifunzionali vendita di prodotti aziendali

2. Acquisto o leasing con patto d'acquisto di impianti, macchine e attrezzature finalizzate alla meccanizzazione ed automazione dei processi prodottivi, alle riduzione dell’impatto ambientale e ad innovazione di processo e di prodotto.

7. Miglioramenti fondiari quali quelli finalizzati alla regimazione delle acque superficiali.

8. Investimenti strutturali per il miglioramento del benessere animale, per la gestione delle deiezioni animali, viabilità ed elettrificazione aziendale.

9. Riconversioni produttive e varietali anche con incremento della superficie coltivata.

# RISULTATI ATTESI

Con il progetto si intende raggiungere i seguenti risultati:

● Re-introduzione di varietà e/o processi produttivi a forte impatto ambientale e culturale;

● Costituzione e sostegno di filiere produttive territoriali;

● Aumento delle vendite nel mercato locale e turistico;

● Incremento della redditività aziendale;

● Aumento della qualità e del valore aggiunto dei prodotti agricoli.

# ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO

Con il presente progetto sarà promosso l’utilizzo di impianti, macchinari e attrezzature per la trasformazione agroalimentari a basso impatto ambientale e pertanto, in fase d'attuazione del bando, saranno richieste apposite certificazioni che attestino che la suddetta strumentazione siano a basso impatto ambientale.

# BENEFICIARI

I beneficiari sono le:

Imprese agricole in forma singola o associata.

Consorzi di tutela;

Consorzi tra imprese agricole;

Cooperative agricole;

Associazioni di Imprese

# REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Rientrare fra gli organismi elencati alla sezione Beneficiari, tenendo presente le seguenti precisazioni.

- Localizzazione degli interventi su tutto il territorio del GAL PerCorsi;

- Aggiornamento Fascicolo Aziendale;

- Possesso titolo proprietà/conduzione degli interventi interessati dalle operazioni;

- Una sola domanda di partecipazione del beneficiario: partecipazione in partenariato;

- Ciascun beneficiario può partecipare, in forma singola e/o associata, ad un solo progetto collettivo; chi partecipa in forma singola non può partecipare in forma collettiva. In caso di aggregazione avere tra i propri soci un numero di imprese agricole a maggioranza dei soci, che risultino attivi e con azienda ubicata  nell'area GAL.

# CRITERI DI SELEZIONE

| N.ro | PRINCIPIO | CRITERIO | PUNTI | PUNTI MAX | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filiere con Prodotti a marchio riconducibile all’area GAL, ovvero almeno il 50% dell’areale di produzione deve ricadere nell’Area GAL PerCorsi, cumulabili tra loro fino al punteggio max di 45 | Marchio DOP o IGP | 25 | 55 | 55 |
|  |  | Marchio collettivo volontario | 20 |  |  |
|  |  | Prodotto di Montagna | 15 |  |  |
|  |  | PAT | 10 |  |  |
|  |  | Altro | 5 |  |  |
| 2 | Filiere extra GAL le cui produzioni derivano anche da Aziende che ricadono nell’Area del GAL PerCorsi | Adesioni a Filiere che interessano anche altri territori fuori dall’areale del GAL | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Azienda biologica | SI/NO | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Numero di Aziende Coinvolte nella Filiera | Fino a 5 | 1 | 3 | 3 |
|  |  | Da 6 a 100 | 2 |  |  |
|  |  | Oltre 10 | 3 |  |  |
| 4 | Imprese condotte da giovani | Imprese condotte da giovani che non abbiano compito i 41 anni di età alla data di presentazione del Bando | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Ubicazione Investimento (dati ISTAT al 31.12.2018). | Comuni con Abitanti fino a 2.000 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | da 2.001 a 5.000 | 15 |  |  |
|  |  | oltre 5.000 | 5 |  |  |
| TOTALE |  |  |  | 100 | 100% |

# RISCHI E RIMEDI

- RISCHIO

- R1: Affidamenti relativi ai beneficiari

- Tale rischio è collegato alle sole procedure di selezione dei fornitori per l’acquisto di beni e servizi.

- R2: Ragionevolezza dei costi

- Il rischio può essere legato al mancato aggiornamento di alcuni dei prezziari di riferimento e alla difficoltà

- di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizio acquistati e del miglior rapporto qualità/prezzo.

- R3: Sistema di controllo adeguato

- Tale rischio è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno.

- R7: Selezione dei beneficiari

- Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei criteri di selezione in corso di programmazione.

- R8: Sistemi informatici

- Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

- R9: Domande di Pagamento

- Rischi in merito sono collegati a:

- - difficoltà di realizzazione del servizio in totale conformità con quanto approvato a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e delle esigenze dei fruitori del servizio nonché rispetto agli imprevisti;

- - disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

RIMEDIO

Per R1: Affidamenti relativi a beneficiari

Le azioni di mitigazione utilizzate riguardano l’adozione di una procedura di selezione basata su:

- confronto tra più preventivi di spesa nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati;

- presentazione di computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento, nel caso di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari, ecc.).

- sistemi di standardizzazione, secondo specifici disciplinari, approvati prima della pubblicazione dei bandi.

Per R2: Ragionevolezza dei costi

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si farà riferimento:

- ai prezziari, garantendo l’aggiornamento degli stessi quando necessario, nel caso di realizzazione di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari, ecc.);

- all’acquisizione di più offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati;

- sistemi di standardizzazione, secondo specifici disciplinari, approvati prima della pubblicazione dei bandi.

Per R3: Sistema di controllo adeguato

Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento ed adeguate check list di controllo per facilitare le verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione, della congruità delle spese, della modalità di selezione ecc.

Per R7: Selezione dei beneficiari

Modifica dei criteri solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria evitando disparità di trattamento tra i richiedenti. Tali modifiche non verranno mai effettuate in corso di attuazione dei bandi e saranno rese note prima della pubblicazione degli stessi.

Per R8: Sistemi informatici

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare;

- utilizzazione, nell’esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all’attività istruttoria;

- inserimento, nelle varie fasi di compilazione delle domande o delle istruttorie, di avvisi in merito a probabili errori.

Per R9: Domande di Pagamento

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d’opera;

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- moduli istruttori e/o piste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

# CRONOPROGRAMMA

| FASE /Attività | SOGGETTO RESPONSABILE | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem |
| Pubblicazione del bando | Gal |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentazione domanda di sostegno | Gal |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Istruttoria domande di sostegno presentate | Gal |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Pubblicazione graduatoria provvisoria | Gal |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Pubblicazione graduatoria definitiva | Gal |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Rilascio provvedimento di concessione e avvio delle attività | Gal |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparazione delle attività di informazione, formazione, consulenza e assistenza tecnica da erogare in favore dei beneficiari | Gal |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiusura dei lavori | Beneficiario |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |

# TIPO DI SOSTEGNO

Intensità dell’aiuto:

Contributo in conto capitale

- 50% Pubblico

- 50% Privato

Massimali delle spese ammissibili a finanziamento per singolo richiedente:

- costo progettuale minimo complessivo (Iva esclusa) del progetto: € 25.000,00 (di cui il 50% a carico del Beneficiario);

- costo progettuale massimo complessivo (Iva esclusa) del progetto: € 80.000,00 (di cui il 50% a carico del Beneficiario);

Potranno essere erogate anticipazioni del 50% sul contributo concesso ai sensi dell’art. 45, par 4 del Reg (UE) 1305/2013.

# SPESE AMMISSIBILI

Sono eleggibili le seguenti spese:

Spese per opere edili – strutturali legate investimenti su manufatti aziendali produttivi, per incremento efficienza degli edifici produttivi, per incremento dell’efficienza irrigua, miglioramenti fondiari e infrastrutturazione (viaria ed elettrica) e riconversioni produttive e varietali;

Macchinari, impianti ed attrezzature (anche in leasing), software ed hardware, brevetti e licenze;

Acquisto di terreni nella misura massima del 10% del costo complessivo dell’operazione;

Spese generali, quali spese tecnico – progettuali, direzione lavori, consulenze agronomico –forestali, geologiche ed ambientali, costi per rilascio di autorizzazioni e nulla osta fino al 10% della spesa ammessa.

Sono eleggibili i contributi in natura, di cui all'art. 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, a condizione che:

il sostegno pubblico non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura al termine dell'operazione;

siano previsti nel prezziario regionale, in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto, per la valutazione degli investimenti;

il valore attribuito ai contributi in natura non superi i costi generalmente accettati sul mercato in questione;

nel caso di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione stessa sia stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per un lavoro equivalente.

Sono esclusi i seguenti costi:

- diritti di produzione agricola;

- diritti all'aiuto;

- acquisto di animali;

- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;

- altri costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento.

# DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AZIONE

Euro 1.320.000,00. Investimento minimo € 25.000,00 massimo € 80.000,00.

# INDICATORI DI PROGETTO

TABELLA INDICATORI DI PROGETTO

| Tipo indicatore | Indicatore | Unità di misura | Valore previsionale |
| --- | --- | --- | --- |
| Prodotto | progetti finanziati | Numero | 30 |
| Prodotto | Numero Aziende | Numero | 30 |
| Prodotto | Numero Aziende gestite da donne | Numero | 2 |

# VALORE AGGIUNTO LEADER

Con questa azione si vuole incrementare il valore aggiunto delle le aziende agricole guardando ad esigenze contingenti e proprie del territorio afferente lo stesso GAL Percorsi. Infatti, la stessa azione è stata calibrata analizzando le opportunità di potenziare le micrcofiliere attraverso una sistematica offerta qualiaquantitativa di piccole produzioni agroalimentari.

# INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

TABELLA INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

| Tipo indicatore | Indicatore | Unità di misura | Valore previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantitativi | Prodotti agroalimentari dell’area GAL messi in una rete commerciale | Numero | 2 |