SOMMARIO

AZIONE	2

FINALITà ED OBIETTIVI	3

CONTENUTI TECNICI	3

RISULTATI ATTESI	5

ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO	5

BENEFICIARI	5

REQUISITI DI AMMISSIBILITà	5

CRITERI DI SELEZIONE	6

RISCHI E RIMEDI	6

CRONOPROGRAMMA	7

TIPO DI SOSTEGNO	7

SPESE AMMISSIBILI	7

DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AZIONE	8

INDICATORI DI PROGETTO	8

VALORE AGGIUNTO LEADER	9

INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER	9

# AZIONE

Ambito tematico

Turismo sostenibile

Tipologia azione	Codice azione

Azione specifica LEADER	      19.2.B.3

Tipologia progetto	                         Descrizione azione

Regia a bando	  Azione di promozione e marketing territoriale

Codice progetto	Progetto

19.2.B.3	                 Ritrovarsi

Importo progetto	Quota pubblica

160.000,00	160.000,00

FINALITà ED OBIETTIVI

L’azione intende valorizzare e promuovere forme di turismo lento, nelle aree rurali caratterizzate da elementi naturalistici-ambientali e culturali di pregio, attraverso azioni integrate e congiunte di marketing territoriale, animazione turistica ed eventi di promozione a finalità pubblica.

L’azione, attraverso interventi prioritariamente in forma aggregata, vuole:

- rafforzare e potenziare le risorse turistiche mediante iniziative di marketing territoriale ed eventi di promozione a finalità pubblica

- migliorare l’accessibilità e la fruizione delle risorse turistiche in base alla filosofia “slow”;

- organizzare reti e percorsi di turismi lenti nelle aree interne;

- sviluppare una strategia comune di mercato e di promozione dell’incoming turistico valorizzando il territorio come un unico ed integrato brand turistico;

- recuperare/creare spazi pubblici (materiali e immateriali) da destinare al miglioramento dell’offerta e della promozione turistica.

L’azione contribuisce alla Priorità 6 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali”, relativamente alla Focus Area 6b "Stimolare lo sviluppo locale nelle aree rurali”. Per essa rappresenta una risposta ai seguenti fabbisogni:

- F26. Favorire azioni integrate (multi-settore) e di sistema per la valorizzazione del patrimonio naturale, storico-culturale e architettonico delle aree rurali;

- F28.Sostenere progetti integrati di sviluppo locale con approccio partecipativo, attraverso modelli di governance multi-livello per lo sviluppo locale;

- F29. Incentivare l’utilizzo delle tecnologie digitali e l’accesso all’ICT per la popolazione e le imprese.

CONTENUTI

# Gli interventi saranno attuati in modalità Bando Pubblico, potranno essere di carattere immateriale (come nel caso di attività di animazione e promozione turistica): tutte le attività saranno comunque mirate a sostenere lo sviluppo e la promozione delle risorse ambientali, storico-culturali, archeologiche e produttive

# RISULTATI ATTESI

# T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)

# T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B).

# ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO

Le operazioni che prevedono la conservazione e/o valorizzazione di elementi di pregio naturalistico ed ambientale, sottoposte a vincolo in genere, dovranno, se richiesto, essere suffragate da autorizzazioni preventive..

# BENEFICIARI

# L'azione prevede l'attuazione di iniziative da parte di soggetti pubblici (prioritariamente in forma aggregata), il cui ambito di intervento ricade all'interno del territorio della SLTP

# REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

# Le operazioni saranno attivate secondo le seguenti condizioni di ammissibilità:

# l'intervento dovrà ricadere all'interno del territorio della SLTP e dovrà essere presentato da un soggetto pubblico avente almeno una sede all'interno del territorio SLTP;

# il perseguimento di scopi coerenti con gli obiettivi dell'azione specifica;

# possesso di adeguate risorse, umane e/o economiche, strumentali al raggiungimento degli obiettivi.

# CRITERI DI SELEZIONE

| N.ro | PRINCIPIO | CRITERIO | PUNTI | PUNTI MAX | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Priorità alle proposte candidate da soggetti aggregati / Grado di copertura territoriale (Numero di Comuni interessati) | 1 solo Comune | 1 | 20 | 20 |
|  |  | Da 2 a 5 | 10 |  |  |
|  |  | Da 6 a 9 | 15 |  |  |
|  |  | Oltre 9 | 20 |  |  |
| 2 | Livello di impatto turistico/promozionale Trend di crescita tendenziale del numero di presenze turistiche negli attrattori/eccellenze oggetto di valorizzazione (dati APT Basilicata anno precedente l’intervento) | Fino al 10% | 10 | 20 | 20 |
|  |  | Oltre il 10% | 20 |  |  |
| 3 | Operazioni innovative | Introduzione e/o utilizzo di tecnologie digitali nelle iniziative di marketing territoriale ed eventi di promozione del territorio a finalità pubblica | 30 | 60 | 60 |
|  |  | Sviluppo di iniziative di promozione ed animazione che integrino diversi aspetti della ruralità (cultura, enogastronomia, ambiente, etc.) | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100% |

Punteggio massimo 100. Saranno ammesse le proposte che raggiungono un punteggio minimo pari a 30. Nel caso di parità di punteggio, assumono precedenza in graduatoria le proposte con il punteggio più alto per il criterio "Livello d’impatto turistico/promozionale ”; nel caso di ulteriore ex-aequo assumono precedenza le proposte con il punteggio più alto per il criterio “Operazioni innovative”.

# RISCHI E RIMEDI

- RISCHIO

I rischi generali sono di seguito indicati:

• R2 - Ragionevolezza dei costi;

• R3 - Sistemi di controllo e verifica adeguati;

• R7 – Procedure di selezione dei beneficiari;

• R9 – Corretta gestione delle domande di pagamento;

Ai quali si vanno ad aggiungere i seguenti rischi specifici:

• candidature di proposte a basso impatto turistico

• frammentazione degli interventi sul territorio

• realizzazione di interventi spot senza soluzione di continuità e replicabilità

- RIMEDIO

I rimedi adottabili sono

• per il rischio R2 dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall’AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo;

• per il rischio R7 i bandi  definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su elementi oggettivi e parametri determinabili con procedure chiare e definite. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

• per il rischio R3 il GAL si doterà di un adeguato sistema informativo per la raccolta e la gestione delle domande di aiuto e pagamento che tenga conto della formulazione delle misure nel PSR e che sarà in grado di interloquire con le base dati necessarie all'esecuzione dei controlli di ammissibilità;

• per il rischio R9 sarà prevista un’azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo. Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell’esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Per la mitigazione dei rischi specifici saranno adottati i seguenti rimedi:

• individuazione di opportuni criteri di selezione secondo le priorità indicate;

• la promozione di interventi da parte di soggetti consolidati e con adeguata e verificabile esperienza professionale maturata sul territorio d’intervento.

# CRONOPROGRAMMA

| FASE /Attività | SOGGETTO RESPONSABILE | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem |
| Pubblicazione del bando | Gal |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Presentazione domanda di sostegno | Gal |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Istruttoria domande di sostegno presentate | Gal |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Pubblicazione graduatoria provvisoria | Gal |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Pubblicazione graduatoria definitiva | Gal |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Rilascio provvedimento di concessione e avvio delle attività | Gal |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Preparazione delle attività di informazione, formazione, consulenza e assistenza tecnica da erogare in favore dei beneficiari | Gal |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Chiusura dei lavori | Beneficiario |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |

# TIPO DI SOSTEGNO

L’azione consiste nella erogazione di contributi economici in conto capitale fino ad un massimo di 20.000,00 euro, con un’intensità di aiuto al 100%, nel caso di progetti presentati da soggetti pubblici aggregati.

Per i progetti presentati dai soggetti pubblici in forma singola spetta un contributo massimo di 1.000,00 euro.

# SPESE AMMISSIBILI

# DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AZIONE

La dotazione finanziaria è di  € 160.000,00. Pertanto il contributo pubblico massimo sarà pari ad euro € 20.000,00.

Investimento minimo € 1.000,00 massimo € 20.000,00.

# INDICATORI DI PROGETTO

TABELLA INDICATORI DI PROGETTO

| Tipo indicatore | Indicatore | Unità di misura | Valore previsionale |
| --- | --- | --- | --- |
| Prodotto | N di iniziative replicate successivamente all'operazione attivata | Numero | 2 |
| Prodotto | Elementi di pregio valorizzati | Non misurabile | Valutazione tecnica dell’impatto in termini di sostenibilità |
| Prodotto | Incremento presenze turistiche nell'area SLTP | %/annua | 10% |
| Risultato | N. di soggetti pubblici coinvolti | Numero | 33 |
| Risultato | N. di operazioni attivate | Numero | 33 |

# VALORE AGGIUNTO LEADER

Il valore aggiunto è riscontrabile nell'attività di potenziamento ed integrazione delle attività già programmate e/o avviate dai futuri beneficiari a sostegno degli elementi di pregio e del patrimonio identitario del territorio SLTP. Favorendone e potenziandone:

- il principio di partecipazione-le popolazioni vengono chiamate ad esprimersi consapevolmente sugli ambiti tematici di sviluppo e sulle vocazione del proprio territorio;

- il principio di partenership-le diverse organizzazioni pubbliche e private che compongono la comunità chiamata ad esprimersi devono rispettare prassi collaborative e di scambio al fine di cooperare sinergicamente nella realizzazione della migliore strategia di svluppo locale per il proprio territorio;

- la progettualità in sostituzione di interventi spot o frammentati con scarsi effetti moltiplicatori di crescita- all'interno della SSL e del piano di azione locale infatti le comunità partecipando e cooperando non devono rinunciare a strutturare dei progetti integrati e multisettoriali capaci di riunire lungo un'unica direttrice di sviluppo l'intero territorio, inteso come unicum;

- il principio della complementarietà dei fondi per finanziare un'idea di sviluppo - il nuovo Leader consegna un interessante elemento di novità introducendo la sovranità del progetto (quando valido) rispetto ai vincoli e alle normative disciplinanti il finanziamento e la spesa; infatti tutelato l'interesse del beneficiario a realizzare il progetto usufruendo, laddove necessario dell'utilizzo di altri fondi capaci di incrementare l'efficacia del risultato atteso.

# INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

TABELLA INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

| Tipo indicatore | Indicatore | Unità di misura | Valore previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantitativi | Numero di progetti integrati e complementari messi in campo | Numero | 2 |
| Quantitativi | Numero di partecipanti all'azione | Numero | 40 |
| Quantitativi | Numero di soggetti aggregati rispetto ad una idea o ad un progetto di sviluppo | Numero | 33 |
| Qualitativi | Percezione in seno alla comunità del valore del proprio patrimonio ambientale, naturale e culturale è la capacità di poter incidere direttamente nella conservazione tutela e promozione dello stesso. | Scala di valori | Medio-Alta |
| Qualitativi | Percezione da parte dei cittadini dell'efficacia delle iniziative realizzate | Scala di valori | Alta |