Tabella allegata al paragrafo 12 “Modello Gestionale” dell’allegato 2 “SSL” Tipo di procedura; Azione; Soggetto responsabile; Altre figure coinvolte. bando pubblico PSR; Interfaccia con Regione Basilicata; Direttore del Gal; Presidente. Resp. Animazione. Predisposizione del bando ed allegati; Direttore del Gal; Resp. Animazione. Struttura tecnica. Segreteria. approvazione del bando; Presidente; Direttore del Gal. Resp. Animazione. Verifica della Regione; Direttore del Gal; Struttura tecnica. Pubblicazione; Direttore del Gal; Resp. animazione. Centrale unica appaltante. Team di animazione. bando pubblico Leader; Predisposizione del bando ed allegati; Direttore del Gal; Resp. Animazione. Struttura tecnica. Segreteria. approvazione del bando; Presidente; Direttore del Gal. Resp. Animazione. Verifica della Regione; Direttore del Gal; Struttura tecnica. Pubblicazione; Direttore del Gal; Resp. animazione. Centrale unica appaltante. Team di animazione. bando pubblico; Attività di informazione presso il territorio; Resp. Animazione; Team di animazione. Direttore del Gal. Gestione delle date apertura e chiusura; Direttore del Gal; segreteria. Ricezione delle domande; Direttore del Gal; segreteria. Acquisizione SIAN; Resp. Animazione; Team di animazione. Esame istanze; Resp. Animazione; Team di animazione. Direttore del Gal. Centrale unica appaltante. Approvazione dei progetti; Resp. Animazione; Team di animazione. Direttore del Gal. Supervisione alla Realizzazione; Direttore del Gal; Resp. Animazione. Accompagnamento dei beneficiari; Resp. Animazione; Team di animazione. Controlli, pagamenti e monitoraggio; Direttore del Gal; Resp. Animazione. Team di animazione. Presidente. Regie dirette del Gal; Predisposizione dei progetti; Direttore del Gal; Struttura tecnica. Presidente. Approvazione dei progetti; CDA GAL; Presidente. Direttore del Gal. Gara di affidamento; Direttore del Gal; Resp. animazione. Centrale unica appaltante. Team di animazione. Gestione delle date apertura e chiusura; Direttore del Gal; segreteria. Ricezione delle domande; Direttore del Gal; segreteria. Esame istanze; Resp. Animazione; Team di animazione. Direttore del Gal. Centrale unica appaltante. Stipula atti vincolanti; Direttore del Gal; Struttura tecnica. segreteria. Attuazione delle operazioni; Direttore del Gal; Team animazione. segreteria. Attività di informazione presso il territorio; Resp. Animazione; Team di animazione. Verifica delle operazioni; Direttore del Gal; Resp. animazione. Rendicontazione; Direttore del Gal; Certificatore esterno. segreteria. Team di animazione. Interazione con ente pagatore; Direttore del Gal; segreteria.