Proposta di modifica del PO FSE BASILICATA 2014 – 2020

CCI 2014IT05SFOP016

Decisione della Commissione europea

n. C(2014) 9882 del 17 dicembre 2014

A cura dell’Ufficio Autorità di Gestione FSE 2007-2013 e 2014-2020

Dipartimento Programmazione e Finanze

Sommario

SINTESI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA	3

MODIFICA DELLA DOTAZIONE TRA OBIETTIVI SPECIFICI (Rif. Reg. 1303/2013, Art. 96, comma 2, lettera a)	3

INSERIMENTO NUOVE TIPOLOGIE DI AZIONE (Rif. Reg. 1303/2013, Art. 96 , comma 2, lett. b. iii)	7

MODIFICHE INDICATORI DI OUTPUT E  DEL RELATIVO TARGET (Rif. Reg. 1303/2013, Art. 96 , comma 2, lett. b. iv)	12

Asse prioritario 1 – Creare e mantenere l’occupazione	14

Asse prioritario 2 – Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società	15

Asse prioritario3 – Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave	17

Asse prioritario 4 – Rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa	19

Asse prioritario 5 – Assistenza Tecnica	20

QUADRO DI EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE	21

PERFORMANCE FRAMEWORK - INDICATORI FINANZIARI	21

PERFORMANCE FRAMEWORK - INDICATORI DI OUTPUT	21

Asse prioritario  1 – Creare e mantenere l’occupazione	23

Asse prioritario 2 – Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società	25

Asse prioritario 3 – Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave	28

Asse prioritario 4 – Rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa	31

APPENDICE – DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DEL METODO DI CALCOLO DEI TARGET DEGLI INDICATORI	32

# SINTESI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA

Il presente documento ha lo scopo di fornire le motivazioni, necessarie ai sensi dell’art. 30, comma 1, Reg. CE 1303/2013, per formulare la richiesta di modifica del PO FSE Basilicata 2014-2020 (CCI 2014IT05SFOP016 approvato con Decisione della Commissione europea n. C(2014) 9882 del 17 dicembre 2014) .

Si precisa che nonostante le modifiche proposte non impattino sulla realizzazione della strategia regionale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel Programma approvato, trattasi di elementi del Programma tali da richiedere una nuova decisione della CE, ai sensi dell’art. 96, comma 10 del succitato regolamento Generale.

## MODIFICA DELLA DOTAZIONE TRA OBIETTIVI SPECIFICI (Rif. Reg. 1303/2013, Art. 96, comma 2, lettera a)

L’implementazione delle azioni a valere sull’Asse II – Inclusione Sociale del PO FSE Basilicata 2014-2020 è stata preceduta da  una serie di attività prodromiche tese a costruire un sistema di welfare territoriale orientato ai bisogni e alle singole persone, in uno scenario che ha visto profonde modificazioni normative negli ultimi mesi.

A livello europeo lo scorso 26 aprile la Commissione Europea, dopo una significativa azione di consultazione (da marzo a dicembre 2016, una consultazione pubblica durante la quale sono state raccolte 16.000 opinioni di cittadini e stakeholder, tra cui quella del Forum Nazionale del Terzo Settore.), ha approvato il pilastro europeo dei diritti sociali, quale direttrice “per un nuovo processo di convergenza verso migliori condizioni di vita e di lavoro in Europa. Il documento ribadisce alcuni diritti già presenti nei trattati UE e nelle normative internazionali, integrandoli in modo da tener conto delle nuove realtà, presentandoli in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque (stipendi, dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori, etc.) e protezione e inclusione sociali (tra cui reddito minimo, assistenza per i senzatetto e accesso ai servizi essenziali).

A livello nazionale è stato approvata  la Legge 106/2016 (Riforma del Terzo Settore) e nello scorso mese di luglio il codice Unico del Terzo Settore, che di fatto armonizza le diverse Leggi Quadro e speciali che normano gli enti di TS, espressione e strumento per la sussidiarietà orizzontale riconosciuta dall’art.118 della Costituzione.

In questo scenario la Regione Basilicata è stata chiamata a tradurre i principi e le politiche generali in regolamentazioni e programmi.

Sotto il profilo regolamentale si è proceduto a definire il quadro delle regoleentro il quale è possibile la presa in carico dei soggetti più svantaggiati, riconoscendo il protagonismo territoriale e la personalizzazione degli interventi, mettendo  al centro l'attenzione verso la persona ed il coinvolgimento delle collettività.  Elemento di innovazione è senza dubbio la predisposizione di adeguati strumenti a supporto del processo di governance tracciato e, quindi, dei nuovi ruoli e funzioni degli Ambiti Socio Territoriali per la gestione associata dei servizi sociali e sociosanitari.

In questa ottica, nello scorso mese di luglio, con DGR n. 714 del10 luglio 2017, è stato approvato il documento di ricognizione degli strumenti finanziari “Welfare Basilicata – Servizi Sociali e Programmazione 2014-2020”, quale road map per un sistema organico di interventi a beneficio delle persone in condizione di svantaggio e di quelle a rischio potenziale e/o latente, anche attraverso il sostegno a programmi di intervento/investimento innovativi proposti dal TS. Il documento, che è stato predisposto dall’Ufficio competente del Dipartimento politiche alla Persona in collaborazione con le Autorità di Gestione dei singoli programmi, si inserisce nel concetto ampio di innovazione contenuta nella S3 e, precisamente, nella valorizzazione “della complementarietà, dell’integrazione e delle sinergie tra i vari fondi comunitari, quelli nazionali e quelli regionali”.

Il sistema di Welfare in Basilicata, quindi, è stato pensato secondo alcune direttrici:

- Supportare l’azione sistemica degli Ambiti Socio Territoriali, attraverso l’implementazione dello strumento del fascicolo sociale informatizzato, una piattaforma web-based con la quale il sistema dei servizi delineato dalla programmazione regionale assume la responsabilità di “prendere in carico” una persona che si trova in condizione di necessità. Il fascicolo segue l’intero percorso di reinserimento della persona in difficoltà (persona presa in carico), e la sua compilazione nonché la relativa conservazione sono affidate al “responsabile del caso o case manager”;

- Rendere il sistema di welfare flessibile e reattivo ai bisogni espressi e/o latenti dei cittadini e rispondere tempestivamente alle potenziali emergenze sociali, attraverso la realizzazione di un Catalogo dei Servizi Sociali di Ambito dove far convergere tutti i progetti e/o le attività messe in campo per il sostegno alle persone in condizione di svantaggio;

- Promuovere la centralità degli Ambiti Socio Territoriali, attraverso la territorializzazione della maggioranza della azioni da attivare e il riconoscimento dei Servizi Sociali Comunali nella presa in carico e nella definizione dell’adeguatezza dei percorsi da intraprendere;

- Riconoscere il valore del privato sociale in termini di decodifica dei bisogni espressi e/o latenti dei cittadini, attraverso azioni di supporto nell’implementazione del sistema di accreditamento per le strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative.

La disamina dell’approccio programmatorio intervenuto nell’ambito  dell’Asse II- Inclusione sociale suggerisce un riallineamento parziale del quadro finanziario dell’Asse e dei relativi indicatori, allo scopo, essenziale, di intercettare la più ampia platea di possibili destinatari definibili trasversalmente “svantaggiati” evitando la sovrapposizione degli interventi finanziati o finanziabili con altri strumenti della programmazione nazionale e regionale.

In particolare appare necessario superare l’ipotesi di intervenire a finanziare con l’Obiettivo specifico 9.1 , il supporto attivo ai nuclei familiari con anziani ed altri soggetti in condizioni di ridotta autosufficienza come originariamente ipotizzato nel Programma Operativo, imputandone la realizzazione, più correttamente, a valere  sull’Obiettivo Specifico 9.3. Si sottolinea che questa riduzione di risorse da una Priorità all’altra non inficerà il raggiungimento del risultato atteso da conseguire per l’O.S. 9.1, ovvero quello di diminuire il numero di famiglie in condizione di povertà e a rischio di esclusione sociale attraverso erogazione mirata a soggetti deboli di servizi a carattere socio-assistenziale, funzionali alla creazione/rafforzamento delle condizioni di partecipazione ai processi economici e sociali, per quanto di seguito esplicitato.

In primo luogo occorre evidenziare l’andamento degli indicatori sulla povertà nel Mezzogiorno che, come ha certificato l’Istat nel mese di luglio 2017, ha registrato un incoraggiante miglioramento. La povertà assoluta è passata dal 10,1% del 2013 al 8,5% del 2016, mentre quella relativa dal 21,4% del 2013 al 19,7% del 2016.Tale trend è riconducibile sia all’incremento dell’indice di sviluppo, che secondo lo Svimez pone la Basilicata al secondo posto nel Mezzogiorno e tra le prime d’Italia (da +5,4% del 2015 a +2,1% del 2016), sia agli effetti delle politiche attivate negli ultimi anni a supporto del reddito familiare della popolazione più a rischio di povertà (es.la sperimentazione del SIA a partire dal 2016). Un dato interessante è quello dell’incidenza di povertà relativa familiare connessa all’età della persona di riferimento che presenta un andamento crescente all’aumentare dell’età, passando dal 22,8% con la presenza di un anziano al 30,6 con due o più anziani –ISTAT 2013.

Altro elemento significativo è l’approvazione della legge 15 marzo 2017, n. 33 che per la prima volta nell’ordinamento nazionale, ha definito uno strumento nazionale generalizzato di contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione. Sempre nel 2017 è stata avviata la misura regionale “reddito minimo d’inserimento” che ha l’obiettivo di contrastare il disagio e l’esclusione sociale e, contemporaneamente, offrire un aiuto alle fasce più deboli e ai disoccupati. Il programma regionale, approvato con D.G.R. 936/2015 e ss.mm.ii., con uno stanziamento complessivo di circa 10 ME.,

Lo strumento regionale di sostegno al reddito in un ottica di inclusione attiva, dunque, inciderà ulteriormente sulla decrescita  degli indicatori sulla povertà registrata dall’ISTAT.

La proposta, quindi, si sostanzia nel depotenziamento dell’OS 9.1 alla luce delle misure a sostegno del reddito attivate a livello nazionale e regionale negli ultimi 12 mesi e il potenziamento per uguale importo dell’OS 9.3 che permette di qualificare i servizi a sostegno dei nuclei familiari composti da almeno un anziano con disabilità che rappresentano il bacino della popolazione a rischio di povertà relativa, permettendo azioni a forte territorializzazione al fine di ridurre il gap di accessibilità ai servizi connesso alla scarsa densità abitativa.

In considerazione dell’ipotesi di raggiungere, nell’arco della Programmazione in corso, circa 2500 soggetti con limitazioni dell’autonomia, non coperti dalle forme di assistenza nazionali e regionali, utilizzando il medesimo parametro di costo medio degli interventi (anche al fine di non creare discriminazioni), si ritiene che la dotazione finanziaria dell’Obiettivo Specifico 9.3 vada incrementata di 10.000.000 di euro complessivi (di cui 5.000.000 di euro di quota comunitaria) per assicurare il perseguimento del risultato atteso descritto.

Si riporta di seguito l’evidenza della modifica che si propone:

| VERSIONE APPROVATA |  |  | PROPOSTA DI MODIFICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorità d’investimento | Obiettivo specifico | dotazione | Priorità d’investimento | Obiettivo specifico | dotazione |
| 9i Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva | 9.1 - Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale | 41.888.486,00 | 9i Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva | 9.1 - Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale | 31.888.486,00 |
|  | 9.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili | 8.976.104,00 |  | 9.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili | 8.976.104,00 |
|  | 9.7 - Rafforzamento dell’economia sociale | 8.976.104,00 |  | 9.7 - Rafforzamento dell’economia sociale | 8.976.104,00 |
|  | Totale Priorità | 59.840.694,00 |  | Totale Priorità | 49.840.694,00 |
| 9iv Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, compresi servizi sociali e cure sanitarie | 9.3 - Aumento / consolidamento / qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali | 13.464.630,00 | 9iv Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, compresi servizi sociali e cure sanitarie | 9.3 - Aumento / consolidamento / qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali | 23.464.630,00 |
|  | Totale Priorità | 13.464.630,00 |  | Totale Priorità | 23.464.630,00 |

## INSERIMENTO NUOVE TIPOLOGIE DI AZIONE (Rif. Reg. 1303/2013, Art. 96 , comma 2, lett. b. iii)

Come esposto nel paragrafo precedente,  lo sforzo di rendere l’attività programmatoria realizzata durante la stesura del programma quanto più operativa possibile è stato in parte vanificato, in via di realizzazione, dalla necessità di attivare interventi aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente ipotizzati. Ne deriva, pertanto, la necessità di ampliare la tipologia di interventi attivabili nell’ambito degli obiettivi specifici di seguito indicati rendendo così possibile una più adeguata finalizzazione delle risorse finanziarie attribuite agli obiettivi specifici interessati . Le tipologie di azioni aggiunte sono state, ovviamente, prescelte nell’ambito di quelle indicate nell’Allegato 1 all’Accordo di Partenariato, coerentemente con la strategia descritta per ciascun obiettivo specifico/risultato atteso. Conseguentemente alla introduzione delle nuove tipologie di azione e in alcuni casi di nuovi indicatori, si rendono necessarie, nell’ambito dei paragrafi descrittivi intitolati “2.A.6.1 Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari”, ,modifiche non solo per la parte relativa ai nuovi interventi che si intende attivare ma anche con riferimento alla descrizione dei gruppi target che si intende colpire.

- 8.2 - Aumentare l’occupazione femminile

| Asse | Priorità d'investimento | Obiettivo Specifico | Tipologie di azioni già presenti | Nuove Tipologie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asse prioritario 1 – Creare e mantenere l’occupazione | 8iv Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori | 8.2 - Aumentare l’occupazione femminile | 8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) | 8.2.4 Misure di promozione del «welfare aziendale» (es. nidi aziendali, prestazioni socio-sanitarie complementari) e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly (es. flessibilità dell’orario di lavoro, coworking, telelavoro, etc.) |
|  |  |  |  | 8.2.2 Misure di politica attiva per l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro , con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita ( ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) |

MOTIVAZIONE

L’introduzione di ulteriori tipologie di azione consente di ampliare la portata degli interventi finalizzati al raggiungimento del Risultato Atteso sostenendo la occupabilità delle donne e la loro permanenza nel mercato del lavoro  attraverso il miglioramento delle  opportunità di inserimento lavorativo e lo sviluppo di contesti lavorativi più favorevoli alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura.

- 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

| Asse | Priorità d'investimento | Obiettivo Specifico | Tipologie di azioni già presenti | Nuove Tipologie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asse prioritario 3 – Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave | 10i Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso all'istruzione | 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi | 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + | 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. |
|  |  |  | 10.2.4 Borse di studio per i meritevoli e gare disciplinari |  |

MOTIVAZIONE

L’introduzione della nuova tipologia di azione consente di intervenire in maniera più mirata sulle carenze delle competenze chiave presenti nella popolazione scolastica

- 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta

| Asse | Priorità d'investimento | Obiettivo Specifico | Tipologie di azioni già presenti | Nuove Tipologie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asse prioritario 3 – Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave | 10.iii Rafforzamento della parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età | 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta | 10.3.1 Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, Inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC | 10.3.8 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali |
|  |  |  | 10.3.2 Azioni formative volte a promuovere l’invecchiamento attivo (target specifico, es. over 45, 55) |  |
|  |  |  | 10.3.5 Alfabetizzazione e inclusione digitale per stimolare l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) [azione di supporto al RA 2.3] |  |

MOTIVAZIONE

L’introduzione della nuova tipologia di azione e la contestuale eliminazione dell’analoga tipologia d azione dall’ob. Specifico 10.6 avviene in coerenza con le finalità dell’ob. Sp. 10.3 consentendo, al contempo, di meglio finalizzare le risorse finanziarie attribuite all’ob. Sp. 10.6

- 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale

| Asse | Priorità d'investimento | Obiettivo Specifico | Tipologie di azioni già presenti | Nuove Tipologie | Tipologie di azione da eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asse prioritario3 – Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave | 10.iv Miglioramento dell'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e formazione | 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale | 10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con l’Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo | 10.6.6 Stage/tirocini (anche in altri Paesi), percorsi di alternanza e azioni laboratoriali;) | 10.6.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali |
|  |  |  | 10.6.4 Interventi qualificanti per il miglioramento dell’offerta formativa volta allo sviluppo delle competenze e delle abilità trasversali per l’occupazione: educazione all’imprenditorialità e spirito di impresa, etc. |  |  |
|  |  |  | 10.6.9 Interventi di sensibilizzazione delle imprese e di formazione del personale aziendale dedicato per il sostegno alla filiera dell’istruzione tecnica e professionale | 10.6.7 Azioni di orientamento, di continuità, di integrazione e di sostegno alle scelte e sugli sbocchi occupazionali collegate ai diversi percorsi formativi; |  |
|  |  |  | 10.6.10 Azioni volte a rafforzare le reti tra scuole, aziende enti ed Università per garantire funzioni efficaci di orientamento alle scelte formative e di lavoro e la partecipazione diretta delle imprese alla realizzazione dei percorsi formativi attraverso pratiche diffuse di alternanza e tirocinio, anche transnazionali |  |  |

MOTIVAZIONE

La modifica delle tipologie di azione in cui si articola l’ob. Sp. 10.6 consente una migliore finalizzazione degli interventi rispetto al risultato atteso ed ai gruppi target interessati.

## MODIFICHE INDICATORI DI OUTPUT E  DEL RELATIVO TARGET (Rif. Reg. 1303/2013, Art. 96 , comma 2, lett. b. iv)

Si riscontra una generale sovrastima dei target e in qualche caso una non perfetta aderenza degli indicatori di output rispetto alle linee di intervento previste nel PO (in un caso trattasi di vero e proprio errore materiale, vista la palese incongruenza con la popolazione target di riferimento – P.I. 10i  Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso all'istruzione).

Alcuni indicatori di output sono quantificati sulla base delle informazioni provenienti dal sistema di monitoraggio del PO 2007-2013 che, alla data di elaborazione del Programma, non erano ancora completi ed aggiornati anche in termini di importi finanziari determinando la quantificazione di un costo unitario medio  inferiore a quello effettivamente sostenuto, con conseguente necessità di rivedere i parametri medi utilizzati per i calcoli.

In alcuni casi occorre, invece, correggere l’errore di tipo metodologico compiuto con l’inserimento di un valore nella baseline quando lo stesso Reg. 1304/2013, all'articolo 5 comma 2,  chiarisce che: Per quanto concerne gli indicatori di output comuni e specifici del programma, si considera un valore di partenza pari a zero. Se la natura delle operazioni sostenute lo richiede, sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori per il 2023. Gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.

Si osserva, inoltre, che i target risultano essere frutto di esercizi di stima condotti in una fase in cui l’organizzazione interna dell’Amministrazione e la gestione normativa della filiera dell’Istruzione e formazione erano ancora in fase di ripianificazione. Occorre, infatti, ricordare le modifiche a livello nazionale in tema di “deleghe” in ambito formativo, con riferimento sia a quello della formazione professionale (ritirata la delega alle Province e trasferita alla Regione - L.R. 6/11/2015 n. 49 Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i. ) che con riferimento alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale e il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (IeFP), sono tutte intervenute successivamente all’approvazione del PO FSE Basilicata (Decisione CE del 17/12/2014). Tale questione, in particolare, ha reso in parte vano lo sforzo di rendere l’attività programmatoria realizzata durante la stesura del programma quanto più operativa possibile visto che, ad oggi, gli interventi che è necessario attivare non sono necessariamente quelli che si ipotizzavano inizialmente e sulla cui base erano state condotte le analisi relative alla stima dei target. Ad esempio, alla luce della rilevanza assunta dagli interventi da mettere in campo in connessione alla riforma di istruzione e formazione tecnica e professionale succitata, appare attualmente non adeguata la previsione presente nel  Programma operativo, di  sostenere la costruzione dei percorsi ITS con l’O.S. 10.6 invece che con l’O.S. 10.5. , come espressamente indicato nel Documento approvato: Le azioni di sistema, rivolte allo sviluppo delle reti, dei poli tecnico-professionali e delle fondazioni ITS, nonché al rafforzamento delle reti tra scuole, aziende enti ed Università, sono programmate e realizzate nell’ambito della priorità di investimento 10iv), in modo coordinato con il presente obiettivo specifico. Le azioni da finanziare con l’ con l’O.S. 10.6 e i relativi target dovranno, invece, essere coerenti con una popolazione da intercettare di età compresa fra i 15 e i 18 anni, non ancora in possesso di qualifica e non necessariamente a rischio drop out, da inserire nel sistema duale alternanza scuola lavoro.

Modificare e ampliare le tipologie di azioni che si andranno a realizzare nell’ambito delle priorità di investimento determina, in molti casi, la necessità di cambiare l’indicatore di output in coerenza con i destinatari che si intende intercettare. Quanto appena esplicitato è altresì evidente con riferimento agli indicatori selezionati per l’intero OT 9, per il quale, ad esempio, in coerenza con gli indirizzi programmatici descritti nel Paragrafo MODIFICA DELLA DOTAZIONE TRA OBIETTIVI SPECIFICI (Rif. Reg. 1303/2013, Art. 96, comma 2, lettera a), gli indicatori di output identificati per la Priorità 9.IV sono raddoppiati rispetto alla situazione di partenza, proprio al fine di monitorare correttamente lo svantaggio della platea di destinatari che si intende intercettare.

Un’attività più puntuale di approfondimento e confronto sugli indicatori comuni di output, infine, è stata possibile solo successivamente all’approvazione dei PO in quanto la pubblicazione di sezioni dedicate della Guida sul monitoraggio e la valutazione del FSE è avvenuta in un momento in cui si era sostanzialmente conclusa la definizione della versione definitiva dei Programmi oggetto di negoziato con la Commissione Europea. L’attività di approfondimento compiuta successivamente ha reso più chiaro il significato ed il funzionamento del corredo informativo dei destinatari e mostrato i limiti di alcune scelte compiute durante la fase di negoziato chiarendo, per esempio, che i destinatari sono “contati” in base alla condizione sul mercato del lavoro o che la condizione famigliare è una caratteristica del destinatario e non un indicatore in sé (numero di famiglie).

Si evidenzia che le modifiche che si intende apportare sono coerenti con il quadro normativo e informativo sul tema. In particolare, sono state utilizzate le indicazioni rinvenienti dalla nota ARES(2014)496069 del 25/02/2014 e Ares(2014)3657764 - 04/11/2014  oltre che dalla Guida della Commissione Europea sul Monitoraggio e la valutazione della Politica di Coesione – Fondo sociale Europeo. La sostituzione degli indicatori collegati al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione viene proposta in coerenza con il METODO PER DEFINIRE IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE di cui all’Allegato II del Regolamento CE 1303/2013 e con le indicazioni rinvenienti dalla “Guidance for Member States on Performance framework review and reserve” Versione 1.0 – 07/01/2015.

Il metodo di calcolo utilizzato sarà oggetto di specifico documento che verrà allegato alla nuova versione del Programma e che si riporta  in appendice al presente documento. Di seguito, invece, si riportano, per ogni Priorità di investimento, i precedenti indicatori con la precisazione della correzione che si ritiene di dover apportare, al fine di fornire evidenza della motivazione che ha indotto alla richiesta di modifica degli elementi di cui al Reg. 1303/2013, Art. 96 , comma 2, lett. b. iv) .

## Asse prioritario 1 – Creare e mantenere l’occupazione

| Priorità d’investimento | Indicatore di realizzazione (Versione approvata) | Motivazione della rettifica/sostituzione | Indicatore di realizzazione (Proposta di modifica) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8i Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata | i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata. | L’indicatore di output è stato trattato come un indicatore di risultato che, partendo da una baseline, ipotizza di ridurne il valore grazie all’intervento del programma operativo. L'indicatore, pertanto, viene mantenuto ma calcolato correttamente | i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata |
| 8ii Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani | Persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione - | L’indicatore di output è stato trattato come un indicatore di risultato e, partendo da una baseline, di carattere statistico, è stato ipotizzato di ridurne il valore grazie all’intervento del programma operativosostituito con un indicatore che fosse coerente con l’attività programmatoria regionale. Con le risorse dell’obiettivo, infatti, si ritiene di dover affiancare sinergicamente gli interventi di GG coinvolgendo anche i giovani che non necessariamente si classificano come NEET ma con equivalenti problematiche occupazionali. | i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata |
| 8iv Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori | N. di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Con la priorità di investimento si intende raggiungere anche donne occupate al fine di supportarle nel mantenimento del posto di lavoro garantendogli supporto attraverso misure di conciliazione. Per questo motivo l’indicatore proposto (disoccupati) è stato integrato con un altro indicatore: i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi. Non risulta più rilevante l'indicatore che monitora il numero di progetti | i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata |
|  | N. di donne disoccupate destinatarie di voucher di conciliazione - |  | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi |
| 8v Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | L’indicatore di output è stato trattato come un indicatore di risultato e, partendo da una baseline, di carattere statistico, è stato ipotizzato di aumentarne il valore grazie all’intervento del programma operativo. L’indicatore è stato mantenuto ma calcolato utilizzando il costo standard già attivato dalla precedente programmazione per la medesima tipologia di intervento. | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi |
| 8vii Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro | N. di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello regionale o locale | L’indicatore è stato mantenuto ma ricalcolato in coerenza con la programmazione dell’obiettivo | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale |

## Asse prioritario 2 – Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società

| Priorità d’investimento | Indicatore di realizzazione (Versione approvata) | Motivazione della rettifica/sostituzione | Indicatore di realizzazione (Proposta di modifica) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9i Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva | N. partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Sono stati identificati due ulteriori indicatori ritenuti coerenti con la programmazione dell’O.S. 9.2: partecipanti con disabilità; altri soggetti svantaggiati (detenuti, tossicodipendenti…) | partecipanti con disabilità |
|  |  |  | altri soggetti svantaggiati (detenuti, tossicodipendenti…) |
|  |  | L’indicatore di output è stato trattato come un indicatore di risultato e, partendo da una baseline, di carattere statistico, è stato ipotizzato di ridurne il valore grazie all’intervento del programma operativo. L’indicatore, tra l’altro, non è coerente con gli interventi che si intende attivare con l’obiettivo specifico. L’indicatore è stato sostituito con uno ritenuto maggiormente coerente con la programmazione dell’O.S. 9.1: Lavoratore molto svantaggiato o svantaggiato a rischio di povertà (indicatore specifico adottato su suggerimento della nota ARES 496069 del 25/02/14) | Lavoratore molto svantaggiato o svantaggiato a rischio di povertà (indicatore specifico adottato su suggerimento della nota ARES 496069 del 25/02/14) |
|  | N. di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | L’indicatore è stato mantenuto ed il Target aumentato in coerenza con gli indirizzi programmatici. E’ stato inserito anche un altro indicatore di output, in coerenza con gli indirizzi programmatici dell’O.S. 9.3: numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative |
|  |  |  | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale |
| 9iv Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, compresi servizi sociali e cure sanitarie | N. di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative (*) | L’indicatore è stato sostituito e integrato in coerenza con gli indirizzi programmatici dell’O.S. 9.3 | bambini tra 0 e 3 anni |
|  |  |  | partecipanti con disabilità |
|  |  |  | persone di età superiore a 75 (65) anni |
|  |  |  | Numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro |
|  |  |  | Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale |

## Asse prioritario3 – Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave

| Priorità d’investimento | Indicatore di realizzazione (Versione approvata) | Motivazione della rettifica/sostituzione | Indicatore di realizzazione (Proposta di modifica) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10i Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso all'istruzione | Titolari di un diploma di istruzione secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma d’istruzione post secondaria (ISCED4) | Errore materiale di individuazione del target (i destinatari non possono essere quelli già in possesso del diploma di istruzione secondario superiore o di un diploma d’istruzione post secondaria. L’indicatore è stato sostituito con: Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2). Il calcolo, era stato effettuato considerando la popolazione ISCED3 e ISCED4 intercettata con l’intera dotazione del PO FSE 07-13 e poi incrementata ulteriormente. E' stato aggiunto un altro indicatore ritenuto coerente con gli indirizzi programmatici dell'O.S. 10.1, ossia: numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale |
|  |  |  | Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) |
| 10ii Miglioramento della qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente | Numero borse di studio per merito concesse (*) | L’indicatore specifico è stato sostituito da un indicatore rilevabile dall'Allegato I :Titolari di un diploma di istruzione secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma d’istruzione post secondaria (ISCED4). In coerenza con l'ipotesi di sostenere la creazione di ITS è stato aggiunto l'indicatore Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale. | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale |
|  |  |  | Titolari di un diploma di istruzione secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma d’istruzione post secondaria (ISCED4) |
|  | N. titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8); | Il calcolo, era stato effettuato considerando la popolazione ISCED da 5 a 8 intercettata con l’intera dotazione del PO FSE 07-13 e poi incrementata ulteriormente. L'indicatore è stato mantenuto ma il target è stato ricalcolato correttamente | I titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) |
| 10iii Rafforzamento della parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età | N. persone inattive | Indicatore non adeguato in relazione alle tipologie di intervento di cui all’O.S. 10.4 (i destinatari non possono gli inattivi trattandosi di interventi per le forze lavoro) . L’indicatore è stato sostituito con due diversi indicatori: i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (per monitorare i destinatari della tipologia di azione 10.4.2) e I titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (per le altre tipologie). In coerenza con gli indirizzi programmatici in relazione agli interventi attivabili con l’O.S. 10.3 è stato inserito il seguente indicatore: Adulti Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Adulti Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) |
|  |  |  | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale |
|  |  |  | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi |
|  |  |  | I titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) |
| 10iv Miglioramento dell'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e formazione | N. progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | L’indicatore è stato sostituito ed il valore target incrementato con uno maggiormente coerente con le azioni di sistema che si intende attivare a valere sull’O.S. 10.6: numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale. In relazione alle altre tipologie di azione attivabili, diverse dalle azioni di sistema, è stato inserito il seguente indicatore: Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) - | Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) - |
|  |  |  | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale |

## Asse prioritario 4 – Rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa

| Priorità d’investimento | Indicatore di realizzazione (Versione approvata) | Motivazione della rettifica/sostituzione | Indicatore di realizzazione (Proposta di modifica) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11i Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici | N. di banche dati in formato aperto | Gli indicatori non rispondono alla logica di Programmazione che ha richiesto, successivamente all’approvazione del Programma, in concomitanza con l’approvazione dei Programmi Operativi FESR, che le risorse dell’Asse fossero indirizzate alla realizzazione degli interventi previsti dai PRA non solo per quanto riguarda il FSE ma, più in generale i Fondi di pertinenza dello Stato membro/ Amministrazione regionale. | Numero di progetti destinati alle Pubbliche Amministrazioni o ai servizi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale |
|  | Numero di progetti di riutilizzo dei dati forniti dalle PA in formato aperto (*) |  |  |
|  | N. progetti di Open Governement attuati da Pubbliche Amministrazioni |  |  |
|  | Numero di progetti destinati alle Pubbliche Amministrazioni o ai servizi pubblici | L’indicatore è stato mantenuto ed incrementato |  |

## Asse prioritario 5 – Assistenza Tecnica

| Priorità d’investimento | Indicatore di realizzazione (Versione approvata) | Motivazione della rettifica/sostituzione | Indicatore di realizzazione (Proposta di modifica) |
| --- | --- | --- | --- |
| AT | n. progetti | Indicatore mantenuto | Numero di progetti destinati alle Pubbliche Amministrazioni o ai servizi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale |
|  | n. giornate/ uomo | Indicatore eliminato poiché il metodo precedentemente utilizzato evidenziava che la dotazione considerata ai fini del calcolo era quella complessiva del Obiettivo Specifico e, quindi, non ha senso mantenere mantenere due indicatori di output che monitorano le stesse attività. |  |

# QUADRO DI EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE

Prima di fornire l’evidenza delle modifiche specifiche per il Quadro di efficacia dell’attuazione oggetto della presente proposta, si ritiene di dover fornire ulteriori elementi a giustificazione delle variazione che si rendono necessarie.

## PERFORMANCE FRAMEWORK - INDICATORI FINANZIARI

In riferimento agli indicatori finanziari, con la presente proposta di modifica si intende rettificare il valore indicato come target finanziario al 2023. In sede di stesura del Programma, infatti, nei prospetti riportanti i valori al 2023 furono indicate le sole quote di cofinanziamento comunitario, invece che, a norma dell’art. 5, comma 2, del Reg. CE 215/2014, l'importo totale delle spese ammissibili, contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione e certificato da tale autorità in conformità all'articolo 126, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Reg CE 1303/2013 e che, quindi, dovrà corrispondere esattamente alla intera dotazione dell’Asse.

TAB.1

| VERSIONE PRECEDENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Assi 14-20 | target 2018 | target 2023 | Incidenza del target finanziario sulla dotazione complessiva Asse |
| Asse I | 20.262.338,49 | 59.509.947 | 34% |
| Asse II | 7.654.042,70 | 36.652.662 | 21% |
| Asse III | 9.045.686,83 | 36.182.747 | 25% |
| Asse IV | 1.363.811,24 | 6.819.056 | 20% |
| totale | 38.325.879,26 | 139.164.412 | 27,54% |

TAB. 2

| PROPOSTA DI MODIFICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Assi 14-20 | target 2018 | target 2023 | Incidenza del target finanziario sulla dotazione complessiva Asse |
| Asse I | 20.262.338,49 | 119.019.894 | 17,02% |
| Asse II | 7.654.042,70 | 73.305.324 | 10,44% |
| Asse III | 9.045.686,83 | 72.365.494 | 12,50% |
| Asse IV | 1.363.811,24 | 13.638.112 | 10,00% |
| totale | 38.325.879,26 | 278.328.824 | 13,77% |

## PERFORMANCE FRAMEWORK - INDICATORI DI OUTPUT

Il Regolamento (UE) N.215/2014, concernente la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, prevede all’art.5 comma 6 che qualora risulti che le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento medesimo siano basate su supposizioni inesatte che conducono ad una sottostima o ad una sovrastima dei target intermedi o dei target finali, ciò può costituire un caso debitamente giustificato conformemente all'allegato II, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Le modifiche proposte agli indicatori di realizzazione descritte nelle pagine precedenti, si riflettono, necessariamente, nel quadro di efficacia dell’attuazione che, proprio con riferimento agli indicatori di realizzazione da includere che devono essere selezionati tra gli indicatori comuni di cui al Reg. (UE) n. 1304/2013 già scelti per il Programma.

Occorre precisare che l’indicatore di realizzazione riportato nel quadro di performance risulta molto ridotto ma, in realtà, in precedenza esso era stato calcolato individuando, erroneamente, una baseline e stimando un incremento percentuale dello stesso. Ma per gli indicatori di realizzazione:

- non può esistere baseline;

- il calcolo deve essere effettuato ragionando sui costi medi degli interventi per destinatario.

Si precisa altresì, per tutti gli Assi, per la scelta degli indicatori di realizzazione si è tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5 del Reg. (UE) 215/2014, assicurando che corrispondano a obiettivi specifici la cui dotazione corrisponda a più del 50% della dotazione finanziaria complessiva dell’asse. La dimostrazione del rispetto di tale parametro è riferita all’allocazione complessiva delle operazioni a cui si riferiscono gli indicatori selezionati. Per ogni Asse si fornisce, quindi, indicazione dell’obiettivo specifico e della corrispondente allocazione finanziaria considerata.

Per il calcolo del target degli indicatori di output al 2018 è stata applicata agli indicatori che corrispondono, nel complesso, a più del 50% della dotazione finanziaria complessiva dell’asse la stessa percentuale che misura l’incidenza del target finanziario al 2018 sulla dotazione complessiva per singolo Asse di cui alla precedente Tabella 2.

Il target finale corrisponde alle risorse stanziate per Asse prioritario; il Target al 2018 è quello indicato nella precedente versione del Programma.

Tab. 6 – Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dell’asse prioritario (versione approvata)

| ## Asse prioritario 1 – Creare e mantenere l’occupazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asse | Tipo di indicatore (1) | ID | Indicatore o fase di attuazione principale | Unità di misura | Fondo | Categoria di regioni | Target intermedio 2018 |  |  | Target finale 2023 |  |  | Fonte di dati | Pertinenza dell’indicatore |
|  |  |  |  |  |  |  | U | D | T | U | D | T |  |  |
| 1 | Output |  | N. disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo | 923 | 1.070 | 1.994 | 1.504 | 1.753 | 3.912 | Elab. Reg. Basilicata su dati ISTAT | Alta |
| 1 | Output |  | Persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo | 6.878 | 6.024 | 12.902 | 13.497 | 11.981 | 25.318 | Elab. Reg. Basilicata | Alta |
| 1 | Output |  | N. di donne disoccupate destinatarie di voucher di conciliazione | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo | - | 1.768 | 1.768 | - | 2.783 | 2.783 | Elab. Reg. Basilicata | Alta |
| 1 | Output |  | N. lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo | 4.015 | 3.800 | 7.815 | 8.000 | 7.335 | 15.335 | Nota Ares(2014)3657764 | Alta |
| 1 | Finanziario |  | Avanzamento finanziario | Euro | FSE | In ritardo di sviluppo | 20.262.338 |  |  | 57.892.395 |  |  | Sistema di monitoraggio | Alta |

Tabella 6 - Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dell’asse prioritario (Proposta di modifica)

Per la scelta degli indicatori di realizzazione si è tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5 del Reg. (UE) 215/2014, assicurando che corrispondano a più del 50% della dotazione finanziaria complessiva dell’asse. La dimostrazione del rispetto di tale parametro è riferita all’allocazione complessiva delle operazioni a cui si riferiscono gli indicatori selezionati. Nel caso di specie l’indicatore prescelto è riferito all’intero ammontare della dotazione dell’O.S. 8.5 ( € 48.707.544,00) e ad un terzo della dotazione dell’O.S. 8.1. (€ 12.060.916,00), per un totale di € 60.768.460,00.  Il target finanziario al 2023 corrisponde alle risorse stanziate complessivamente per Asse prioritario.

| Asse prioritario 1 – Creare e mantenere l’occupazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asse | Tipo di indicatore (1) | ID | Indicatore o fase di attuazione principale | Unità di misura | Fondo | Categoria di regioni | Target intermedio 2018 |  |  | Target finale 2023 |  |  | Fonte di dati | Pertinenza dell’indicatore |
|  |  |  |  |  |  |  | U | D | T | U | D | T |  |  |
| 1 | Output |  | N. disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo | 463 | 521 | 984 | 2.719 | 3.058 | 5.777 | Sistema informativo SIRFO | Alta |
| 1 | Finanziario |  | Avanzamento finanziario | Euro | FSE | In ritardo di sviluppo | 20.262.338 |  |  | 119.019.894 |  |  | Sistema informativo SIRFO | Alta |

Tab. 6 – Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dell’asse prioritario (versione approvata)

| ## Asse prioritario 2 – Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asse | Tipo di indicatore (1) | ID | Indicatore o fase di attuazione principale | Unità di misura | Fondo | Categoria di regioni | Target intermedio 2018 |  |  | Target finale 2023 |  |  | Fonte di dati | Pertinenza dell’indicatore |
|  |  |  |  |  |  |  | U | D | T | U | D | T |  |  |
| 2 | Output |  | N. partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo | 1.007 | 1.123 | 2130 | 979 | 1.091 | 2.070 | Elab. Reg. Basilicata su dati ISTAT | Alta |
| 2 | Finanziario |  | Avanzamento finanziario | Euro | FSE | In ritardo di sviluppo | 7.654.043 |  |  | 38.270.213 |  |  | Sistema di monitoraggio | Alta |

Tabella 6 - Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dell’asse prioritario (Proposta di modifica)

Gli indicatori prescelti (relativi a quota parte della dotazione degli OO.SS. 9.1, 9.2 e 9.3) corrispondono ad un’allocazione finanziaria superiore al 50% della dotazione complessiva dell’asse (€ 37.000.000,00). La numerosità degli indicatori considerati è dovuta alla equivalente numerosità di tipologie di azione che si intende mettere in campo, al fine di incidere su tutte le categorie di svantaggio intercettabili e per le quali non sussiste la possibilità di essere associate ad uno stesso indicatore di output. Nello specifico:

| O.S. | dotazione considerata per superare il 50% della dotazione dell'asse | indicatore collegato |
| --- | --- | --- |
| 9.1 (q.p) | 11.888.486,00 | N. di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative |
| 9.1 (q.p) | 4.153.095,00 | Lavoratore molto svantaggiato o svantaggiato a rischio di povertà (indicatore specifico adottato su suggerimento della nota ARES 496069 del 25/02/14)* |
| 9.2 (q.p) | 4.488.052,00 | partecipanti con disabilità |
| 9.2 (q.p) | 4.488.052,00 | altri soggetti svantaggiati (detenuti, tossicodipendenti…) |
| 9.3 (q.p) | 3.482.315,00 | bambini tra 0 e 3 anni |
| 9.3 (q.p) | 3.500.000,00 | partecipanti con disabilità |
| 9.3 (q.p) | 5.000.000,00 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale |
| TOTALE | 37.000.000,00 |  |

| Asse prioritario 2 – Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asse | Tipo di indicatore (1) | ID | Indicatore o fase di attuazione principale | Unità di misura | Fondo | Categoria di regioni | Target intermedio 2018 |  |  | Target finale 2023 |  |  | Fonte di dati | Pertinenza dell’indicatore |
|  |  |  |  |  |  |  | U | D | T | U | D | T |  |  |
| 2 | Output |  | N. di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo |  |  | 4 |  |  | 18 | Sistema informativo Sirfo | Alta |
| 2 | Output |  | Lavoratore molto svantaggiato o svantaggiato a rischio di povertà (indicatore specifico adottato su suggerimento della nota ARES 496069 del 25/02/14)* | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo | 37 | 41 | 78 | 1.134 | 1.275 | 2.409 | Sistema informativo Sirfo | Alta |
| 2 | Output |  | partecipanti con disabilità | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo | 157 | 176 | 333 | 751 | 845 | 1596 | Sistema informativo Sirfo | Alta |
| 2 | Output |  | altri soggetti svantaggiati (detenuti, tossicodipendenti…) | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo | 82 | 93 | 175 | 393 | 442 | 835 | Sistema informativo Sirfo | Alta |
| 2 | Output |  | bambini tra 0 e 3 anni | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo | 99 | 111 | 210 | 468 | 527 | 995 | Sistema informativo Sirfo | Alta |
| 2 | Output |  | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo |  |  | 1 |  |  | 4 | Sistema informativo Sirfo | Alta |
| 2 | Finanziario |  | Avanzamento finanziario | Euro | FSE | In ritardo di sviluppo | 7.654.043 |  |  | 73.305.324 |  |  | Sistema informativo Sirfo | Alta |

Tab. 6 – Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dell’asse prioritario (versione approvata)

| ## Asse prioritario 3 – Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asse | Tipo di indicatore (1) | ID | Indicatore o fase di attuazione principale | Unità di misura | Fondo | Categoria di regioni | Target intermedio 2018 |  |  | Target finale 2023 |  |  | Fonte di dati | Pertinenza dell’indicatore |
|  |  |  |  |  |  |  | U | D | T | U | D | T |  |  |
| 3 | Output |  | Titolari di un diploma di istruzione secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma d’istruzione post secondaria (ISCED4) | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo | 6.326 | 5.840 | 12.166 | 9.733 | 10.544 | 20.277 | Elab. Reg. Basilicata su dati ISTAT | Alta |
| 3 | Output |  | N. titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8); | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo | 2.231 | 2.059 | 4.290 | 3.432 | 3.718 | 7.150 | Elab. Reg. Basilicata | Alta |
| 3 | Output |  | N. persone inattive | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo | 9.316 | 10.093 | 19.409 | 15.527 | 16.821 | 32.348 | Elab. Reg. Basilicata | Alta |
| 3 | Finanziario |  | Avanzamento finanziario | Euro | FSE | In ritardo di sviluppo | 9.045.687 |  |  | 36.182.747 |  |  | Sistema di monitoraggio | Alta |

Tabella 6 - Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dell’asse prioritario

Gli indicatori prescelti (relativi a quota parte delle dotazioni degli OO.SS. 10.2, 10.5 e 10.4) corrispondono ad un’allocazione finanziaria superiore al 50% della dotazione complessiva dell’asse ( € 38.112.638,00). Nello specifico:

| indicatore | Importo per il calcolo dell'indicatore |  |
| --- | --- | --- |
| Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | € 5.009.918,00 | dotazione os 10.2 |
| I lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | € 10.000.000,00 | Quota parte dotazione o.s 10.4 |
| I titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | € 23.102.720,00 | Importo ottenuto da os 10.5 per € 17.516.306,00 e os 10.4 per € 5.586.414 |
| totale | € 38.112.638,00 |  |

| Asse prioritario3 – Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asse | Tipo di indicatore (1) | ID | Indicatore o fase di attuazione principale | Unità di misura | Fondo | Categoria di regioni | Target intermedio 2018 |  |  | Target finale 2023 |  |  | Fonte di dati | Pertinenza dell’indicatore |
|  |  |  |  |  |  |  | U | D | T | U | D | T |  |  |
| 3 | Output |  | Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo | 132 | 126 | 259 | 1059 | 1010 | 2069 | Sistema informativo Sirfo | Alta |
| 3 | Output |  | I titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo | 125 | 179 | 304 | 1004 | 1430 | 2434 | Sistema informativo Sirfo | Alta |
| 3 | Output |  | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo | 224 | 88 | 313 | 1.796 | 704 | 2.500 | Sistema informativo Sirfo | Alta |
| 3 | Finanziario |  | Avanzamento finanziario | Euro | FSE | In ritardo di sviluppo | 9.045.687 |  |  | 72.365.494 |  |  | Sistema informativo Sirfo | Alta |

Tab. 6 – Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dell’asse prioritario (versione approvata)

| ## Asse prioritario 4 – Rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asse | Tipo di indicatore (1) | ID | Indicatore o fase di attuazione principale | Unità di misura | Fondo | Categoria di regioni | Target intermedio 2018 |  |  | Target finale 2023 |  |  | Fonte di dati | Pertinenza dell’indicatore |
|  |  |  |  |  |  |  | U | D | T | U | D | T |  |  |
| 4 | Output |  | Numero di progetti destinati alle Pubbliche Amministrazioni o ai servizi pubblici | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo | - | - | 7 | - | - | 12 | Elab. Reg. Basilicata | Alta |
| 4 | Finanziario |  | Avanzamento finanziario | Euro | FSE | In ritardo di sviluppo | 1.363.811 |  |  | 6.819.056 |  |  | Sistema di monitoraggio | Alta |

Tabella 6 - Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dell’asse prioritario

L’indicatore prescelto (relativo alla dotazione dell’O.S. 11.1) corrisponde ad un’allocazione finanziaria superiore al 50% della dotazione complessiva dell’asse ( €   6.819.056,00).

| Asse prioritario 4 – Rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asse | Tipo di indicatore (1) | ID | Indicatore o fase di attuazione principale | Unità di misura | Fondo | Categoria di regioni | Target intermedio 2018 |  |  | Target finale 2023 |  |  | Fonte di dati | Pertinenza dell’indicatore |
|  |  |  |  |  |  |  | U | D | T | U | D | T |  |  |
| 4 | Output |  | Numero di progetti destinati alle Pubbliche Amministrazioni o ai servizi pubblici | Numero | FSE | In ritardo di sviluppo | - | - | 2 | - | - | 8 | Sistema informativo Sirfo | Alta |
| 4 | Finanziario |  | Avanzamento finanziario | Euro | FSE | In ritardo di sviluppo | 1.363.811,24 |  |  | 13.638.112 |  |  | Sistema informativo Sirfo | Alta |

# APPENDICE – DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DEL METODO DI CALCOLO DEI TARGET DEGLI INDICATORI

Si fornisce di seguito, per ciascun Asse e per ciascuna Priorità d’Investimento la descrizione del singolo indicatore che si intende adottare, i valori target e il metodo di calcolo. Con riferimento alla tipologia di costo individuato e al procedimento di calcolo utilizzato, si precisa che è possibile fornire le estrazioni, fisiche e finanziarie, delle informazioni utilizzate (trattasi di estrazioni dal Sistema informativo di monitoraggio in uso per la Programmazione Fse 2007-2013: SIRFO 2007) e/o gli Avvisi Pubblici indicati genericamente.

I nuovi indicatori, inoltre, sono riportati per tipologia di azione al fine di fornire evidenza del metodo di calcolo utilizzati per la stima dei target e consentire di verificarne l’appropriatezza, soprattutto nei casi in cui si è fatto ricorso ai costi medi rinvenienti dal precedente ciclo di programmazione per operazioni similari. Utile il dettaglio per tipologia di azione anche nei casi in cui la medesima attività finanziata può avere destinatari diversi come target di riferimento (vedi, ad esempio, gli interventi di cui all’O.S. 9.3 a favore dei soggetti con limitazione dell’autonomia, con i quali è possibile finanziare disabili e/o anziani).

Asse prioritario 1 – Creare e mantenere l’occupazione

| Priorità d’investimento | Obiettivo specifico | Tipologia di azione prevista | Indicatore di realizzazione | Target realizzazione al 2023 | u | d | Costo utilizzato € | tipologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8i Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata | 8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata | 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita, ad esempio nell’ambito di green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi sociosanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) | i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata | 4371 | 2151 | 2419 | 10.000, 00 | costo massimo interventi del PO FSE 2007-2013 finalizzati all'inserimento occupazionale. Al fine del calcolo la dotazione considerata è quella dell'obiettivo specifico cui è stato decurtato l'importo da destinare al Fondo di Microcredito. |
|  |  | 8.5.5 Azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di lunga durata fondate su analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti in sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse delle imprese |  |  |  |  |  |  |
|  | 48.707.544,00 | 8.5.3 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)” |  | 200 |  |  | 25.000,00 | Valore massimo delle erogazioni per il Microcredito come da TUB. Al fine del calcolo la dotazione considerata è pari ad € 5.000.000 ovvero l'importo ipotizzato dall'Amministrazione da destinare al Fondo di Microcredito |

| Priorità d’investimento | Obiettivo specifico | Tipologia di azione prevista | Indicatore di realizzazione | Target realizzazione al 2023 | u | d | Costo utilizzato € | tipologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8ii Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani | 8.1 - Aumentare l’occupazione dei giovani | 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) | i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata | 3368 | 1585 | 1783 | 10.000,00 | costo massimo interventi del PO FSE 2007-2013 finalizzati all'inserimento occupazionale . Al fine del calcolo la dotazione considerata è quella dell'obiettivo specifico cui è stato decurtato l'importo da destinare al Fondo di Microcredito e poi divisa tra questa tipologia di azione e la 8.1.6 |
|  | 36.182.748,00 | 8.1.7 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) |  | 200 | 160 | 40 | 25.000,00 | Valore massimo delle erogazioni per il Microcredito come da TUB. Al fine del calcolo la dotazione considerata è pari ad € 5.000.000 ovvero l'importo ipotizzato dall'Amministrazione da destinare al Fondo di Microcredito |
|  |  | 8.1.6 Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l’accompagnamento al lavoro, l’orientamento, il bilancio di competenze e l’inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET | i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata | 2391 | 1125 | 1265 | 3.800,00 | costo per destinatario gg della misura più performante (Tirocini), comprensivo della quota di orientamento |

| Priorità d’investimento | Obiettivo specifico | Tipologia di azione prevista | Indicatore di realizzazione | Target realizzazione al 2023 | u | d | Costo utilizzato € | tipologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8iv Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori | 8.2 - Aumentare l’occupazione femminile | 8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) | i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata | 1667 |  | 1667 | 1.200,00 | Valore massimo del voucher "Valore donna" attivato sul PO FSE 2007-2013. Al fine del calcolo è stato considerato l'importo complessivamente programmato dall'UCO (€ 2.000.000,00 per le donne disoccupate ed € 3.475.489,00 per le donne occupate |
|  | 11.584.966,00 | 8.2.4 Misure di promozione del «welfare aziendale» (es. nidi aziendali, prestazioni socio-sanitarie complementari) e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly (es. flessibilità dell’orario di lavoro, coworking, telelavoro, etc.) | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | 2896 |  | 2896 |  |  |
|  |  | 8.2.2 Misure di politica attiva per l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro , con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita ( ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) | i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata | 611 | 288 | 323 | 10.000,00 | costo massimo interventi del PO FSE 2007-2013 finalizzati all'inserimento occupazionale . |

| Priorità d’investimento | Obiettivo specifico | Tipologia di azione prevista | Indicatore di realizzazione | Target realizzazione al 2023 | u | d | Costo utilizzato € | tipologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8v Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti | 8.6 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi | 8.6.1 Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale. | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | 2783 | 1999 | 784 | 4.000,00 | Costo massimo per destinatario di interventi di formazione continua a valere sulla programmazione 2007-2013, con l'applicazione di UCS (€ 20,00 x 200 h) |
|  | 11.133.154,00 | 8.6.2 Percorsi i sostegno alla creazione d’impresa a al lavoro autonomo (es.: management buyout, azioni di accompagnamento allo spin off rivolte ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi) |  |  |  |  |  |  |

| Priorità d’investimento | Obiettivo specifico | Tipologia di azione prevista | Indicatore di realizzazione | Target realizzazione al 2023 | u | d | Costo utilizzato € | tipologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8vii Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro | 8.7 - Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro | 8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | 4 |  |  | 2.852.870,50 | valore inserito nella precedente versione |
|  |  | 8.7.2 Integrazione e consolidamento della rete Eures all’interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale e nazionale. |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.411.482,00 | 8.7.4 Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di commercio, comuni |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.7.5 Attivazione di meccanismi di premialità legati alla prestazione di politiche attive (ad es. ai sensi dell’art. 4 co. 34 legge 92/2012). |  |  |  |  |  |  |

Asse prioritario 2 – Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società

| Priorità d’investimento | Obiettivo specifico | Tipologia di azione prevista | Indicatore di realizzazione | Target realizzazione al 2023 | m | f | Costo utilizzato € | tipologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9i Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva | 9.1 - Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale 31.888.486,00 | 9.1.2 Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione [es. adozione sociale, tutoraggio, mediazione familiare e culturale, “centri territoriali per la famiglia”, prevenzione dell’abuso e del maltrattamento intra-familiare, e della violenza]. Progetti di diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia | N. di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | 18 |  |  | 660.471,44 | Si ipotizza di attivare almeno due interventi per ogni ambito socio-territoriale. Il costo medio utilizzato è il risultato della stima effettuata dal competente ufficio regionale in relazione al servizio richiesto |
|  |  | 9.1.3 Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il micro-credito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività. | Lavoratore molto svantaggiato o svantaggiato a rischio di povertà | 1.807,54 | 851 | 957 | € 11.064,79 | costo per destinatario Programma Copes (Politiche attive comprensive di indennità di partecipazione alle stesse). L'importo considerato per il calcolo è pari ad € 20.000.000 |
|  | 9.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili 8.976.104,00 | 9.2.1 Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità | partecipanti con disabilità | 629 | 296 | 333 | 7.137,32 | costo medio per partecipante agli interventi per disabili FSE 2007/2013 . Per il calcolo la dotazione dell'obiettivo è stata divisa equamente tra le due tipologie di azione |
|  |  | 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali : percorsi di empowerment, misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa | le altre persone svantaggiate (detenuti, tossicodipendenti…) | 835 | 393 | 442 | 5.377,92 | costo medio per partecipante agli interventi Vale la Pena Lavorare FSE 2007/2013. Per il calcolo la dotazione dell'obiettivo è stata divisa equamente tra le due tipologie di azione |
|  | 9.7 - Rafforzamento dell’economia sociale 8.976.104,00 | 9.7.1 Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all’innovazione sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | 9 |  |  | 1.000.000,00 | Si ipotizza di attivare almeno un intervento per ogni ambito socio-territoriale Il costo medio utilizzato è il risultato della stima effettuata dal competente ufficio regionale in relazione al servizio richiesto |
|  |  | 9.7.3 Rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.7.4 Rafforzamento delle attività delle imprese sociali di inserimento lavorativo |  |  |  |  |  |  |

| Priorità d’investimento | Obiettivo specifico | Tipologia di azione prevista | Indicatore di realizzazione | Target realizzazione al 2023 | m | f | Costo utilizzato € | tipologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9iv Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, compresi servizi sociali e cure sanitarie | 9.3 - Aumento / consolidamento / qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali 23.464.630,00 | 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socio educativi prima infanzia | Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni | 995 | 468 | 527 | 3.500,00 | analisi di mercato - costo medio annuale. Alla dotazione dell'obiettivo è stato sottratto un importo pari ad €6.500.000 per la realizzazione di progetti e la restante parte è stata divisa tra le due tipologie di buoni servizio individuati: € 3.482.315,00 per questa tipologia di azione |
|  |  | 9.3.6 Implementazione di buoni servizio per servizi a persone con limitazioni nell’autonomia | partecipanti con disabilità; | 2.778 | 1.307 | 1.470 | 3.600,00 | analisi di mercato - costo medio annuale. Alla dotazione dell'obiettivo è stato sottratto un importo pari ad €6.500.000 per la realizzazione di progetti e la restante parte è stata divisa tra le due tipologie di voucher individuati: € 10.000.000,00 per i buoni servizio a favore dei disabili |
|  |  |  | persone di età superiore a 75 anni | 967 | 455 | 512 | 3.600,00 | analisi di mercato - costo medio annuale. Alla dotazione dell'obiettivo è stato sottratto un importo pari ad €6.500.000 per la realizzazione di progetti e la restante parte è stata divisa tra le due tipologie di voucher individuati: € 3.482.315,00 per i buoni servizio a favore degli anziani |
|  |  | 9.3.7 Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura rivolti alle persone anziane e/o non autosufficienti | Numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | 1 |  |  | 1.500.000,00 | Il costo medio utilizzato è il risultato della stima effettuata dal competente ufficio regionale in relazione al servizio richiesto |
|  |  | 9.3.9 Implementazione del Sistema informativo dei servizi e delle prestazioni sociali [questa azione riguarda l’intero sistema sociale] | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | 4 |  |  | 1.250.000,00 | Il costo medio utilizzato è il risultato della stima effettuata dal competente ufficio regionale in relazione al servizio richiesto |

Asse prioritario3 – Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave

| Priorità d’investimento | Obiettivo specifico | Tipologia di azione prevista | Indicatore di realizzazione | Target realizzazione al 2023 | u | d | Costo medio utilizzato | tipologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10i Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso all'istruzione | 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa | 10.1.4 Formazione di docenti e formatori anche su approcci e metodologie innovative per il contrasto alla dispersione scolastica e per l’efficace integrazione di target specifici nella vita scolastica | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | 2 |  |  | 500.000,00 | L'importo complessivo considerato è pari a 1,00 ME per la realizzazione di n. 2 azioni di rafforzamento del sistema di istruzione. |
|  |  | 10.1.5 Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie di alternanza scuola lavoro per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro | Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | 4.976 | 2.547 | 2.429 | 2.148 | costo medio per destinatario per interventi realizzati con la programmazione 2007-2013 - Asse IV - per interventi similari e per i titolari di Isced 01 e 02 |
|  | € 11.689.810,00 | 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.7 Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell’offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l’attrattività |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi | 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + | Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | 2.069 | 1.059 | 1.010 | 2.422 | costo medio per destinatario per interventi realizzati con la programmazione 2007-2013 - Asse IV - per interventi similari e per i titolari di Isced 01 e 03 |
|  |  | 10.2.4 Borse di studio per i meritevoli e gare disciplinari |  |  |  |  |  |  |
|  | € 5.009.918,00 | 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. |  |  |  |  |  |  |

| Priorità d’investimento | Obiettivo specifico | Tipologia di azione prevista | Indicatore di realizzazione | Target realizzazione al 2023 | u | d | Costo medio utilizzato | tipologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10ii Miglioramento della qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente | 10.5 - Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente | 10.5.3 Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | 2 |  |  | 1.125.000,00 | L'importo complessivo considerato è pari a 2,25 ME per supportare la costituzione dei 2 ITS programmati. L’importo tiene conto dei massimali previsti dalla normativa di riferimento (DPCM 25 gennaio 2008) |
|  |  | 10.5.2 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità | Titolari di un diploma di istruzione secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma d’istruzione post secondaria (ISCED4) | 250,00 | 141 | 109 | € 10.000,00 | In assenza di realizzazioni di attività similari, si ipotizza di utilizzare tale costo massimo per borsa di studio, che coincide anche con i massimali di costo utilizzati a sostegno dell'occupabilità. Ai fini del calcolo è stato ipotizzato (già nella precedente versione) un importo di 2,5 ME |
|  |  | 10.5.9 Azioni per il perfezionamento di corsi di studio inerenti aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario, anche finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nell’ambito della ricerca scientifica anche finalizzate alla partecipazione allo sviluppo di ricerca innovativa | I titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | 1.707,53 | 704,17 | 1.003,36 | € 10.258,26 | costo medio interventi similari realizzati con la programmazione 2007-2013 - Asse IV. Ai fini del calcolo, dal valore della dotazione dell'obiettivo è stato sottratto l'importo destinato alle azioni di sistema e alle borse di studio), arrivando ad € 17.516.306,00 |
|  | 22.266.306,00 | 10.5.11 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente, come orientamento, tirocini, work experience e azioni di mobilità nazionale e transnazionale volti a promuovere il raccordo fra l’istruzione terziaria e il sistema produttivo. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale. |  |  |  |  |  |  |

| Priorità d’investimento | Obiettivo specifico | Tipologia di azione prevista | Indicatore di realizzazione | Target realizzazione al 2023 | u | d | Costo medio utilizzato | tipologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10iii Rafforzamento della parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età | 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta | 10.3.1 Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, Inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC | Adulti Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | 2.879,89 | 1.460,93 | 1.418,96 | 2.377,80 | costo medio interventi similari realizzati con la programmazione 2007-2013 - Asse III. Per il calcolo alla dotazione dell'obiettivo specifico è stata sottratta la quota destinata agli interventi di cui al Repertorio regionale dei Profili Professionali |
|  |  | 10.3.2 Azioni formative volte a promuovere l’invecchiamento attivo (target specifico, es. over 45, 55) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3.6 Alfabetizzazione e inclusione digitale per stimolare l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) [azione di supporto al RA 2.3] |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.679.892,00 | 10.3.8 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | 3,00 |  |  | 1.266.666,67 | L’importo complessivo considerato è pari a 3,8 ME Il costo medio utilizzato è il risultato della stima effettuata dal competente ufficio regionale in relazione al servizio richiesto |
|  | 10.4 - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/ reinserimento lavorativo | 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | 2.500,00 | 1.796 | 704 | 4.000,00 | costo massimo per destinatario FC, programmazione 2007-2013, con l'applicazione di UCS Regionali |
|  |  | 10.4.3 Interventi formativi per elevare le competenze a rafforzamento degli OT 4 (energia) e 6 (ambiente, cultura e turismo) | I titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | 263 | 108 | 154 | 21.276,55 | costo medio interventi similari realizzati con la programmazione 2007-2013 - Asse IV - Ai fini del calcolo, dalla dotazione complessiva dell'obiettivo è stato sottratto un importo pari ad € 10.000.000 destinati ad interventi di formazione continua |
|  | 15.586.414,00 | 10.4.5 Sostegno alla diffusione di dottorati e borse di ricerca con caratterizzazione industriale [cofinanziati dalle imprese in risposta a una domanda di ricerca industriale e orientati all’inserimento del dottorando nell’organico dell’impresa; azione a rafforzamento del RA 1.1] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4.8 Sostegno alla mobilità anche transnazionale dei ricercatori per la promozione di reti di collaborazione della ricerca anche con altre regioni europee (azione a rafforzamento del RA 1.2) |  |  |  |  |  |  |

| Priorità d’investimento | Obiettivo specifico | Tipologia di azione prevista | Indicatore di realizzazione | Target realizzazione al 2023 | u | d | Costo medio utilizzato | tipologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10iv Miglioramento dell'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e formazione | 10.6 - Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale | 10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con l’Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo | Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) - | 2.682 | 1.373 | 1.309 | 2.075,58 | Costo medio interventi di alternanza scuola lavoro realizzati con la programmazione 2007-2013 - Asse IV - Ai fini del calcolo è stata considerata 1/2 della dotazione dell'obiettivo, in considerazione del risultato atteso. Trattandosi, infatti, di "Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale" si ritiene di dover procedere con interventi di sistema (progetti). |
|  |  | 10.6.4 Interventi qualificanti per il miglioramento dell’offerta formativa volta allo sviluppo delle competenze e delle abilità trasversali per l’occupazione: educazione all’imprenditorialità e spirito di impresa, etc. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6.6 Stage/tirocini (anche in altri Paesi), percorsi di alternanza e azioni laboratoriali;) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6.7 Azioni di orientamento, di continuità, di integrazione e di sostegno alle scelte e sugli sbocchi occupazionali collegate ai diversi percorsi formativi; |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.133.154,00 | 10.6.9 Interventi di sensibilizzazione delle imprese e di formazione del personale aziendale dedicato per il sostegno alla filiera dell’istruzione tecnica e professionale | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | 6 |  |  | 1.000.000,00 | Ai fini del calcolo è stata considerata 1/2 della dotazione dell'obiettivo. Il costo medio utilizzato è il risultato della stima effettuata dal competente ufficio regionale in relazione al servizio richiesto |
|  |  | 10.6.10 Azioni volte a rafforzare le reti tra scuole, aziende enti ed Università per garantire funzioni efficaci di orientamento alle scelte formative e di lavoro e la partecipazione diretta delle imprese alla realizzazione dei percorsi formativi attraverso pratiche diffuse di alternanza e tirocinio, anche transnazionali |  |  |  |  |  |  |

Asse prioritario 4 – Rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa

| Priorità d’investimento | Obiettivo specifico | Tipologia di azione prevista | Indicatore di realizzazione | Target realizzazione al 2023 | Costo medio utilizzato | tipologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11i Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici | 11.1 - Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell’accesso ai dati pubblici | 11.1.1 Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici [anche attraverso modalità collaborative e online] e promozione di sforzi mirati e adattamenti organizzativo-professionali, orientati al rilascio continuativo e permanente di dati in possesso di enti pubblici territoriali | Numero di progetti destinati alle Pubbliche Amministrazioni o ai servizi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale | 8 | 1.000.000,00 | Il costo medio utilizzato è il risultato della stima effettuata dal competente ufficio regionale in relazione al servizio richiesto |
|  |  | 11.1.2 Progetti di Open Government per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione realizzati tramite il coinvolgimento di cittadini/stakeholder e iniziative per il riutilizzo dei dati pubblici, la partecipazione civica e il controllo sociale. Le iniziative riguarderanno settori rilevanti (es. beni confiscati e altri da individuare anche con il contributo degli stakeholder), saranno realizzate in modalità integrata dalla selezione e pubblicazione dei dati sino al loro utilizzo e potranno essere basate sul modello Open Coesione. In particolare, iniziative per il riutilizzo dei dati, la partecipazione civica e il controllo sociale promosse principalmente dalla società civile e dagli stakeholders] |  |  |  |  |
|  | 7.500.962,00 | 11.1.3 Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, Previdenza e Servizi Sociali, Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche Amministrazioni |  |  |  |  |
|  | 11.3 - Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione | 11.3.2 Definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio | Numero di progetti destinati alle Pubbliche Amministrazioni o ai servizi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale | 6 | 1.000.000,00 | Il costo medio utilizzato è il risultato della stima effettuata dal competente ufficio regionale in relazione al servizio richiesto |
|  |  | 11.3.3 Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders [ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l’impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es.SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia]. |  |  |  |  |
|  | 6.137.150,00 | 11.3.4 Azioni di rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA, attraverso lo sviluppo di competenze mirate all’impiego del “Pre-commercial public procurement” |  |  |  |  |
|  |  | 11.3.6 Azioni di sviluppo e rafforzamento della collaborazione in rete interistituzionale e di coinvolgimento degli stakeholders, con particolare riferimento ai servizi sociali, ai servizi per l’impiego, ai servizi per la tutela della salute, alle istituzioni scolastiche e formative. |  |  |  |  |

Asse prioritario 5 – Assistenza Tecnica

| Asse 5 – Assistenza Tecnica | Tipologia di azione prevista | Indicatore di realizzazione | Target realizzazione al 2023 | u | d | Costo utilizzato € | tipologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema di programmazione, gestione monitoraggio controllo e sorveglianza del Programma Operativo nonché rafforzamento del sistema di comunicazione e informazione e del sistema di valutazione mediante l’affiancamento ed il supporto qualificato all’Autorità di gestione ed agli altri soggetti, anche partenariali, coinvolti nelle distinte fasi di attivazione e realizzazione del Programma. | - Azioni di assistenza tecnica - realizzazione di studi e ricerche; - Azioni di comunicazione ed informazione - Attività di valutazione - Azioni di Supporto al Partenariato | Numero di progetti destinati alle Pubbliche Amministrazioni o ai servizi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale | 59 | - | - | - | Indicatore derivante dalla precedente versione |

Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, G.U. 02/08/2017

I principali atti approvati nel periodo di programmazione sono i seguenti:

- DGR n.917 del 7 luglio 2015 - Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018 ;

- D.G.R. 1073 del 10 agosto 2015 Intesa Governo, Regioni, Enti locali REP. N° 77/CU del 10 luglio 2014 – Approvazione Linee guida Regionali per l’accoglienza integrata di genere, in favore di donne sole migranti e nuclei monoparentali madre-bambino;

- DGR n.241 del 16 marzo 2016 -” Attuazione delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018, DGR n.917 del 7.07.2015: Piano regionale di indirizzi”;

- DGR n.422 del 26 aprile 2016 – DGR n.864 del 30.06.2015 – Riapprovazione, con modificazioni e integrazioni delle “Linee di indirizzo sui servizi socio educativi per la prima infanzia;

- D.G.R. n. 1269 dell’8 novembre 2016 con la quale è stato approvato il “Manuale per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative” di cui all’art. 10 della L. R. n. 4/2007. Detto provvedimento è ad oggi all’attenzione della competente Commissione Consiliare;

- D.G.R. 1381 del 30 novembre 2016 Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Modifiche alla D.G.R. 1484 del 2015;

- D.G.R 194 del 9 marzo 2017 approvazione definitiva del Manuale per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative;

- D.G.R. 99 del 14 febbraio 2017 Linee di indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e S.M.I..

Si evidenzia che sulla base delle indicazioni metodologiche ricevute dalla Commissione con le note ARES(2014) 496069 del 25/02/2014 e Ares(2014)3657764 - 04/11/2014  oltre che con la Guida sul Monitoraggio e la valutazione della Politica di Coesione – Fondo sociale Europeo, è corretto considerare che al raggiungimento del Risultato atteso concorrano anche politiche d’intervento diverse da quelle specificatamente messe in campo con il PO FSE Basilicata.

D.C.R. 588/2009: Disposizioni per l'utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza di cui all'art. 4 della L.R. 14 febbraio 2007 n.4 - Approvazione

il comma 181 lettera d) della Legge 107/15 delega il Governo ad attuare, nell'ambito delle competenze riservate allo Stato in materia di formazione professionale, un ampio riordino del sistema formativo in una logica di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie e di omogeneizzazione dei criteri di accreditamento e ristrutturazione degli enti formativi, nonché di certificazione delle competenze professionali acquisite e dei crediti formativi.

Cfr. Allegato D, Practical guidance on data collection and validation, september 2015

Trattasi  di un indicatore specifico adottato su suggerimento della nota ARES 496069 del 25/02/14. La definizione di svantaggio è quella di cui al Reg. Ce 651/2014, art. 2, commi 4 e 99:

4) «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) aver superato i 50 anni di età;

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

99) «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o

b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;

Trattasi  di un indicatore specifico adottato su suggerimento della nota ARES 496069 del 25/02/14. La definizione di svantaggio è quella di cui al Reg. Ce 651/2014, art. 2, commi 4 e 99:

4) «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) aver superato i 50 anni di età;

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

99) «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o

b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;